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[bookmark: _Toc15396599][bookmark: _Toc15377196]
第一部分  部门概况

[bookmark: _Toc15396600][bookmark: _Toc15377197][bookmark: _Toc15396601][bookmark: _Toc15377200]一、部门职责
根据《遂宁市文化广播电视和旅游局职能设置、内设机构和人员编制规定》（遂委办〔2019〕60号），市文化广电旅游局主要职能是拟定文化广电旅游相关政策措施、规范性文件、发展规划并组织实施，负责全市重大文化旅游活动，负责文广事业、旅游产业发展，负责文物和非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴，指导文广旅游市场发展，进行行业监管和规范管理。负责广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出的监管，指导、推进应急广播体系建设。统筹文化旅游融合发展。
二、机构设置
遂宁市文化广播电视和旅游局及下属二级预算单位9个，其中行政单位1个（遂宁市文化广播电视和旅游局），参照公务员法管理的事业单位1个（市文化市场综合行政执法支队），其他事业单位7个（市文物保护所、市博物馆、市文化馆、市美术馆、市图书馆、市文学艺术创作中心、市旅游服务中心）。
纳入遂宁市文化广播电视和旅游局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
[bookmark: _Toc15377433][bookmark: _Toc15378449][bookmark: _Toc15377202][bookmark: _Toc15306276]1.遂宁市博物馆
2.遂宁市文化馆
3.遂宁市图书馆
4.遂宁市文化市场综合行政执法支队


[bookmark: _Toc15377204][bookmark: _Toc15396602]第二部分  2023年度部门决算情况说明

1、 [bookmark: _Toc15377205][bookmark: _Toc15396603]收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为9870.7万元。与2022年度相比，收、支总计各增加2523.16万元，增长34.34%。主要变动原因是博物馆增加来德博物馆建设资金。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）






2、 [bookmark: _Toc15377206][bookmark: _Toc15396604]收入决算情况说明
2023年度本年收入合计9865.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7636.54万元，占77.4%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2229.17万元，占22.60%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）





3、 [bookmark: _Toc15396605][bookmark: _Toc15377207]支出决算情况说明
2023年度本年支出合计9865.72万元，其中：基本支出3441.33万元，占34.88%；项目支出6424.39万元，占65.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）





4、 [bookmark: _Toc15377208][bookmark: _Toc15396606]财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为7636.54万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加749.2万元，增长10.88%。主要变动原因是本年项目收支有所增加。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）





5、 [bookmark: _Toc15396607][bookmark: _Toc15377209]一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
[bookmark: _Toc15377210]（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出7636.54万元，占本年支出合计的77.4%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加749.2万元，增长10.88%。主要变动原因是本年项目收支有所增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）






[bookmark: _Toc15377211]（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出7636.54万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出12.06万元，占0.16%；文化旅游体育与传媒支出6908.06万元，占90.46%；社会保障和就业支出386.35万元，占5.06%；卫生健康支出111.85万元，占1.46%；住房保障支出218.22万元，占2.86%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）






[bookmark: _Toc15377212]（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
[bookmark: _Toc15378460][bookmark: _Toc15377213][bookmark: _Toc15377444]2023年度一般公共预算支出决算数为7636.54万元，完成预算94.24%。其中：
1.一般公共服务支出（201）商贸事务（13）招商引资（08）: 支出决算为12.06万元，完成预算67%。 
2.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）行政运行（01）: 支出决算为1134.96万元，完成预算93.43%。 
3.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）一般行政管理事务（02）: 支出决算为40.21 万元，完成预算89.53%。
4.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）图书馆（04）：支出决算为 673.35万元，完成预算99.57%。
5.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）艺术表演团体（07）: 支出决算为 442.51 万元，完成预算 100%。 
6.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）文化活动（08）: 支出决算为60.96万元，完成预算93.93%。 
7.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）群众文化（09）: 支出决算为874.69万元，完成预算94.30%。
8.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）文化创作与保护（11）: 支出决算为0万元，完成预算0%。
9.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）文化和旅游市场管理（12）: 支出决算为113.48万元，完成预算94.65%。
10.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）旅游宣传（13）：支出决算为66.8万元，完成预算100%。
11.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）：支出决算为326.21万元，完成预算97.81%。
12.文化旅游体育与传媒支出（207）文物（02）行政运行（01）：支出决算为0万元，完成预算0%。
13.文化旅游体育与传媒支出（207）文物（02）文物保护（04）：支出决算为976.4万元，完成预算93.26%。
14.文化旅游体育与传媒支出（207）文物（02）博物馆（05）：支出决算为1765.82万元，完成预算92.67%。
15.文化旅游体育与传媒支出（207）新闻出版电影（06）新闻通讯（04）：支出决算为66.2万元，完成预算100%。 10.文化旅游体育与传媒支出（207）广播电视（08）其他广播电视支出（99）：支出决算为11.6万元，完成预算 100%。
16.文化旅游体育与传媒支出（207）其他文化旅游体育与传媒支出（99）宣传文化发展专项支出（02）：支出决算为48.59万元，完成预算100%。
17.文化旅游体育与传媒支出（207）其他文化旅游体育与传媒支出（99）文化产业发展专项支出（03）：支出决算为19.24万元，完成预算96.2%。
18.文化旅游体育与传媒支出（207）其他文化旅游体育与传媒支出（99）其他文化旅游体育与传媒支出（99）：支出决算为287.08万元，完成预算96.59%。
19.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05） 行政单位离退休（01）：支出决算为34.34万元，完成预算99.33%。 
20.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05） 事业单位离退休（02）：支出决算为26.63万元，完成预算 90.15%。
21.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为296.05万元，完成预算94.79%。 
22.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）： 支出决算为23.8万元，完成预算93.37%。
23.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）伤残抚恤（02）： 支出决算为5.53万元，完成预算 100%。
24.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：支出决算为53.97万元，完成预算98.56%。
25.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：支出决算为57.9万元，完成预算 95.01%。
26.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）： 支出决算为218.21万元，完成预算93.59%。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数〈项级〉和全年预算数〈项级〉比较，与预算数持平可以不写原因。）
[bookmark: _Toc15396608][bookmark: _Toc15377214]六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3441.33万元，其中：
人员经费2993.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费447.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）
[bookmark: _Toc15396609][bookmark: _Toc15377215]七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
[bookmark: _Toc15377216]（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为99.83万元，完成预算88.95%，较上年度增加49.88万元，增长99.86%。（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
[bookmark: _Toc15377217]（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算6.64万元，占6.64%；公务用车购置及运行维护费支出决算87.85万元，占87.99%；公务接待费支出决算5.34万元，占5.35%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）






1.因公出国（境）经费支出6.64万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。因公出国（境）支出决算比2022年增加6.64万元，增长100%。主要原因是因公出国对外交流。
开支内容包括：中共遂宁市委副书记景临等6人赴土耳其、法国、德国执行交流访问任务，推动遂宁市与土耳其、法国、德国相关城市、机构在经贸往来、文化旅游、现代农业、现代制造业以及深化国际友城建设等方面的工作，洽谈文旅项目合作，促成一批在谈产业项目落地，进一步提升遂宁市的国际知名度，高质量推动我市对外开放。
2.公务用车购置及运行维护费支出87.85万元,完成预算90.86%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加41.9万元，增长91.2%。主要原因是本年新购车辆3台。
其中：公务用车购置支出60.88万元。全年按规定更新购置公务用车3辆，其中：轿车3辆，金额60.88万元，主要用于开展日常工作。截至2023年12月31日，全系统共有公务用车 8 辆，其中：轿车4辆（市文化市场综合行政执法支队、市图书馆、市博物馆、市文化馆各 1 辆），越野车2 辆（市文化广播电视和旅游局、市文化市场综合行政执法支队各1辆），多功能乘用车2辆（市文化馆演员接送中巴车1辆、舞台演出车1辆）。
公务用车运行维护费支出26.97万元。主要用于保障全市文化、文物、广播电视和旅游事业、产业发展、执法检查等工作开 展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出5.34万元，完成预算59.96%。公务接待费支出决算比2022年度增加1.34万元，增长33.36%。主要原因是本年接待次数有所增加。其中：
国内公务接待支出5.34万元，主要用于接待各市州文旅局来遂考察、业务交流等。国内公务接待56批次，501人次（不包括陪同人员），共计支出5.34万元。
[bookmark: _Toc15396610][bookmark: _Toc15377218]八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
[bookmark: _Toc15396611][bookmark: _Toc15377219]九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
[bookmark: _Toc15377221][bookmark: _Toc15396612]十、其他重要事项的情况说明
[bookmark: _Toc15377222]（一）机关运行经费支出情况
2023年度，全系统机关运行经费支出320.64万元，比2022年度增加30.83万元，增长10.64%（或与2022年度决算数持平）。主要原因是公务用车采购和公用经费增加。
（注：数据来源于财决附03表）
[bookmark: _Toc15377223]（二）政府采购支出情况
2023年度，全系统政府采购支出总额1160.62万元，其中：政府采购货物支出592.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出568.38万元。主要用于采购乡镇（街道）公共文化支持项目、机关公务用车、城市书房建设支持项目等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
[bookmark: _Toc15377224]（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，遂宁市文化广播电视和旅游局共有车辆8辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆。
（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对参加国内各类文化旅游展会项目、公共文化服务专项经费等14个项目开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取14个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成2023年度部门整体支出绩效报告、2023年市级文化和旅游发展资金项目支出绩效自评报告、2023年政府购买川剧下基层服务项目支出绩效评价报告。其中，2023年度部门整体支出绩效自评得分为77.39分，绩效自评综述：根据《2024年市级部门整体支出绩效评价指标体系》评分，得分77.39分。其中预算编制得分25分，预算执行得分13.32分，完成结果得分19.07分，绩效结果应用得分20分；2023年市级文化和旅游发展资金项目支出绩效自评综述：2023年市级文化和旅游发展资金整体绩效较好，在资金分配、使用、监管等方面都取得了良好效果，服务对象满意度较高；2023年政府购买川剧下基层服务项目支出绩效自评综述：2023年我单位政府购买川剧下基层服务项目资金整体绩效较好，在资金分配、使用、监管等方面都取得了良好效果，全部实现绩效目标，服务对象满意度较高。评价报告绩效自评报告详见附件。


第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资 金。 
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得 的收入。 
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 
9.文化旅游体育与传媒支出（207）：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面支出。 
10.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）：反映政府用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面支出。 
11.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）图书馆（04）：反映图书馆的支出。 
12.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）文化活动（08）：反映举办大型文化活动的支出。 
13.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）行政运行（01）：反映行政单位的基本支出。 
14.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）群众文化（09）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆、群众艺术馆等支出。 
15.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。 
16.文化旅游体育与传媒支出（207）文物（02）：反映文物保护和管理等方面支出。 
17.文化旅游体育与传媒支出（207）文物（02）文物保护（04）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。 
18.文化旅游体育与传媒支出（207）文物（02）博物馆（05）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆的支出。 
19.文化旅游体育与传媒支出（207）新闻出版电影（06）：反映新闻出版、广播、影视、电视等方面支出。 
20.文化旅游体育与传媒支出（207）新闻出版电影（06）其他新闻出版电影支出（99）：反映除上述项目以外其他用于新闻出版电影方面的支出。 
21.文化旅游体育与传媒支出（207）其他文化旅游体育与传媒支出（99）：反映除上述项目以外其他用于文化体育与传媒方面的支出。 
22.文化旅游体育与传媒支出（207）其他文化旅游体育与传媒支出（99）文化产业发展专项支出（03）：反映支出文化产业发展专项支出。 
23.文化旅游体育与传媒支出（207）其他文化旅游体育与传媒支出（99）其他文化旅游体育与传媒支出（99）：反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。 
24.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）：反映用于行政事业单位养老支出方面的支出。 
25.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）：机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 
26.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。 
27.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。 
28.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）：反映行政事业单位医疗方面支出。 
29.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：反映事业单位按规定缴纳的住房公积金。
（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。） 
30.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
31.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
32.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 
33.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 
34.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
35.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
36.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
37.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 
38.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 
39.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分  附件

附件1
遂宁市文化广播电视和旅游局
关于2023年度部门整体支出绩效报告
（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况
（一）机构组成
根据《遂宁市文化广播电视和旅游局职能设置、内设机构和人员编制规定》（遂委办〔2019〕60号），遂宁市文化广播电视和旅游局下属二级预算单位8个，其中参照公务员法管理的事业单位1个（市文化市场综合行政执法支队），其他事业单位7个（市文物保护所、市博物馆、市文化馆、市美术馆、市图书馆、市文学艺术创作中心、市旅游服务中心）。 
（二）机构职能
市文化广电旅游局主要职能是拟定文化广电旅游相关政策措施、规范性文件、发展规划并组织实施，负责全市重大文化旅游活动，负责文广事业、旅游产业发展，负责文物和非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴，指导文广旅游市场发展，进行行业监管和规范管理。负责广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出的监管，指导、推进应急广播体系建设。统筹文化旅游融合发展。
（三）人员概况
1.遂宁市文化广播电视和旅游局
根据《遂宁市文化广播电视和旅游局职能设置、内设机构和人员编制规定》（遂委办〔2019〕60号），局机关核定行政编制32个，与机关共同办公的创办核定事业编制3个，旅游服务中心核定事业编制6个。截至2023年底，实有在职人员40人（其中公务员31人，事业人员9人）。
2.遂宁市博物馆
根据中共遂宁市委机构编制委员会《关于调整市博物馆（市文物管理所）机构编制有关事项的批复》（遂编发〔2012〕56号），遂宁市博物馆人员编制14名（其中事业编制14名、行政编制0名）。截至2023年底，实有编制13人（事业人员13人）。
3.遂宁市文化馆
根据《遂宁市机构编制委员会办公室关于设立遂宁市美术馆的批复》（遂编发﹝2010﹞8号），人员编制46名（其中事业编制46名、行政编制0名）。截至2023年底，遂宁市文化馆（美术馆）编制数46人，实有在编在岗人员38人，其中专业技术岗34人（正高1人，副高职称8人，中级职称16人，初级职称9人），管理岗位4人。
4.遂宁市图书馆
根据遂宁市事业单位改革领导小组办公室关于《市属文化事业单位改革实施方案》的批复（遂市人发﹝2004﹞92号）。市图书馆事业编制16人，截至2023年底，实有在编在岗人员15人（2023年新进1人，调出1人），其中正高1人，副高职称5人（2人未聘），中级职称4人，初级职称4人，管理岗位1人。
5.遂宁市文化市场综合行政执法支队
根据《中共遂宁市委办公室 遂宁市人民政府办公室关于印发〈遂宁市深化市场监管等5个领域综合行政执法改革实施方案〉的通知》（遂委办发〔2020〕3号）文件规定，核定人员编制35名，均属事业编制。截至2023年底，实有在编人员34人（其中参照公务员管理的事业人员33人，事业工勤1人）。
6.遂宁市文物保护所
根据中共遂宁市委机构编制委员会《关于明确遂宁市文物保护所机构编制事项的通知》（遂编发〔2019〕93号）遂宁市文物保护所人员编制7名（其中事业编制7名、行政编制0名），截至2023年底，实有编制2人（事业人员2人）。

	项目
	2023年行政编制
	2023年事业编制

	
	编制数
	实有数
	增加变化数及率
	编制数
	实有数
	增加变化数及率

	机关
	32
	31
	无
	9
	9
	无

	遂宁市博物馆
	——
	——
	——
	14
	13
	较上年增加1人，增加率8.33%

	遂宁市文化馆
	——
	——
	——
	46
	38
	无

	遂宁市图书馆
	——
	——
	——
	16
	15
	无

	遂宁市文化市场综合行政执法支队
	——
	——
	——
	35
	34
	较上年增加5人，增加率17.24%

	遂宁市文物保护所
	——
	——
	——
	7
	2
	较上年减少6人，减少率为75%


二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2023 年市文化广电旅游局及下属单位年初预算4392.68万元，其中年初财政拨款4392.68万元，其他收入2229.17万元，调整后收入决算数为9870.69万元。具体情况详见表 2-1：
表2-1年度预算表 
                                              单位：万元
	
	收入预算数
	收入调整数
	收入决算数

	一般公共预算财政拨款收入
	4392.68
	3711.04
	7636.54

	政府性基金预算财政拨款收入
	0
	0
	0

	经营收入
	0
	0
	0

	其他收入
	0
	2229.17
	2229.17

	年初结转结余
	0
	4.98
	4.98

	合计
	4392.68
	5945.19
	9870.69


（二）部门财政资金支出情况
2023年度，市文化广电旅游局及下属单位财政支出年初预算为7142.5万元，调整后预算支出总额为13979.99万元，部门支出预算执行总额为13307.05万元，部门总体执行进度为95.19%，其中：基本支出预算总额为3642.10万元，基本支出执行总额为 3441.33万元，基本支出总体执行进度94.49%；项目支出预算总额为6695.78万元，项目支出执行总额为6424.39万元，项目支出总体执行进度95.95%。具体情况详见表2-2：
表2-2年度预算执行表             
                                              单位：万元
	项目名称
	年初预算
	年初总预算
	预算执行
	执行率（%）
	执行进度原因分析

	一、基本支出
	2749.83
	3642.10
	3441.33
	94.49%
	

	人员经费
	2236.62
	3113.64
	2993.93
	96.16%
	

	公用经费
	513.20
	528.47
	447.40
	84.66%
	

	二、项目支出
	1642.85
	6695.78
	6424.39
	95.95%
	

	总计
	7142.5
	13979.99
	13307.05
	95.19%
	


三、部门整体预算绩效管理情况
（一）预算编制
1.目标制定
预算编制质量较高，绩效目标填报合理准确，部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。专项转移支付分地区、分项目进行了编制。市级资金、中省专款按时下拨，分配合规，部门预算执行按时进行。遂宁市文化广播电视和旅游局及下属单位无政府性债务，严格按照法律规定进行非税收入执收，按照财政制度进行采购、资产管理信息公开、绩效评价等，建立了内控制度，并按照制度进行日常管理，积极接受财政监督检查。同时，要求项目上党组会时，汇报项目事前绩效报告。
2.目标完成
市文化广电旅游局及下属单位2023年基本支出年初预算数为2749.83万元，其中人员类年度预算总额为2236.62万元，日常公用经费年度预算总额为513.20万元；2023年基本支出执行总额为3441.33万元，其中人员类支出执行总额为2993.93万元，日常公用经费支出执行总额为447.40万元。实施特定目标类项目14个，具体情况详见表3-1。
表3-1 特定目标类项目目标完成表


2023年参加国内各类文化旅游展会
项目绩效目标自评表（表3-1-1）

	主管部门及代码
	遂宁市文化广播电视和旅游局362301
	实施单位
	遂宁市文化广播电视和旅游局

	项目预算
执行情况
（万元）
	 预算数：
	80万元
	 执行数：
	80万元

	
	其中：
财政拨款
	80万元
	其中：
财政拨款
	80万元

	
	其他资金
	
	其他资金
	

	年度总体目标完成情况
	预期目标
	目标实际完成情况

	
	参加中国国际旅游交易会、四川国际旅游交易博览会、中国西部博览会等展会。进行遂宁文化旅游展演活动，组织文创企业进行展销，推广文旅资源及线路产品，拓展遂宁客源市场，提升遂宁及遂宁文旅知名度和影响力。
	参加天府旅游美食节、白鹤梁文化旅游节、第十届四川国际旅游交易博览会、第十二届重庆国际文化产业博览会、四川省文化和旅游发展大会等节会，开展519中国旅游日活动、大学生文旅体验官等文旅活动，通过举办各种节会和活动激活文旅市场，促销文旅消费有效增加。

	年度绩效指标完成情况
	一级
指标
	二级
指标
	三级
指标
	预期指标值
	实际完成指标值

	
	产出
指标
	数量指标
	展会展览
	≥4次
	7次

	
	
	数量指标
	组织展演、产品展示展销
	≥5次
	7次

	
	
	时效指标
	完成时间
	≤1年
	≤1年

	
	成本
指标
	经济成本指标
	预算成本
	80万元
	80万元

	
	效益
指标
	社会效益指标
	提升知名度、美誉度
	≥90%
	90%

	
	满意
度指标
	满意度
指标
	服务对象满意度
	≥90%
	90%




2023年档案整理项目绩效目标自评表（表3-1-2）

	主管部门及代码
	遂宁市文化广播电视和旅游局362301
	实施单位
	遂宁市文化广播电视和旅游局

	项目预算
执行情况
（万元）
	 预算数：
	3万元
	 执行数：
	2.98万元

	
	其中：
财政拨款
	3万元
	其中：
财政拨款
	2.98万元

	
	其他资金
	
	其他资金
	

	年度总体目标
完成情况
	预期目标
	目标实际完成情况

	
	把档案工作纳入本年度工作计划和考核体系，使档案更规范，完成档案的收集、立卷、归档整理。
	根据市档案馆《关于做好2023年度国有档案移交工作的通知》(遂档馆发(2023)1号)要求, 我局完成档案整理2766余份，总费用2.98万元。

	年度绩效指标
完成情况
	一级
指标
	二级
指标
	三级
指标
	预期指标值
	实际完成指标值

	
	产出
指标
	数量指标
	整理文件数
	3000件
	3000件

	
	
	数量指标
	数字化扫描数
	≥28000件
	28000件

	
	
	质量指标
	合格率
	≥95%
	95%

	
	
	时效指标
	完成时间
	≤1年
	1年

	
	成本
指标
	经济成本指标
	预算成本
	≤3万元
	2.62万元

	
	效益
指标
	社会效益指标
	完成率
	≥80%
	80%

	
	满意
度指标
	服务对象满意度指标
	服务对象满意度
	≥90%
	90%




2023年公共文化服务专项经费项目绩效
目标自评表（表3-1-3）

	主管部门及代码
	遂宁市文化广播电视和旅游局362301
	实施单位
	遂宁市文化广播电视和旅游局

	项目预算
执行情况
（万元）
	 预算数：
	31.61万元
	 执行数：
	31.61万元

	
	其中：
财政拨款
	31.61万元
	其中：
财政拨款
	31.61万元

	
	其他资金
	
	其他资金
	

	年度总体目标完成情况
	预期目标
	目标实际完成情况

	
	加强公共文化服务体系建设，丰富群众精神文化生活，提升幸福感、获得感。
	加强公共文化服务体系建设（保障公共服务大型活动顺利进行、开展法律维权、委托业务合同审核等业务），丰富群众精神文化生活，提升幸福感、获得感。

	年度绩效指标完成情况
	一级
指标
	二级
指标
	三级
指标
	预期指标值
	实际完成指标值

	
	产出
指标
	数量指标
	财务代理记账
	1次
	1次

	
	
	数量指标
	开展法律维权、消费维权等活动
	≥2次
	4次

	
	
	数量指标
	展开业务合同审核
	≥70次
	158次

	
	
	质量指标
	活动成功率
	≥80%
	90%

	
	
	时效指标
	完成时间
	1年
	1年

	
	成本
指标
	经济成本指标
	预算成本
	≤31.61万元
	31.61万元

	
	效益
指标
	经济成本指标
	提升知名度、美誉度
	≥90%
	90%

	
	满意
度指标
	服务对象满意度指标
	服务对象满意度
	≥90%
	90%




2023年户外广告宣传项目绩效目标
自评表（表3-1-4）

	主管部门及代码
	遂宁市文化广播电视和旅游局362301
	实施单位
	遂宁市文化广播电视和旅游局

	项目预算
执行情况
（万元）
	 预算数：
	57万元
	 执行数：
	57万元

	
	其中：
财政拨款
	57万元
	其中：
财政拨款
	57万元

	
	其他资金
	
	其他资金
	

	年度总体目标完成情况
	预期目标
	目标实际完成情况

	
	租赁户外广告位、城区广告牌维护。
	租用了成南高速看板、单立柱、天桥广告位，遂渝高速单立柱广告位，续签了城区广告位维护。宣传推广遂宁文化旅游品牌形象，发布四季文旅活动。同时，提供给全市重大活动或会议宣传使用，为宣传遂宁文化旅游资源、提升遂宁文旅及城市品牌知名度及影响力发挥了积极作用。

	年度绩效指标完成情况
	一级
指标
	二级
指标
	三级
指标
	预期指标值
	实际完成指标值

	
	产出
指标
	数量指标
	城区自有广告位
维护
	≥70处
	70处

	
	
	数量指标
	广告位数
	15个
	17个

	
	
	质量指标
	设施设备维护
完好率
	≥90%
	≥90%

	
	
	时效指标
	完成时间
	≤1年
	≤1年

	
	成本
指标
	经济成本指标
	预算成本
	57万元
	57万元

	
	效益
指标
	可持续影响指标
	提升知名度、美誉度
	≥90%
	90%

	
	满意
度指标
	满意度指标
	服务对象满意度
	≥90%
	90%




2023年文化市场管理经费项目绩效
目标自评表（表3-1-5）

	主管部门及代码
	遂宁市文化广播电视和旅游局362301
	实施单位
	遂宁市文化广播电视和旅游局

	项目预算
执行情况
（万元）
	 预算数：
	3万元
	 执行数：
	3万元

	
	其中：
财政拨款
	3万元
	其中：
财政拨款
	3万元

	
	其他资金
	
	其他资金
	

	年度总体目标完成情况
	预期目标
	目标实际完成情况

	
	开展文化旅游市场管理，安全生产工作及文化旅游市场专项整治活动，提升旅游服务质量。
	进一步提升了社会群众在疫情防控、文明旅游、安全应急等方面的认知程度和应对措施，营造出放心舒心消费的文旅市场环境。同时，全面提升了行业人员综合素质和服务质量水平。

	年度绩效指标完成情况
	一级
指标
	二级
指标
	三级
指标
	预期指标值
	实际完成指标值

	
	产出
指标
	数量指标
	导游、解说员能力提升培训
	1次
	1次

	
	
	数量指标
	文化和旅游市场整治
	≥4次
	8次

	
	
	质量指标
	查处率
	100%
	100%

	
	
	时效指标
	完成时间
	1年
	1年

	
	成本
指标
	经济成本指标
	预算成本
	3万元
	3万元

	
	效益
指标
	可持续发展指标
	能力提升培训人次
	≥80人次
	90人次

	
	满意
度指标
	服务对象满意度
指标
	服务对象
满意度
	≥90%
	95




2023年仓库仓储货架项目
绩效目标自评表（表3-1-6）

	主管部门及代码
	遂宁市文化广播电视和旅游局362301
	实施单位
	遂宁市文化广播电视和旅游局

	项目预算
执行情况
（万元）
	 预算数：
	0.29万元
	 执行数：
	0.29万元

	
	其中：
财政拨款
	0.29万元
	其中：
财政拨款
	0.29万元

	
	其他资金
	
	其他资金
	

	年度总体目标完成情况
	预期目标
	目标实际完成情况

	
	单位财务会计票据管理仓库急需一批存放会计凭证的货架，申请购买2组。
	完成会计档案规范上架，确保会计凭证标准化、规范化。

	年度绩效指标完成情况
	一级
指标
	二级
指标
	三级
指标
	预期指标值
	实际完成指标值

	
	产出
指标
	数量指标
	采购数量
	2组
	2组

	
	成本
指标
	经济成本指标
	预算成本
	0.29万元
	0.29万元

	
	效益
指标
	社会效益指标
	会计凭证规范管理
	确保堆放整齐
	确保堆放整齐

	
	满意
度指标
	满意度
指标
	服务对象
满意度
	≥90%
	90%




2023年 “购买辅助管理专项经费”项目
绩效目标自评表（表3-1-7）

	主管部门及代码
	遂宁市文化广播电视和旅游局  362301
	实施单位
	遂宁市文化馆362305

	项目预算
执行情况
（万元）
	预算数：
	31.5万元
	执行数：
	31.5万元

	
	其中：
财政拨款
	31.5万元
	其中：
财政拨款
	31.5万元

	
	其他资金
	
	其他资金
	

	年度总体目标
完成情况
	预期目标
	目标实际完成情况

	
	保障单位各项工作顺利完成。
	顺利完成了2023年单位各项工作。

	年度绩效指标完成情况
	一级
指标
	二级
指标
	三级
指标
	预期指标值
	实际完成
指标值

	
	产出
指标
	质量指标
	全民艺术普及
	优
	优

	
	
	质量指标
	文艺活动效果
	优
	优

	
	
	数量指标
	数量成本
	45000元 人/年
	45000元 人/年

	
	
	数量指标
	聘用人员数量（人）
	7
	7

	
	
	质量指标
	服务质量
	优
	优

	
	
	时效指标
	12个月
	优
	优

	
	效益
指标
	社会效益指标
	全年展览免费开放
	优良
	优良

	
	
	社会效益
指标
	全民艺术普及
	≥8场
	10场

	
	
	可持续影响 指标
	可持续
	优
	优

	
	满意
度指标
	服务对象满意度指标
	群众满意
	≧90%
	94%




2023年“设备采购经费”项目
绩效目标自评表（表3-1-8）

	主管部门及代码
	遂宁市文化广播电视和旅游局  362301
	实施单位
	遂宁市文化馆362305

	项目预算
执行情况
（万元）
	预算数：
	1.07万元
	执行数：
	1.05万元

	
	其中：
财政拨款
	1.07万元
	其中：
财政拨款
	1.05万元

	
	其他资金
	
	其他资金
	

	年度总体目标
完成情况
	预期目标
	目标实际完成情况

	
	采购办公设备确保日常办公顺利开展。
	按照流程，已完成安可设备的购买。

	年度绩效指标完成情况
	一级
指标
	二级
指标
	三级
指标
	预期指标值
	实际完成
指标值

	
	产出
指标
	数量指标
	购买电脑
	≤3
	1

	
	
	质量指标
	走采购流程，质量达标
	优
	优

	
	
	时效指标
	12个月
	2023年12月31日前
	已完成

	
	成本
指标
	经济成本指标
	成本预算
	预算内列支
	预算内列支

	
	效益
指标
	可持续影响 指标
	可持续
	优
	高效完成各项工作

	
	满意
度指标
	满意度
指标
	服务对象
满意度
	≧90%
	95%




2023年文化市场综合执法项目绩效
目标自评表（表3-1-9）

	主管部门及代码
	遂宁市文化广播电视和旅游局362301
	实施单位
	遂宁市文化市场综合行政执法支队

	项目预算
执行情况
（万元）
	预算数：
	24万元
	执行数：
	19.3万元

	
	其中：
财政拨款
	24万元
	其中：
财政拨款
	19.3万元

	
	其他资金
	
	其他资金
	

	年度总体目标完成情况
	预期目标
	目标实际完成情况

	
	根据《中共遂宁市委办公室遂宁市人民政府办公室关于印发遂宁市深化市场监管等5个领域综合行政执法改革实施方案的通知》（遂委办发〔2020〕3号）文件精神，为合理整合执法队伍，切实维护文化市场秩序，顺利完成文化市场执法任务，保障执法工作有序开展，对专项性工作进行经费保障。
	有效维护了全市文化和旅游市场秩序。全年协调处理旅游退费案件4起、艺术类培训机构退课、退费12起，退费15.5万元。行政约谈41家次，现场责令整改85家次，下发责令改正通知书96份，警告68家次，责令停业整顿7家；立案调查135件，罚款19.75万元，没收违法所得3.58万元，没收非法出版物1.56万余本（张），取缔黑广播7个，拆除非法卫星地面接收设施200余套。

	年度绩效指标完成情况
	一级
指标
	二级指标
	三级指标
	预期指标值
	实际完成指标值

	
	产出
指标
	数量指标
	文化执法办案
	100%
	100%

	
	
	质量指标
	保障执法工作顺利开展
	100%
	100%

	
	
	时效指标
	完成时间
	1年
	1年

	
	效益
指标
	社会效益指标
	加强执法检查
	100%
	100%

	
	满意
度指标
	服务对象满意度
指标
	满意度
	≥95%
	≥95%

	
	成本
指标
	经济成本指标
	有效控制
	100%
	100%


2023年“书香遂宁·畅享悦读”活动经费项目
绩效目标自评表（表3-1-10）

	主管部门及代码
	遂宁市文化广播电视和旅游局
	实施单位
	遂宁市图书馆362302

	项目预算
执行情况
（万元）
	预算数：
	10万元
	执行数：
	9.96万元

	
	其中：
财政拨款
	10万元
	其中：
财政拨款
	9.96万元

	
	其他资金
	
	其他资金
	

	年度总体目标
完成情况
	预期目标
	目标实际完成情况

	
	开展图书惠民展销、基础业务培训等全民阅读推广活动不少于2场次
	结合“4.23”世界读书日开展系列活动，邀请我市4家大型实体书店开展惠民展销1场，开展“图书赶集”阅读分享活动两天，开展公共图书馆基础业务集中培训1场；开展古籍文化保护与传承活动2场；开展阅读推广活动2场以上等等。完成年度目标。

	年度绩效指标完成情况
	一级
指标
	二级
指标
	三级
指标
	预期指标值
	实际完成指标值

	
	完成
指标
	数量指标
	开展图书惠民展销，基础业务培训，全民阅读活动
	2场次
	6场次

	
	
	质量指标
	提升群众阅读参与率
	90%
	92%

	
	
	时效指标
	按时完成
	1年
	1年

	
	
	社会效益
指标
	推动全民阅读建设，提升公众文化素质
	90%
	92%

	
	满意
度指标
	服务对象满意度指标
	服务人员满意度
	80%
	95%

	
	成本
指标
	经济成本指标
	预算内支出
	10万元
	9.96万元




2023年辅助管理工作经费项目
绩效目标自评表（表3-1-11）

	主管部门及代码
	遂宁市文化广播电视和旅游局
	实施单位
	遂宁市图书馆362302

	项目预算
执行情况
（万元）
	预算数：
	36万元
	执行数：
	36万元

	
	其中：
财政拨款
	36万元
	其中：
财政拨款
	36万元

	
	其他资金
	
	其他资金
	

	年度总体目标
完成情况
	预期目标
	目标实际完成情况

	
	1.做好阵地服务，开展图书查询、借阅及相关服务工作；2.做好文献资源收集、整理、保存、工作；3.做好数字资源加工、维护和服务；4.辅助开展阅读推广服务、全民阅读活动推广工作等。
	市图书馆辅助管理项目完成率100%。接待读者42 万余人次，接待团队20个。暑假及节假日日均接待读者逾1000人。不断丰富地方特色文化数据库资源，开展数字阅读推广活动60余场次。

	年度绩效指标完成情况
	一级
指标
	二级
指标
	三级
指标
	预期指标值
	实际完成指标值

	
	完成
指标
	数量指标
	阵地服务、综合服务、阅读推广服务等
	1年
	1年

	
	
	质量指标
	活动效果、图书排架正确率、服务质量
	90%
	92%

	
	
	时效指标
	完成时间
	1年
	1年

	
	满意
度指标
	服务对象满意度指标
	服务人员
满意度
	85%
	90%

	
	成本指标
	经济成本
指标
	预算内支付
	36万元
	36万元




2023年图书馆窗口辅助服务项目绩效目标自评表（表3-1-12）

	主管部门及代码
	遂宁市文化广播电视和旅游局
	实施单位
	遂宁市图书馆362302

	项目预算
执行情况
（万元）
	预算数：
	69.98万元
	执行数：
	69.98万元

	
	其中：
财政拨款
	69.98万元
	其中：
财政拨款
	69.98万元

	
	其他资金
	
	其他资金
	

	年度总体目标完成情况
	预期目标
	目标实际完成情况

	
	1.做好综合服务导办服务工作.2.做好图书、报刊资料排架、借阅服务、视障服务等工作；3.做好共享工程及电子阅览室的服务等工作；4.做好少儿活动服务工作；5.做好数字图书馆加工服务和维护工作；6.做好特色典藏文献服务工作；7.做好全民阅读推广活动等工作。
	完成图书馆阵地服务工作，确保服务窗口正常开放，图书借阅量超22万册次。开展云阅读服务100余期，数字资源点击量达450万人次；坚持每周末、暑期开展少儿阅读推广活动，全年共开展54期。

	年度绩效指标完成情况
	一级
指标
	二级
指标
	三级
指标
	预期指标值
	实际完成指标值

	
	完成
指标
	数量指标
	数字云阅读
	20期
	50期

	
	
	
	数字图书馆加工服务、承担特色典藏文献服务时限
	1年
	1年

	
	
	质量指标
	少儿创意阅读营
	50期
	54期

	
	
	
	提升图书馆服务
水平
	优
	优

	
	
	时效指标
	完成时间
	1年
	1年

	
	
	成本指标
	预算内成本列支
	69.98万元
	69.98万元

	
	
	社会效益
指标
	服务品质
	优
	优

	
	满意
度指标
	服务对象满意度指标
	受益人员满意度
	85%
	92%



2023年购书经费项目绩效目标自评表（表3-1-13）

	主管部门及代码
	遂宁市文化广播电视和旅游局
	实施单位
	遂宁市图书馆362302

	项目预算
执行情况
（万元）
	预算数：
	20万元
	执行数：
	20万元

	
	其中：
财政拨款
	20万元
	其中：
财政拨款
	20万元

	
	其他资金
	
	其他资金
	

	年度总体目标完成情况
	预期目标
	目标实际完成情况

	
	用于全年图书馆普通纸质文献采购和报刊征订。每年购书经费主要用于：1、普通中文图书13万元 。  2、中文期刊5万元  。  3、中文报纸2万。
	1.中文纸质图书采购经费13万元，绩效目标采购2600册，实际完成采购3305册；
2.中文期刊采购经费5万元，绩效目标征订165种，实际完成征订224种；
3.中文报纸采购经费2万元，绩效目标采购57种，实际完成采购62种。   

	年度绩效指标完成情况
	一级
指标
	二级
指标
	三级
指标
	预期指标值
	实际完成指标值

	
	完成
指标
	数量指标
	中文期刊采购量
	165种
	224种

	
	
	
	中文报纸采购量
	57种
	62种

	
	
	
	普通中文纸质
图书采购量
	2600册
	3305册

	
	
	质量指标
	图书、报纸、
期刊合格率
	90%
	100%

	
	
	时效指标
	完成时间
	1年
	1年

	
	
	社会效益
指标
	提高读者公共
文化素养
	90%
	95%

	
	满意
度指标
	服务对象满意度指标
	服务人员满意度
	90%
	92%




2023年数字图书馆运行维护费项目绩效
目标自评表（表3-1-14）

	主管部门及代码
	遂宁市文化广播电视和旅游局
	实施单位
	遂宁市图书馆362302

	项目预算
执行情况
（万元）
	预算数：
	44万元
	执行数：
	43万元

	
	其中：
财政拨款
	44万元
	其中：
财政拨款
	43万元

	
	其他资金
	
	其他资金
	

	年度总体目标完成情况
	预期目标
	目标实际完成情况

	
	1.接入两条专线互联网,一条速率[1000M]（上行[1000M]、下行[1000M]），一条速率[500M]（上行[500M]、下行[500M]），提供全年服务；
2.提供数字图书馆所有设施设备全年维修维护、安全监管与防护；
3.提供数字图书馆各系统平台全年安全监管与防护、维护、升级等，保障正常使用；
4.开展数字阅读推广服务。
	接入二条专线光纤，一条1000M，一条500M。为全馆数字化服务提供网络支撑，为读者提供馆内100%无线网络服务；完成了馆内电子设施设备、软件、系统、平台等的全年运行维护、维修等，为图书馆提供了信息化服务基础保障；新增电子文献资源6TB，开通了电子期刊云服务，年数字资源点击量450余万人次。利用各新媒体平台、数字资源开展线上阅读推广服务39场。

	年度绩效指标完成情况
	一级
指标
	二级
指标
	三级
指标
	预期指标值
	实际完成指标值

	
	完成
指标
	数量指标
	数字阅读推广
服务
	10场次
	10场次

	
	
	
	互联网接入服务
	1500Mbps
	1500Mbps

	
	
	
	新增数字资源
	1TB
	1TB

	
	
	质量指标
	设施设备维护率
	90%
	90%

	
	
	时效指标
	服务时间
	1年
	1年

	
	
	社会效益指标
	提升公共数字文
	100万人次
	100万人次

	
	满意
度指标
	服务对象满意度指标
	读者满意度服务人员满意度
	90%
	90%

	
	成本指标
	经济成本指标
	预算内支出
	44万元
	44万元



（二）预算执行
1.支出控制
我局及下属单位2023年度办公费、印刷费、电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、会议费的实际支出均未超过年初预算，但水费整体支出超出年初预算。具体情况详见表3-2。
表3-2 科目预决算情况
单位：万元
	科目
	年初预算数
	决算数
	偏差程度
	偏差原因

	[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK1]办公费
	40.06
	20.88
	91.86%
	厉行节约，压缩开支

	印刷费
	6.29
	4.68
	34.40%
	厉行节约，压缩开支

	水费
	0.18
	0.62
	70.97%
	根据实际情况列支

	电费
	7.5
	5.18
	44.79%
	根据实际情况列支

	物业管理费
	50.99
	38.57
	32.20%
	根据实际情况列支

	维修（护）费
	11
	10.35
	6.28%
	根据实际情况列支

	培训费
	21.22
	8.66
	145.03%
	按照财政要求，压缩培训费

	会议费
	9.55
	3.90
	144.87%
	厉行节约，压缩开支，减少会议


2.执行进度
我局及下属单位2023年1至6月累计支出10332.90万元，支出进度40.59%；1至9月累计支出6515.37万元，支出进度63.19%；1至11月累计支出7602.54万元，支出进度72.89%。
	序时进度
	目标值
	实际值

	6月
	80%
	40.59%

	9月
	90%
	63.19%

	11月
	90%
	72.89%


（三）完成成果
1.预算完成
截至2023年12月预算执行进度达到95.5%。
2.资金结余率
2023年度本部门预算项目14个，项目资金结余率小于 0.1 的项目13个。明细如下：
	部门预算项目
	预算金额
	预算执行
	预算完成率
	资金结余率
	是否小于 0.1（10%）

	[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK2]参加国内各类文化旅游展会
	80
	80
	100%
	0%
	是

	档案整理
	3
	2.98
	99.29%
	0.71%
	是

	公共文化服务专项经费
	31.61
	31.61
	100%
	0%
	是

	户外广告宣传
	57
	57
	100%
	0%
	是

	文化市场管理经费
	3
	3
	100%
	0%
	是

	仓库仓储货架
	0.29
	0.29
	100%
	0%
	是

	购买辅助管理工作经费
	31.5
	31.5
	100%
	0%
	是

	设备购置经费
	1.07
	1.05
	98.13%
	1.87%
	是

	“书香遂宁·畅享悦读”活动
	10
	9.96
	99.6%
	0.4%
	是

	购书经费
	20
	20
	100%
	0%
	是

	数字图书馆运行维护费
	44
	43
	97.72%
	2.28%
	是

	辅助管理专项经费
	36
	36
	100%
	0%
	是

	遂宁市图书馆窗口服务项目
	69.98
	69.98
	100%
	0%
	是

	文化市场综合执法
	24
	19.3
	80.42%
	19.58%
	否


3.违规记录
根据上一年度的审计监督、财政检查报告结果，本部门无违规记录。
（四）绩效结果应用
我局及下属单位按规定在单位门户网站将绩效目标随部门年初预算同步公开，将绩效目标完成情况、部门整体支出绩效自评报告等内容随部门年终决算同步公开。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
根据《2024年市级部门整体支出绩效评价指标体系》评分，得分77.39分。其中预算编制得分25分，预算执行得分13.32分，完成结果得分19.07分，绩效结果应用得分20分。
具体情况详见表4-1。
表4-1市级部门整体支出绩效评价自评得分情况
	绩效指标
	指标分值
	自评得分
	扣分原因

	一级
指标
	二级指标
	三级指标
	
	
	

	部门预算管理（70分）
	预算编制（25分）
	目标制定
	10
	10
	

	
	
	目标完成
	15
	15
	

	
	预算执行（25分）
	支出控制
	10
	5
	年初预算数为146.79万元，年终决算数为92.843万元

	
	
	及时处置
	5
	1.59
	

	
	
	执行进度
	10
	6.73
	6、9、11月实际支出进度分别达到40.59%、63.19%、72.89%

	
	完成结果（20分）
	预算完成
	5
	4.78
	1至12月年度实际支付财政预算资金预算执行进度为95.5%，未达到100%。

	
	
	资金结余率
	10
	9.29
	部门预算一共14个项目，项目资金结余率小于0.1的项目为13个 

	
	
	违规记录
	5
	5
	

	绩效结果应用（20分）
	内部应用
（6分）
	预算挂钩
	6
	6
	

	
	信息公开
（4分)
	自评公开
	4
	4
	

	
	整改反馈
（10分）
	结果整改
	6
	6
	

	
	
	应用反馈
	4
	4
	

	自评总分
	90
	77.39
	


（二）存在问题
预算编制精准性有待进一步提高。
（三）改进建议
1.进一步提升预算管理水平。加强预算编制的统筹管理，做深做细预算编制工作，提高预算准确度。
2.深入做好中期评估，动态实时把握预算执行情况，强化预算执行力度。

附件：2024年市级部门整体支出绩效评价指标体系


— 1 —

— 1 —

附件
2024年市级部门整体支出绩效评价指标体系
	绩效指标
	指标
分值
	指标解释
	计分标准
	依据资料
	评价过程（只写扣分项的原因）
	自评
得分

	一级
指标
	二级
指标
	三级
指标
	
	
	
	
	
	

	部门预算管理（70分）
	预算
编制
（25分）
	目标
制定
	10
	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化并集体决策。
	1.绩效目标编制要素完整的，得4分，否则酌情扣分。
2.绩效指标细化量化的，得4分，否则酌情扣分。                                                
3.评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得2分，否则不得分。                                                 
	要素完整指目标的完成指标及效益指标、满意度指标是否填写完整，根据编制绩效目标时市财政局的要求。指标细化量化指该定量表达的是否定量表达，定性表达是否明确具体。党组（委）会（办公会）会议记录、纪要。
	
	10

	
	
	目标
完成
	15
	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。
	以项目完成数量指标为核心，评价项目实际完成情况是否达到预期绩效目标，指标得分=达到预期绩效目标的部门预算项目个数/纳入绩效目标管理的部门预算项目个数*15。
	项目绩效目标申报表（数量指标）。
	
	15

	
	                                              预算
执行
（25分）
	支出
控制
	10
	部门公用经费及项目支出相关科目控制情况。
	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、会议费”8个科目年初预算数与决算数偏差程度。                                              预决算偏差程度在10%以内的，得10分。偏差度在10%-20%之间的，得5分，偏差度超过20%的，不得分。                                           
	决算数：决算报表Z08_1、Z08_2、Z10_1、Z10_2、Z12相关科目合计数
年初预算数：一体化系统—综合报表查询2022年—预算编制报表—部门预算批复（表12支出经济分类表）
偏差程度=（决算数-预算数）的绝对值/决算数*100%。
	
	5

	
	
	及时处置
	5
	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。
	1.当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）*5                                                  2.当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=（1-5*结余注销额/年度预算总额）*5，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。                  
3.当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。   
	决算报表（Z01全年预算数、CS01_1）
年度预算总额：Z01全年预算数总计数。
绩效监控调整取消额：调整前年初结转和结余-调整后年初结转和结余=0，则没有取消额。
预算结余注销额：决算报表CS01_1归集上缴和缴回资金栏为0，表示当年没有注销，如果有数就是注销额。
	
	1.59

	
	
	执行进度
	10
	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。
	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。                                                     6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得3、4、3分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。                                           
	一体化系统—综合报表查询2023年—预算执行报表—预算执行（单位）—可执行指标执行情况表—“支付日期”填需查询的时间段，“预算单位”勾选本部门机关及所有下属单位—查询
	6、9、11月部门预算实际执行进度为40.59%、63.19%、72.89%
	6.73

	
	完成
结果
（20分）
	预算完成
	5
	评价部门预算年终预算执行情况。
	部门预算12月预算执行进度达到100%的，得5分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。
	同上
	1月部门预算实际执行进度为95.5%
	4.78

	
	
	资金结余率
	10
	评价部门预算项目年终资金结余情况。                 
	部门预算项目资金结余率小于0.1的项目个数/部门预算项目总数*10。
	项目资金结余率=1-“完成数”“占预算%”
部门预算项目总数：一体化系统中“预算数”不为0的项目数量。
一体化系统—综合报表查询2023年—预算执行报表—预算执行（单位）—可执行指标执行情况表—“支付日期”填需查询的时间段，“预算单位”勾选本部门机关及所有下属单位，“项目类别”勾选“31-部门项目”—查询
	部门预算一共14个项目，项目资金结余率小于0.1的一共13个。
	9.29

	
	
	违规记录
	5
	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。
	依据上一年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。
	上一年度的审计监督、财政检查报告。
	
	5

	绩效结果应用（20分）
	内部
应用
（6分）
	预算挂钩
	6
	评价部门内部绩效结果与预算挂钩情况。
	将内设机构和下属单位绩效自评纳入考核体系，建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得6分，否则酌情扣分。    
	相关制度文件。
	
	6

	
	信息
公开
（4分)
	自评公开
	4
	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。
	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得4分，否则不得分。
	政府或部门门户网站。
	
	4

	
	整改
反馈
（10分）
	结果整改
	6
	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。
	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题，发现一处未整改的，扣2分，直至扣完。
	结果整改说明、整改报告，现场检查。
	
	6

	
	
	应用反馈
	4
	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。
	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。
	根据财政部门要求反馈的时间限制。
	
	4

	自评
质量
（10分）
	自评
质量
（10分）
	自评准确
	10
	评价部门整体支出自评准确率。
	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分。（部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为90分）
	
	
	

	自评总分
	90
	
	
	
	
	77.39

	注：本表涉及部门的数据均为包括部门机关及所有下属单位的数据。
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附件2
2023年市级文化和旅游发展资金
项目支出绩效自评报告

为进一步加强和规范项目经费管理，提高财政资金使用绩效，根据《遂宁市财政局关于开展2024年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》（遂财绩〔2024〕3号）要求，我局高度重视，认真组织实施2023年市级文化和旅游发展资金项目支出绩效评价，现将我部门市级文化和旅游发展资金项目支出绩效自评报告附后(见附件)。

附件：1.2023年市级文化和旅游发展资金项目支出绩效自评
报告（户外广告宣传及媒体合作营销活动）
2.2023年市级文化和旅游发展资金项目支出绩效自评报告（政府公共文化服务及信息化建设）
3.2023年市级文化和旅游发展资金项目支出绩效自评报告（举办节日庆祝及文化艺术活动及精品文艺作品创作展演）
4.2023年市级文化和旅游发展资金项目支出绩效自评报告（文旅消费促进及品牌创建及新业态培育指导）
5.2023年市级文化和旅游发展资金项目支出绩效自评报告（艺术类公益培训、公益文化活动及研学公开课）
6.2023年市级文化和旅游发展资金项目支出绩效自评报告（文化遗产保护资金）
7.2023年市级文化和旅游发展资金项目支出绩效自评报告（援遂抗疫）
8.2023年市级文化和旅游发展资金项目支出绩效自评报告（兑现文艺院团扶持及奖励补助资金）
9.2023年市级文化和旅游发展资金项目支出绩效自评报告（免费开放补助）
10.2023年市级文化和旅游发展资金项目支出绩效自评报告（广电项目）
11.2023年市级文化和旅游发展资金项目支出绩效自评报告（感动遂宁人物颁奖典礼）


附件1

2023年市级文化和旅游发展资金项目支出
绩效自评报告
（户外广告宣传及媒体合作营销活动）

一、项目概况
（一）项目基本情况
1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能
户外广告宣传及媒体合作营销活动资金由市财政统一拨款共计277万元，主要用于“遂宁文旅”微信公众号、微博号、抖音号日常运维；户外广告位租用；设计制作“遂宁文旅”布袋；向外地游客发送欢迎短信；“春风十里 等花也等你”春季文旅宣传片的拍摄制作；广德寺玉印展示展陈陈列馆建设；乡村文化旅游节开幕式、相关配套活动，媒体宣传和氛围营造、后勤保障；开发运营一码游遂宁小程序，集成式展示遂宁文化旅游资源，便利游客获取信息，并配套相应的推广资源；打造主题旅游巴士，将205路4台车车身喷涂为遂宁主题宣传画面；2023年“时光Classic”演唱会遂宁站现场氛围营造；保障“遂宁市旅游宣传营销补助资金申报平台”正常运行，便于相关旅行社实时申报和上传资料，保存相关数据资料，为《遂宁市旅游宣传营销补助办法》的实施创造条件；通过川观新闻、遂宁新闻网等媒体常态化宣传推介遂宁文化旅游资源、线路、活动等。与本单位负责管理文化、广播电视、旅游、文物对外及对港澳台交流合作与宣传推广工作，组织文化、广播电视、旅游、文物对外及对港澳台交流活动，推动遂宁文化旅游品牌建设的职能相符合。
2.项目立项、资金申报的依据
根据《中共遂宁市委 遂宁市人民政府关于高质量发展文旅经济加快建设文化强市旅游强市的意见》（遂委发〔2019〕11号）、《关于印发筑“三城”兴“三都”实施方案的通知》（遂委办发〔2022〕1号）、《2023年全市经济工作要点》（遂委办发〔2023〕1号）、《遂宁市文化广播电视和旅游局关于广德寺玉印展陈工作推进情况的报告》（遂文广旅〔2023〕60号）、2023年6月26日“广德寺陈列室建设及玉印展陈专题工作会”会议精神、《遂宁市人民政府关于商请承办四川省第十四届乡村文化旅游节（秋季）的函》（遂府文〔2022〕127号）、《四川省文化和旅游厅关于同意申办相关文化旅游节会活动的函》（川文旅函〔2022〕1169号）、《遂宁主城区文旅短板调研报告》批示，撰写2023年市级文化和旅游发展资金分配方案的报告，经岳建光副市长研究审核，市文化广电旅游局、市财政局根据研究情况对分配方案进行了完善，并分别经市文化广电旅游局、市财政局党组会审议通过后，报请市政府常务会议审定。
3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况
根据财政厅、文化和旅游厅《关于印发四川省省级文化和旅游发展专项资金管理办法的通知》（川财规〔2019〕15号）文件精神，结合原市级文化发展专项资金和市级旅游发展专项资金管理办法，市文化广电旅游局联合市财政局制定了《遂宁市文化和旅游发展专项资金管理办法》（遂文广旅发〔2023〕1号）。《遂宁市文化和旅游发展专项资金管理办法》共分为二十二条。第一条制定文化和旅游发展专项资金管理办法的背景。第二条专项资金解释。第三至五条专项资金的支持对象和管理原则。第六至七条专项资金的使用范围。第八至十一条专项资金的资金分配和预算下达。第十二至二十条专项资金的资金监督与绩效评价。第二十一至二十二条明确负责政策解释的主体及实施期限。
4.资金分配的原则及考虑因素
一是按照专项资金管理办法相关规定，由项目实施单位按要求逐级申报；二是遵循“突出重点、择优扶持、统筹兼顾、公开透明、专款专用、注重绩效”的原则分配资金；三是按照2023年中省市关于文化和旅游工作的统一部署和相关资金管理办法，结合项目开展情况采取项目法据实分配资金，资金分配合理、合规。
（二）项目绩效目标
该项目的实施与市委、市政府筑“三城”兴“三都”、“进一步激活产业资源、释放发展活力、做强文旅经济，为建设成渝发展主轴绿色经济强市”的规划布局匹配吻合，与推动“养心文旅名城”建设的目标一致。
1.项目主要内容
主要用于“遂宁文旅”微信公众号、微博号、抖音号日常运维；户外广告位租用；设计制作“遂宁文旅”布袋；向外地游客发送欢迎短信；“春风十里 等花也等你”春季文旅宣传片的拍摄制作；广德寺玉印展示展陈陈列馆建设；乡村文化旅游节开幕式、相关配套活动，媒体宣传和氛围营造、后勤保障；开发运营一码游遂宁小程序，集成式展示遂宁文化旅游资源，便利游客获取信息，并配套相应的推广资源；打造主题旅游巴士，将205路4台车车身喷涂为遂宁主题宣传画面；2023年“时光Classic”演唱会遂宁站现场氛围营造；保障“遂宁市旅游宣传营销补助资金申报平台”正常运行，便于相关旅行社实时申报和上传资料，保存相关数据资料，为《遂宁市旅游宣传营销补助办法》的实施创造条件；通过川观新闻、遂宁新闻网等媒体常态化宣传推介遂宁文化旅游资源、线路、活动。
2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等
2023年自营图文、视频平台项目通过“遂宁文旅”微信公众号、微博号、抖音号发布图文、视频，在2023年内，微信公众号工作日发布，每期不低于3条信息。微博每天发布不低于1条信息，“遂宁文旅”抖音号保持周更，每周发布条数不少于1条，全年不低于80条，实现宣传展示遂宁文旅资源目标。2023年，微信公众号发布图文1144条，微博号发布推文280条，抖音号发布视频163条，有效提升遂宁文旅影响力，吸引游客到遂宁旅游消费。
户外媒体宣传平台项目所在的沪蓉高速（成南段），车流量大，覆盖人群广，对宣传推介遂宁文旅资源、提升“成渝之星 养心遂宁”文旅品牌的知名度和美誉度、助推遂宁养心文旅名城和区域文旅康体中心建设发挥了积极作用。扩大客源市场，吸引更多游客来遂旅游，刺激消费增长，促进文旅行业发展。
文化旅游文创宣传品项目通过制作文创布袋，全方位、多角度宣传遂宁城市旅游形象，提升遂宁文旅知名度和美誉度，有力推动文旅产业高质量发展。
欢迎短信项目通过在春节、五一、端午、中秋、国庆等重大节假日期间，向进、经遂宁境的外地游客发送欢迎短信，数量为一年375万条，有利于打造好客遂宁的良好形象，向游客推送我市节假日特色文旅活动，吸引游客来遂宁旅游消费。
四川省第十四届（秋季）乡村文化和旅游节项目采用了“2＋1＋1＋7”的模式，即2场参观活动、1场音乐剧演出、1场开幕式、7大配套活动。举行四川省第十四届（秋季）乡村文化旅游节开幕式，举办“魅力遂宁·多彩非遗”遂宁市非遗文创、特色商品展等系列活动。安居区以“来安居，真安逸！”为主题作了安居文化旅游资源推介。通过举办乡村文化旅游节宣传秋季遂宁文旅资源线路产品，促进乡村旅游经济发展。
文旅补短板项目：1.小程序开发要求：界面设置符合需求，展示遂宁“吃、住、行、游、购、娱”等方面资源，使用流畅；2.打造主题旅游巴士：将205路4台车车身喷涂为遂宁主题宣传画面，车内灯箱片2张设置该线路途径的景区图片，在车载视频插播遂宁文旅宣传片（30秒）；3.干线公交文旅宣传：在13路（途径观音湖度假区、灵泉寺）、6路（途径圣莲岛）、7路（途径圣莲岛）、9路（途径九莲湿地公园、灵泉寺）、11路（途径龙凤古镇）、20路（途径观音湖湿地公园、仁里水乡、莲里公园）、51路（途径商务区、广德寺、卧龙山公园）、207路（途径烟火里、花千里）、509路（途径鹭栖湖公园）、601路（途径鹭栖湖公园、凤凰栖公园）10条线路75台公交车内2处灯片广告位，制作投放相关景区图片，利用车载视频插播遂宁文旅宣传片（30秒）；4.演唱会遂宁站现场氛围营造包括荧光棒2万根、手举led灯牌8块。
旅游宣传营销补助资金及申报平台维护项目保障遂宁市旅游宣传营销补助资金申报平台正常运行，24小时保障申报平台安全，申报平台运行稳定，各项业务开展顺利，办事效率提高，服务质量提升，在一定程度上减轻经办人员工作负担，降低行政成本，提高旅游宣传营销补申报审核的整体效率，有效保持旅行社组织游客旅游的积极性，为进一步开拓遂宁文旅市场客源，吸引更多外地游客到遂宁旅游，刺激消费增长，促进文旅市场复苏，提升遂宁文旅美誉度、知名度和影响力提供支撑。
媒体合作项目：1.川观新闻：在川报各平台开展常态化宣传，全年发稿量不低于50篇，向四川日报优选宣传信息4篇以上；2.四川经济日报：在川报各平台开展常态化宣传，全年发稿量不低于50篇，在四川经济日报发布头版头条2篇，专版1个；3.四川新闻网：发布政务、商务信息100条以上，设置专题、专栏板块，链接我局官网；4.腾讯大成网：发布稿件不少于250篇，微信朋友圈推广预计曝光量约130万人次；5.封面新闻：自主进行图文、视频创作，并广泛宣传，原创文章20条以上，在封面新闻客户端搭建专题重点宣传，发布稿件不少于10条；6.今日头条：开屏广告2次、推荐频道全年不低于6次，头条新闻不少于20条，头条专题1次，抖音视频推广4次，十大新闻客户端，各平台不少于3次；7.川渝主流媒体联动直播“养心遂宁”12小时活动协议项目：邀请川渝媒体接力直播，以海龙村、宋井桃源等场景，连续直播12小时，每个场景2小时。
细化的指标与预算任务相匹配，设置的数量等指标可衡量。 
3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行
实际实施内容与申报内容一致。
（三）项目自评步骤及方法
一是成立绩效自评价工作小组，财务科副科长任组长，财务科总牵头实施单位自评价，各业务科室具体负责自评。二是收集项目完成情况与申报时绩效目标开展对比分析。三是对资金使用的安全性、规范性及有效性进行分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符等，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
户外广告宣传及媒体合作营销活动于2023年共实施10个子项目，2023年中期调整后预算为277万元，年内实际拨付下达277万元，预算执行率100%。具体情况见表。
	序号
	子项目
	项目年度
	调整预算数
	备注

	1
	媒体合作
	2023
	28.92
	

	2
	媒体合作尾款
	2022
	37.28
	

	3
	户外广告租赁
	2023
	12
	

	4
	文创宣传品
	2023
	9.3
	

	5
	遂宁市影视产业招商宣传折页
	2023
	2.35
	

	6
	户外广告宣传尾款
	2023
	22
	

	7
	文旅系统短期补短板工作
	2023
	22
	

	8
	广德寺玉印展示展陈设计
	2023
	60
	

	9
	四川省第十四届（秋季）乡村文化旅游节
	2023
	50
	

	10
	遂宁文旅品牌创建
	2023
	33.15
	


（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划。2023年户外广告宣传及媒体合作营销活动项目市级财政拨款共计277万元。
2.资金到位。本着实事求是、厉行节约的原则，我局实际送审金额为277万元，该项目资金到位与计划资金完全一致，到位及时。
3.资金使用。2023年户外广告宣传及媒体合作营销活动项目资金预算下达数277万元，实际支出资金254.3053万元，资金支付率91.81%。广德寺玉印展示展陈陈列馆建设项目截至目前已支付37.8733万元，其余资金将根据工程进度和展陈设计装修进度及合同约定进行审核支付；根据合作协议，“一码游遂宁”小程序开发已支付7.5万元。主城区文旅短板旅游公交整改打造主题旅游巴士和干线公交文旅宣传已支付6万元，“时光Classic”演唱会遂宁站现场氛围营造项目已支付7.932万元，共支付21.432万元。其他项目支出依据合规合法，资金支付与预算相符。
（三）项目财务管理情况
本项目实施主要依据单位财务管理制度、《遂宁市文化和旅游发展专项资金管理办法》，并严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。项目资金符合国家财经法规和财务管理制度及《遂宁市文化和旅游发展专项资金管理办法》规定；资金拨付经过财务分管领导的审批程序和财务报销手续，使用规范；项目预算批复和合同规定用途一致；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
项目组织情况，我单位按照内部财务的相关规定，制定《2023年度“遂宁文旅”图文类媒体平台代运维服务方比选方案》《2023年度“遂宁文旅”视频类自营平台代运维服务方比选方案》，成立了比选领导小组，宣传和传媒机构管理科为以上项目主要负责科室，负责牵头实施媒体合作、文旅补短板、宣传片、欢迎短信项目；旅游服务中心负责牵头实施户外广告宣传、文创宣传品项目；乡村文化旅游节项目于2023年10月19日至20日，在安居海龙凯歌景区举办，由文化和旅游厅、农业农村厅、遂宁市人民政府主办，遂宁市文化广电旅游局、遂宁市农业农村局、安居区人民政府承办。节会以“安逸四川 乡约安居”为主题，由安居人民政府、安居区文化广播电视和旅游局具体实施。充分办出了巴蜀特色、讲好了遂宁故事、宣传了安居经验，实现了以节促建、以节促旅、以节引流的目标；产业科负责牵头实施制作《遂宁市影视产业招商宣传折页》项目；为加强广德寺玉印展示展陈设计项目的统筹协调管理，广德寺管委会指派办公室梁芳为该项目的项目负责人，建修办协助管理，并与项目监理单位、设计单位积极沟通，确保该项目按照施工计划顺利推进。
项目执行情况，我单位按照单位内控管理制度，确定项目实施主体并签订《遂宁川报网络文化传播有限公司宣传合同》《2023年度“遂宁文旅”视频类平台合作协议》《“遂宁文旅”抖音号代运维合作协议》合同。实施主体按照合同约定，完成履约。我单位对履约组织验收并通过验收；文创宣传品项目于 2023 年 2 月10 日完成内控程序，于2022 年3月3日签订合同，合同金额 9.3万元。四川圣莲花文化艺术有限公司按照合同约定，于2023 年3 月21日交付了6000文创布袋。按照合同履约验收程序通过验收。2023 年8月24日支付 9.3万元；欢迎短信项目按照单位内控管理制度确定项目实施主体并签订《移动云产品服务协议》；文旅补短板项目按照政府采购程序或单位内控管理制度确定实施主体并签订《一码游遂宁小程序开发运营协议书》《2023年“时光Classic”演唱会遂宁站现场氛围营造项目合同》。实施主体按照合同约定，完成履约。我单位对履约组织验收并通过验收。
（二）项目管理情况
2023年自营图文、视频平台项目于2023 年2月17日——24日发布了公开比选招标公告及需求，比选结果公示，与中选方签订合作协议，并于2024年3月7日组织并通过验收。项目过程管理规范、档案资料齐全、归档及时。遂宁川报网络文化传播有限公司及四川博宇传媒有限公司负责具体实施本项目，宣传和传媒机构管理科负责监督、考核并组织验收工作；文创宣传片项目实施主体为四川圣莲花文化艺术有限公司，旅游中心负责监督、考核并组织验收工作；欢迎短信项目于2023 年6月29日签订合作协议，并于2023年12月20日组织并通过验收。项目过程管理规范、档案资料齐全、归档及时。本项目实施主体为中国移动通信集团四川有限公司遂宁分公司，项目管理主体为宣传和传媒机构管理科；春季文旅宣传片项目实施主体为四川不虞雾列文化传媒有限公司，项目管理主体为宣传和传媒机构管理科；乡村文化旅游节项目于2023年10月19日至20日，在安居海龙凯歌景区举办，由文化和旅游厅、农业农村厅、遂宁市人民政府主办，遂宁市文化广电旅游局、遂宁市农业农村局、安居区人民政府承办。节会以“安逸四川 乡约安居”为主题，由安居人民政府、安居区文化广播电视和旅游局具体实施。充分办出了巴蜀特色、讲好了遂宁故事、宣传了安居经验，实现了以节促建、以节促旅、以节引流的目标；“一码游遂宁”小程序开发项目于2023 年11月15日签订合作协议，并于2024年 1月 1日组织并通过验收。项目过程管理规范、档案资料齐全、归档及时。本项目实施主体为四川产教融创园信息技术有限公司，项目管理主体为宣传和传媒机构管理科；主城区文旅短板旅游公交整改项目于2023年12月5日经市文化广电旅游局党组会议审议通过，并于2023年12月13日与遂宁发展公共交通有限公司签订合作协议负责具体实施本项目；“时光Classic”演唱会遂宁站现场氛围营造项目于2023 年12月12日签订合作协议，并于2023年12月20日完成验收，项目过程管理规范、档案资料齐全、归档及时。
（三）项目监管情况
严格执行“三重一大”制度、政府采购制度、合同管理制度等，在项目实施过程中，严格按照上级批复的实施方案组织项目实施。该项目由市文化广电旅游局组织实施，项目实施前通过局党组会集体决策，项目实施中强化监管手段，严格按照监管程序开展监管工作。项目各项工作按进度有序开展，实施顺利。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
1.数量指标。在2023年内，微信公众号工作日发布，每期不低于3条信息。微博每天发布不低于1条信息，“遂宁文旅”抖音号保持周更，每周发布条数不少于1条，全年不低于80条。截至2023 年12 月31日，微信公众号发布图文1144条，微博号发布推文280条，抖音号发布视频163条；沪蓉高速（成南段）单立柱（后变更为沪蓉高速冯店隧道看板）、天桥（后变更为沪蓉高速单立柱和天桥）户外广告位租赁项目已完成，各广告位均长期展示春、夏、秋、冬四季遂宁文旅宣传画面。合同执行到期为止，沪蓉高速（成南段）相关广告位已更换春季、夏季、秋季、冬季遂宁文旅宣传画面及四川省第十四届（秋季）乡村文化旅游节、2023遂宁市文化和旅游发展大会宣传6次；定制文创布袋6000个；按计划完成短信投放375万条；拍摄制作“春风十里 等花也等你”春季文旅宣传片1部；2023年10月21日乡村旅游节举办完成，此次乡村文化旅游节以“安逸四川·乡约安居”为主题，举办2场参观活动、1场音乐剧演出、1场开幕式、7大配套活动；主城区文旅短板旅游公交整改打造了主题旅游巴士205线1条4台车、干线公交文旅宣传10条线路75台车。“时光Classic”演唱会遂宁站现场氛围营造项目完成了荧光棒2万根、手举led灯牌8块的制作。
2.质量指标。文创布袋验收合格率100%，文旅营销活动验收合格。
3.时效指标。乡村文化旅游节项目连日奋战耀安逸酒店建设，用时150天完成了酒店装饰装修工程，组建了酒店服务团队和餐饮服务团队，提升“住”的品质；“一码游遂宁”小程序开发项目自签订合同起至2023年12月8日内完成小程序功能开发、运营筹备。2023年12月15日完成上线前的功能测试、基础内容编辑。2023年12月21日完成小程序的平台推广、合作资源产品上架，进入试运行阶段，确保2024年1月1日正常上线使用。
4.成本指标。各户外广告宣传及媒体合作营销活动项目经费支出，控制在预算成本之内。
（二）项目效益情况
1.经济效益：提升年节活动吸引力，提升遂宁文化旅游吸引力，推进遂宁文旅大发展大繁荣，提升遂宁文化旅游业人气，吸引省内外游客来遂宁观光旅游，拉动消费；遂宁市旅游宣传营销补助资金申报平台的维护和补助资金申报资料审计，保障了申报平台的正常运转，核实了申报材料的真实性，大力提高了旅游宣传营销补助申报审核的整体效率，为遂宁市旅游宣传营销补助资金安全精准发放创造了条件，有助于持续调动旅行社组织游客旅游的积极性，从而有利于遂宁文旅市场客源得到进一步开拓，吸引更多外地游客到遂宁旅游，刺激消费增长，促进文旅市场复苏，提升遂宁文旅美誉度、知名度和影响力；乡村文化旅游节一系列活动有力拉动了文旅消费，带动了研学、露营、餐饮、住宿等新业态发展。10月19日——20日，安居日均接待游客达0.55万人次，同比增长316%，创旅游综合性收入76.3万元，黄峨酒店、永正酒店、耀安逸酒店预订率超90%，凯歌饭店、人民食堂满座排号，全区景点游人如织，文旅市场人气火爆；通过旅游信息数据的开放共享，将带动区域内其他行业发展，例如交通、酒店、电商、特色产品等，从而实现跨行业经济发展；
2.社会效益：乡村文化旅游节结合安居特色，集中展示大安舒牛肉、东禅坛子肉、跑马滩坨坨鱼等美食，做足“吃”的文章；加快安居大道改造提升，全线路段实现通车，完成人行道、绿化带等建设，便利“行”的畅通；建成以七彩明珠景区、海龙凯歌景区为中心，联动遂潼川渝毗邻地区研学基地的“1+1+N”集群，丰富“游”的方式；引进运营公司，开拓七彩明珠景区云鹣山居露营基地、主题民宿等新业态，挖掘“娱”的乐趣；向过境省内外乘客宣传推介遂宁文旅资源，提升“成渝之星 养心遂宁”文旅品牌知名度和美誉度、助推我市“养心文旅名城”和区域文旅康体中心建设；对景区、涉旅企业的服务监管从盯人状态实现信息全民评价体系，转变为依托信息化手段从严监管行业，促进本市旅游业的良性发展，全面提升了旅游服务的监管能力。
3.可持续影响：通过持续的平台维护和资讯发布，常态化开展文化旅游宣传，展示遂宁文化旅游资源，服务市民游客，增进遂宁文旅与其他单位的互动，提升整体影响力，吸引游客到遂宁旅游消费，助力养心文旅名城建设；户外广告位位置佳、车流量大，宣传效果好，得到社会各界的肯定，为宣传推广遂宁文旅特色资源、提升遂宁文旅品牌形象及知名度起到了可持续作用；文旅宣传品对城市而言，是浓缩地域特色的文化名片，能展示城市风貌与历史文化，我局的文旅宣传品得到社会各界的肯定，为宣传推广遂宁文旅特色资源、提升遂宁文旅品牌形象及知名度、促进文旅消费起到积极作用；逐步形成旅游管理、服务、运营体系，形成运营、服务、监管的良性循环。
4.满意度指标完成情况分析：各项目服务人群满意率达90%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
总体而言，本项目实施符合党委、政府决策，与部门职能密切相关，立项依据充分；项目实施及管理制度健全、执行有效；绩效目标完成情况良好，自评得分99.75分，等级为优。
（二）存在的问题
无
（三）相关建议
无
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2023年市级专项预算项目（户外广告宣传及媒体合作营销活动）
支出绩效评价指标体系

	分层分类指标
	分值
	目标值
	完成值
	指标解释
	评分方法
	评价要点及说明
	评价属性
	定量评价标准
	评价过程（只写扣分项的原因）
	自评
得分

	分层指标
	适用
范围
	一级指标
	二级指标
	
	
	
	
	方法归类
	计算公式
	
	定量评价
	国家
标准
	行业
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	地方
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	申报
标准
	历史
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	0
	0.3
	0.6
	0.8
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	通用指标（20分）不能修改
	所有项目
	项目决策
	程序严密
	2
	严密
	严密
	项目设立是否经过严格评估论证，管理制度是否健全完善
	分级评分法
	不严密
	3处及以上不严密
	2处不严密
	1处不严密
	严密
	主要查看项目设立时是否经过事前评估或可行性论证，专项资金管理办法是否健全完善
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	规划合理
	2
	合理
	合理
	项目规划是否符合市委、市政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致
	分级评分法
	不合理
	3处及以上不合理
	2处不合理
	1处不合理
	合理
	主要查看项目设立依据是否充分，符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致
	√
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	结果符合
	2
	符合
	符合
	项目实施结果是否与规划计划一致
	比率分值法
	指标得分=项目实施结果符合规划的金额/项目总金额×100%*指标分值
	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比
	√
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	目标制定
	2
	完整
	完整
	是否制定完整合理的绩效目标，比如数量、质量、效益及相关要求等。
	分级评分法
	不完整
	3处及以上不完整
	2处不完整
	1处不完整
	完整
	绩效目标完整、合理的得2分；未设置绩效目标不得分。
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	项目实施
	执行有效
	3
	有效
	有效
	项目实施是否符合相关管理制度规定
	缺（错）项扣分法
	发现一处扣0.5分，直至扣完
	项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位
	√
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	使用合规
	3
	合规
	合规
	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定
	缺（错）项扣分法
	发现一处扣0.5分，直至扣完
	项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况
	√
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	预算执行
	预算执行率
	3
	100%
	100%
	反映项目资金整体预算执行情况
	比率分值法
	指标得分=实际拨付下达资金/预算安排资金总额×100%*指标分值（预算安排资金总额一般采用年初预算数，若存在政策变化等因素可采用调整预算数）
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	资金使用率
	3
	100%
	91.81%
	反映项目点获得资金的使用情况
	分级评分法
	指标得分=项目点实际使用资金/获得补助资金总额×100%*指标分值（后补助资金可不考核本指标）
	如果不涉及的将此考核指标分数调整到预算执行率
	√
	
	
	
	
	
	3*资金支付率91.81%
	2.75

	产出指标（40分）
	所有项目
	数量指标
	微信公众号、微博号更新条数
	3
	工作日公众号每天更3条以上,微博1条以上
	2023年，微信公众号发布图文1144条，微博号280条
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	《四川日报》《川观新闻》《四川在线》宣传信息数量
	3
	50篇
	超额完成，各发布100余条
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	抖音每周发布条数
	3
	每周发布条数不少于1条，全年不少于80条
	抖音号发布视频163条
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	制作宣传品数量
	3
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	《遂宁市影视产业招商宣传折页》制作份数
	3
	3000份
	3000份
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	平台维护及服务器托管数量广告牌加固维修项目数量
	3
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	户外广告宣传牌数量
	3
	4个
	4个
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	文旅宣传视频数量
	3
	1条
	1条
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	质量指标
	宣传品材质
	3
	14A优质纯棉优质车缝帆布
	14A优质纯棉优质车缝帆布
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	小程序开发要求
	3
	界面设置符合需求，展示遂宁“吃、住、行、游、购、娱”等方面资源，使用流畅
	界面设置符合需求，展示遂宁“吃、住、行、游、购、娱”等方面资源，使用流畅
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3

	
	
	
	《遂宁市影视产业招商宣传折页》制作标准
	3
	1.设计制作带有遂宁元素的折页
2.产品尺寸：123*210mm
3.产品材质：190g特种纸
4.装订方式：压痕折成型
5.工艺：烫金1处+UV 1处+切模
	1.设计制作带有遂宁元素的折页
2.产品尺寸：123*210mm
3.产品材质：190g特种纸
4.装订方式：压痕折成型
5.工艺：烫金1处+UV 1处+切模
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3

	
	
	
	户外广告牌规格
	3
	1.看板60米×7米×1面、42米×10米×1面；2.单立柱20米×7米×1面；3.天桥40米×3米；4.21米×7米×2面单立柱
	21米×7米×2面单立柱60米×7米×1面看板、42米×10米×1面看板、40米×3米×2面天桥
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3

	
	
	
	产品验收合格率
	2
	100%
	100%
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	成本指标
	成本预算
	1
	预算额度内列支
	预算额度内列支
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1

	
	
	时效指标
	完成时间
	1
	2023年12月31日前
	按时完成
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1

	效益指标（30分）
	至少填写一栏效益
	社会效益
	提升文化旅游资源知名度和影响力
	10
	通过持续的平台维护和资讯发布，常态化开展文化旅游宣传，吸引游客到遂宁旅游消费。精准投放短信，推送我市节假日特色文旅活动，吸引外地游客到遂宁旅游，刺激消费增长，促进文旅行业恢复发展
	通过图文、短视频等方式宣传遂宁文旅资源，扩大文旅影响力，有力促进文旅消费。在国庆等假期精准投放短信，推送我市节假日特色文旅活动，吸引外地游客到遂宁旅游，刺激消费增长，促进文旅行业恢复发展
	
	
	
	
	√
	
	
	
	
	
	
	10

	
	
	
	宣传遂宁文化旅游、影视业态等
	10
	利用宣传折页展示遂宁文化旅游资源和影视特色资源，进一步提升遂宁的知名度和竞争力，集聚影视相关企业落户遂宁，共同发展影视产业
	在各种相关会议、活动中，通过播放宣传视频、发放影视折页等方式广泛宣传推广遂宁文旅资源和影视产业成效，在第十届中国网络视听大会上向影视企业、媒体发放影视折页，截至目前，吸引10家企业入驻，近20余部作品在遂拍摄，提升了遂宁文化旅游、影视业态的知名度和竞争力
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10

	
	
	经济效益
	提升遂宁文旅名度和美誉度
	10
	通过发放遂宁文旅宣传品、户外广告牌宣传等手段，提升遂宁文旅知名度和美誉度，拓展遂宁客源市场。通过平台管理，展示遂宁文化旅游资源，增进遂宁文旅与其他单位的互动，提升整体影响力
	通过发放遂宁文旅宣传品、户外广告牌宣传等手段，提升遂宁文旅知名度和美誉度，拓展遂宁客源市场。通过平台管理，展示遂宁文化旅游资源，增进遂宁文旅与其他单位的互动，提升整体影响力
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10

	
	
	生态效益
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	满意度(10分)
	所有项目
	满意度
	各项目服务人群满意度
	10
	≥90%
	≥90%
	
	
	
	
	√
	
	
	
	
	
	
	10
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附件2

2023年市级文化和旅游发展资金项目支出
绩效自评报告
（政府公共文化服务及信息化建设）

一、项目概况
1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能
政府公共文化服务及信息化建设项目由市财政统一拨款共计140.682万元，主要用于逐步完善网络安全防护，建立可视可控的上网管理，实现服务器终端与响应系统的安全防护。增加广播管理系统1套，实现覆盖全馆的多媒体移动广播服务。完善信息化管理系统，升级改造馆内门禁、通道等信息化设备，提升图书馆智慧化服务水平；根据第七次全国县级以上公共图书馆评估定级标准，增购纸质文献和电子文献。采购中文纸质图书、电子期刊、电子图书等丰富馆藏资源，提升服务能力，促进全民阅读；24小时自助图书馆建设；根据《行政执法公示制度》《全过程记录制度》《重大执法决定法制审核制度》等要求，在行政执法检查中需全过程记录检查事项，对行政执法的启动、调查取证、审核决定、送达执行等全部过程进行记录，并全面系统归档保存，做到执法全过程留痕和可回溯管理；筹备迎检专题汇报片采编、档案资料印制装订、画册设计制作等迎检工作。与本单位负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化；指导文化、广播电视和旅游市场发展，对文化、广播电视和旅游市场经营进行行业监管，负责旅行社和导游管理工作。推进行业信用体系建设，依法规范文化、广播电视和旅游市场的职能相符合。
按照中国曲艺家协会《关于开展中国曲艺之乡、中国曲艺名城、全国各类曲艺基地全面调研复核工作的通知》（中曲发〔2023〕1号）要求，中曲协将通过听取汇报、实地查看、走访调研、听取群众意见反馈等多种方式，对中国曲艺之乡、中国曲艺名城、全国各类曲艺基地进行调研复核。2023年8月8日至11日，中曲协对泸州市泸县、遂宁市、巴中市巴州区三地进行调研复核，根据省曲协安排并结合我市实际，市文联作为该项目实施主责单位，负责组织活动开展等相关工作，实时复评项目实施情况，切实保障“中国曲艺之乡”复核迎检成功。
2.项目立项、资金申报的依据
根据《公共图书馆评估指标（WHT/T70.2-2020）》，《文化和旅游部办公厅关于开展第七次全国县级以上公共图书馆评估定级工作的通知》（办公共发〔2022〕90号）、《中华人民共和国公共图书馆法》《“十三五”时期全国公共图书馆事业发展规划》《第六次全国县级以上公共图书馆评估标准》《关于加快构建现代公共文化服务体系的实施方案》（遂委办发〔2016〕2号）、《中华人民共和国公共图书馆法》《中华人民共和国公共文化服务保障法》《四川省公共图书馆条例》《公共图书馆服务规范》、现行《中华人民共和国行政处罚法》《国务院办公厅关于全面推行行政执法公示制度执法全过程纪录制度重大执法决定法制审核制度的指导意见》（国办发〔2018〕118号），撰写2023年市级文化和旅游发展资金分配方案的报告，经岳建光副市长研究审核，市文化广电旅游局、市财政局根据研究情况对分配方案进行了完善，并分别经市文化广电旅游局、市财政局党组会审议通过后，报请市政府常务会议审定。
市文联根据迎检要求牵头拟定《遂宁市迎接“中国曲艺之乡”调研复核工作建议方案》报请市委宣传部和市委分管领导审定，并向市财政报送《关于解决“中国曲艺之乡”复核迎检经费的请示》（遂文联 〔2023〕13号），经市财政研究和市政府分管领导批示（部门来文(请示/报告)〔2023〕285号）解决相应经费。
3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况
根据财政厅、文化和旅游厅《关于印发四川省省级文化和旅游发展专项资金管理办法的通知》（川财规〔2019〕15号）文件精神，结合原市级文化发展专项资金和市级旅游发展专项资金管理办法，市文化广电旅游局联合市财政局制定了《遂宁市文化和旅游发展专项资金管理办法》（遂文广旅发〔2023〕1号）。《遂宁市文化和旅游发展专项资金管理办法》共分为二十二条。第一条制定文化和旅游发展专项资金管理办法的背景。第二条专项资金解释。第三至五条专项资金的支持对象和管理原则。第六至七条专项资金的使用范围。第八至十一条专项资金的资金分配和预算下达。第十二至二十条专项资金的资金监督与绩效评价。第二十一至二十二条明确负责政策解释的主体及实施期限。
市文联牵头市委宣传部、市文化广电旅游局等部门制定了《遂宁市迎接“中国曲艺之乡”调研复核工作建议方案》《关于解决“中国曲艺之乡”复核迎检经费的请示》、送审项目经费预算、市文联党组会议纪要等保障资金按照财政规定予以使用。
4.资金分配的原则及考虑因素
一是按照专项资金管理办法相关规定，由项目实施单位按要求逐级申报；二是遵循“突出重点、择优扶持、统筹兼顾、公开透明、专款专用、注重绩效”的原则分配资金；三是按照2023年中省市关于文化和旅游工作的统一部署和相关资金管理办法，结合项目开展情况采取项目法据实分配资金，资金分配合理、合规。
按照复核通知要求该项目资金侧重解决曲艺之乡的管理办法、保障措施、档案管理、宣传交流情况，对曲艺非物质文化遗产的发掘、整理、抢救、保护工作。侧重展示曲艺之乡的人才培养情况，国家级、省市级曲协会员数量，是否有固定的曲艺活动场所，青少年曲艺后备人才培育情况以及曲艺社团、曲艺骨干的艺术开展，各曲艺之乡承接开展全国性曲艺活动、省级曲艺活动、地区性群众活动的活跃度和影响力。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容
主要用于数字图书馆智慧化安全系统提升、公共图书馆评估定级购书经费、购买文化旅游市场行政执法记录仪一批、“中国曲艺之乡”复核迎检经费、24小时自助图书馆建设、普通图书中文纸质文献采购、电子图书采购、2022年升级维护非遗馆设施设备，积极开展非遗研学、非遗项目宣传展示、非遗知识普及等非遗活动。展示2019年我市迎接中曲协对我市“中国曲艺之乡”建设复核验收以来，坚定贯彻落实习近平总书记对文艺工作的重要指示精神，认真贯彻落实文旅部《曲艺传承发展计划》，针对复核验收组指出的问题，结合我市建设城乡发展与文明传承深度融合的文化强市目标，在组织保障、队伍建设、作品创作、交流合作、惠民演出等方面下功夫，保护、传承、推广了一批优秀的地方曲种，推动曲艺创造性转化、创新性发展，不断增强遂宁曲艺在全国的知名度、在基层群众中的影响力。
2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等
市图书馆各项目通过增购普通中文纸质图书、电子期刊、电子图书，增加全市人均文献资源拥有量，更好满足广大读者阅读需求。其中购买中文纸质图书4000余册、电子期刊2000余种、电子图书20000余册、24小时自助图书馆设备系统1套、采购网络安全设备1套、采购广播系统1套。开展非遗研学活动场数10余场、研发非遗课程8堂。采购执法记录仪30台。
“中国曲艺之乡”复核迎检项目在5个月时间内，完成调研复核基层点位打造5处，整理遂宁特色曲种10种以上资料，培训中青年曲艺骨干人才100名，新打造曲艺节目12个，完善2019年以来曲艺传承发展各项档案资料。实现高质量展示基层曲艺人才、曲艺作品等目标（效益指标）。细化的指标与预算任务相匹配，设置的数量、质量、效益、满意度等11项绩效指标可衡量。 
细化的指标与预算任务相匹配，设置的数量等指标可衡量。 
3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行
实际实施内容与申报内容一致。
（三）项目自评步骤及方法
一是成立绩效自评价工作小组，财务科副科长任组长，财务科总牵头实施单位自评价，各业务科室具体负责自评。二是收集项目完成情况与申报时绩效目标开展对比分析。三是对资金使用的安全性、规范性及有效性进行分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符等，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。
市文联严格按照《遂宁市财政局关于开展2024年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》的要求，逐项完成了项目资料、佐证材料的准备工作，并对“中国曲艺之乡”复核迎检项目支出绩效和社会绩效进行了自评。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
政府公共文化服务及信息化建设项目于2023年共实施8个子项目，2023年中期调整后预算为140.682万元，年内实际拨付下达140.682万元，预算执行率100%。具体情况见表。
	序号
	子项目
	项目年度
	调整预算数
	备注

	1
	24小时自助图书馆建设
	2022
	19
	

	2
	普通中文纸质文献采购
	2022
	4
	

	3
	电子图书采购
	2022
	8
	

	4
	非物质文化遗产保护
	2022
	0.11
	

	5
	数字图书馆智慧化安全系统提升
	2023
	40
	

	6
	公共图书馆评估定级购书经费
	2023
	30
	

	7
	购买文化旅游市场行政执法记录仪一批
	2023
	9.9
	

	8
	“中国曲艺之乡”复核迎检经费
	2023
	29.672
	


（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划。2023年政府公共文化服务及信息化建设项目市级财政拨款共计140.682万元。
2.资金到位。本着实事求是、厉行节约的原则，我局实际送审金额为140.682万元，该项目资金到位与计划资金完全一致，到位及时。
3.资金使用。2023年政府公共文化服务及信息化建设项目资金预算下达数140.682万元，实际支出资金131.66万元，资金支付率93.59%。购买执法记录仪项目通过京东、淘宝等网站平台了解功能及报价，根据执法使用实际，确定了相关参数，预算经费2490元/台，属于中等价位。市文化市场综合行政执法支队按照局项目比选管理办法挂网公开比选，因电子产品参数配置相同，但价格差异较大，最终通过综合评分评比，以829元/台中标，故采购30台执法记录仪共计支出2.49万元；“中国曲艺之乡”复核迎检项目实际使用资金28.17万元，结余1.5万元于当年底退回了财政。其他项目支出依据合规合法，资金支付与预算相符。
（三）项目财务管理情况
本项目实施主要依据单位财务管理制度、《遂宁市文化和旅游发展专项资金管理办法》，并严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。项目资金符合国家财经法规和财务管理制度及《遂宁市文化和旅游发展专项资金管理办法》规定；资金拨付经过财务分管领导的审批程序和财务报销手续，使用规范；项目预算批复和合同规定用途一致；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
项目组织情况，公共图书馆评估定级项目、电子图书采购项目、普通中文纸质文献采购项目严格按照相关法律法规、项目管理制度和党支部议事制度实施。项目由主管局进行监管，由市图书馆根据工作实际统筹安排，由业务部室进行项目实施、相关资料收集审核，由分管领导复核，由单位主要负责人终审，由馆内财务室管理项目资金进出；24小时自助图书馆项目资金由主管局进行监管，市图书馆根据工作实际统筹安排，由业务（部）室进行项目实施、相关资料收集审核，分管领导复核，单位主要负责人终审，由馆内财务室管理项目资金进出；非物质文化遗产保护项目由市文化馆组织实施，项目实施前通过市文化馆馆党组会集体决策，项目实施中强化监管手段，严格按照监管程序开展监管工作。项目各项工作按进度有序开展，实施顺利；购买执法记录仪项目按照相关规定，由分管此项工作副支队长为项目主要负责人，负责牵头实施本项目，相关业务工作人员具体经办。“购买文化旅游市场行政执法记录仪一批”项目于2023年11月2日完成内控程序，签订合同，合同金额 2.49万元。深圳达城威电子科技有限公司按照合同约定，于2023年11月2日提供了30台执法记录仪。按照合同履约验收程序，于2023年11月2日通过验收。截至2023年12月31日已经实现支付采购资金2.49万元。
从创建“中国曲艺之乡”伊始，我市就成立遂宁市“中国曲艺之乡”建设工作组，由市委、市政府分管市领导为双组长，市直相关部门和县（市、区）为成员单位，工作组办公室设在市文联，具体负责“中国曲艺之乡”建设工作，明确市曲协负责曲艺之乡的日常建设管理工作。形成市委宣传部统筹协调，市文联负责日常事务和组织实施，市文广旅局积极参与，市曲协具体执行的工作机制。工作组及办公室始终把深化“中国曲艺之乡”建设作为整合丰富地方文化资源的重要措施，经常召开专门会议研究推进，切实解决建设过程中的困难和问题。
（二）项目管理情况
图书馆严格执行财务和专项资金管理制度，做到了费用支出制度健全，无挤占、挪用情况，无超标准开支情况。项目有计划、资金使用有预算，各子项目严格按照法律法规、政策规定、内控制度、财务制度执行，采购程序严格参照政府采购规定执行。保证该项专项资金专款专用，最大限度发挥资金效益；非遗展示馆的管理维护项目通过政府采购方式进行，非遗研学活动的开展通过招投标方式进行，前期相关资金已按照合同按时支付；购置执法记录仪项目编制了采购预算，实施计划备案表。于2023年10月7日实施了采购程序，发布了比选公告及需求，于2023年10月19日发布了比选结果公告，于2023年10月25日出具中标通知书，于2023年11月2日签订了采购合同，组织并通过验收。项目过程管理规范、档案资料齐全、归档及时。 
为加强统筹协调，成立由涂虹、张智勇同志任组长的领导小组，领导小组下设办公室，蹇世誉同志担任办公室主任，梁勤同志担任办公室副主任，另设专项工作组若干。各相关部门根据责任分工，积极做好“中国曲艺之乡”复核迎检各项筹备工作。市委办、市政府办加强对迎检工作的统筹协调；市委宣传部、市文联加强与中曲协、省文联、省曲协的对接，及时沟通，有序推进承办工作落地落实，市直相关单位积极完成领导小组安排的各项工作。               
（三）项目监管情况
严格执行“三重一大”制度、政府采购制度、合同管理制度等，在项目实施过程中，严格按照上级批复的实施方案组织项目实施。该项目由市文化广电旅游局组织实施，项目实施前通过局党组会集体决策，项目实施中强化监管手段，严格按照监管程序开展监管工作。项目各项工作按进度有序开展，实施顺利。
“中国曲艺之乡”复核迎检项目成员单位：市委办公室、市政府办公室、市委宣传部、市文化广电旅游局、市文联、市公务服务中心、市财政局、市教育体育局、遂宁传媒集团、四川职业技术学院、遂宁职业技术学校、市曲协，各县（市、 区）委宣传部、文广旅局、文联等。领导小组办公室设在市文联，由梁勤兼任办公室主任，负责统筹协调各成员单位参与迎检活动。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
1.数量指标。采购中文纸质图书7009册、电子期刊2538种、电子图书20000种、中文纸质图书1625册、24小时自助图书馆建设1套、网络安全设备1套、广播系统1套；购买执法记录仪30台；调研曲艺人才30人次，展示遂宁特色曲种10类，完成专题汇报会1场，完成专题汇报演出1场，到基层点位调研4处。形成佐证资料1整套，专题片1部。
2.质量指标。执法记录仪质量达标率为100%；“中国曲艺之乡”复核迎检项目验收质量达标率为 100%。按照调研复核要求，一是验收组织领导情况，达标。二是验收项目管理情况，达标。三是验收队伍建设及活动开展情况，达标。四是问卷调研，达标。
3.时效指标。项目实施完工及时。
4.成本指标。执法记录仪单价成本控制在829元/台，各政府公共文化服务及信息化建设项目经费支出，控制在预算成本之内。
（二）项目效益情况
1.社会效益：通过不断丰富馆内文献资源，扩大了现有馆藏量，以更新的资源内容更好地满足惠民文化服务需求；不断完善公共文化服务体系，增强馆内网络安全防范能力，提升图书馆安全疏散、消防等应急广播服务水平，让人民群众享有基本公共文化服务，更好地满足人民群众日益增长的文化需要；进一步提升非遗馆公共文化服务能力，丰富非遗馆运营业态，继续维护好、利用好非遗馆，提升我馆非遗保护与传承水平，成为我市向外宣传展示本地非物质文化遗产的重要平台和窗口；通过该项目的实施，为执法人员配齐执法记录仪，全过程记录执法监管过程，促进公正、文明执法，对保护当事人权益起到重要作用；8月9日至10日，中国曲协调研复核组莅临遂宁开展“中国曲艺之乡”调研复核工作。调研复核组一行先后前往大英县隆盛小学、蓬溪县赤城镇下河街社区、遂宁市文化中心等地，实地察看全市曲艺教育传习、曲艺社区群众性活动及曲艺保护传承等工作开展情况，并观看曲艺惠民演出。调研复核组查看了遂宁市“中国曲艺之乡”建设工作资料，观看了遂宁市曲艺传承和发展汇报短片，听取了遂宁“中国曲艺之乡”建设工作情况汇报，并就如何推动遂宁曲艺事业高质量发展提出意见和建议。本次调研复核对遂宁建设“中国曲艺之乡”一次全面“体检”，全市努力抓好传承创新，努力打造具有遂宁地域特色的曲艺品牌，推动曲艺文化与养心文化交融，创作反映遂宁经济社会发展的高质量曲艺作品。努力抓好人才培养，全力建设高素质曲艺人才队伍，探索建立“名师引领、师徒结对”机制，持续完善曲艺人才激励机制，为非遗代表性传承人参与曲艺职业教育教学牵线搭桥。努力抓好政策保障，健全完善曲艺繁荣发展服务机制，资助优秀曲艺作品的创作和生产，让曲艺文化在服务全市中心大局中彰显更大的价值。
2.可持续影响：改善了读者服务方式，引领了全民阅读，项目以实际行动提升遂宁市图书馆服务水平，提升了市民文化素养。
3.满意度指标完成情况分析：各项目服务人群满意率达90%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
总体而言，本项目实施符合党委、政府决策，与部门职能密切相关，立项依据充分；项目实施及管理制度健全、执行有效；绩效目标完成情况良好，自评得分99.81分，等级为优。
（二）存在的问题
1.“中国曲艺之乡”复核迎检项目活动具体时间多次变动，对工作方案进行多次调整，特别是检查点位调整，增加了工作协调难度和筹备难度。
2.购买执法记录仪项目资金使用率较低。主要是因为市文化市场综合行政执法支队积极响应市财政局过“紧日子”的要求，结合执法工作实际需求和公开比选结果，着眼购买价低、性价比高的执法记录仪，所以最终公开比选成交价格大幅低于前期预估价格。
（三）相关建议
1.下一步，我单位将对项目实施做好事前调研评估和事中、事后总结分析，确保项目编制合理，资金使用到位。
2.建议我市按照中曲协相关要求，参照其他地方“中国曲艺之乡”做法，每年预算专项经费用于我市“中国曲艺之乡建设”建设，不断擦亮中国曲艺之乡品牌，推动遂宁文化强市建设。
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2023年市级专项预算项目（政府公共文化服务及信息化建设）
支出绩效评价指标体系

	分层分类指标
	分值
	目标值
	完成值
	指标
解释
	评分方法
	评价要点及说明
	评价属性
	定量评价标准
	评价过程
（只写扣分项的原因）
	自评
得分

	分层指标
	适用
范围
	一级指标
	二级指标
	
	
	
	
	方法归类
	计算公式
	
	定量评价
	国家
标准
	行业
标准
	地方
标准
	申报
标准
	历史
均值
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	0.3
	0.6
	0.8
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	通用指标（20分）不能修改
	所有项目
	项目决策
	程序
严密
	2
	严密
	严密
	项目设立是否经过严格评估论证，管理制度是否健全完善
	分级评分法
	不严密
	3处及以上不严密
	2处不严密
	1处不严密
	严密
	主要查看项目设立时是否经过事前评估或可行性论证，专项资金管理办法是否健全完善
	
	
	
	
	
	
	
	2

	
	
	
	规划
合理
	2
	合理
	合理
	项目规划是否符合市委、市政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致
	分级评分法
	不合理
	3处及以上不合理
	2处不合理
	1处不合理
	合理
	主要查看项目设立依据是否充分，符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致
	√
	
	
	
	√
	
	
	2

	
	
	
	结果
符合
	2
	符合
	符合
	项目实施结果是否与规划计划一致
	比率分值法
	指标得分=项目实施结果符合规划的金额/项目总金额×100%*指标分值
	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比
	√
	
	
	
	
	
	
	2

	
	
	
	目标
制定
	2
	完整
	完整
	是否制定完整合理的绩效目标，比如数量、质量、效益及相关要求等。
	分级评分法
	不完整
	3处及以上不完整
	2处不完整
	1处不完整
	完整
	绩效目标完整、合理的得2分；未设置绩效目标不得分。
	
	
	
	
	
	
	
	2

	
	
	项目实施
	执行
有效
	3
	有效
	有效
	项目实施是否符合相关管理制度规定
	缺（错）项扣分法
	发现一处扣0.5分，直至扣完
	项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位
	√
	
	
	
	
	
	
	3

	
	
	
	使用
合规
	3
	合规
	合规
	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定
	缺（错）项扣分法
	发现一处扣0.5分，直至扣完
	项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况
	√
	
	
	
	
	
	
	3

	
	
	预算执行
	预算执行率
	3
	100%
	100%
	反映项目资金整体预算执行情况
	比率分值法
	指标得分=实际拨付下达资金/预算安排资金总额×100%*指标分值（预算安排资金总额一般采用年初预算数，若存在政策变化等因素可采用调整预算数）
	
	√
	
	
	
	
	
	
	3

	
	
	
	资金使用率
	3
	100%
	93.59%
	反映项目点获得资金的使用情况
	分级评分法
	指标得分=项目点实际使用资金/获得补助资金总额×100%*指标分值（后补助资金可不考核本指标）
	如果不涉及的将此考核指标分数调整到预算执行率
	√
	
	
	
	
	
	3*资金支付率93.59%
	2.81

	产出指标（40分）
	所有项目
	数量指标
	中文纸质图书（册）
	3
	4395
	7009
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3

	
	
	
	电子期刊（种）
	3
	2500
	2538
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3

	
	
	
	电子图书（册）
	3
	15000
	20000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3

	
	
	
	24小时自助图书馆设备、系统（套）
	3
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3

	
	
	
	调研曲艺人才
	3
	30人
	100%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3

	
	
	
	基层迎检点位
	3
	4处
	100%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3

	
	
	
	展示基层特色曲种
	3
	5个
	100%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3

	
	
	
	高质量汇报演出
	3
	1场
	100%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3

	
	
	
	专题汇报会
	3
	1场
	100%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3

	
	
	
	网络安全设备（套）
	3
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3

	
	
	质量指标
	验收合格率
	3
	90%
	100%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3

	
	
	
	设备、系统运行率
	3
	95%
	97%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3

	
	
	成本指标
	成本预算
	3
	预算额度内列支
	预算额度内列支
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3

	
	
	时效指标
	完成时间
	1
	2023年12月底
	按时完成
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1

	效益指标（30分）
	至少填写一栏效益
	社会效益
	提升公共文化服务水平
	30
	满足市民游客公共文化需求，延伸服务链条，提升全民阅读素养，拓宽文化交流空间
	全面提升遂宁市图书馆服务水平，更好服务读者，较大提升公众素质，打造“西部领先、四川一流”公共图书馆
	
	
	
	
	
	
	
	
	√
	
	
	
	
	
	
	30

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	经济效益
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	生态效益
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	满意度（10分）
	所有项目
	满意度
	各项目服务人群满意度
	10
	≥90%
	≥90%
	
	
	
	
	
	
	
	
	√
	
	
	
	
	
	
	10
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附件3

2023年市级文化和旅游发展资金项目支出
绩效自评报告
（举办节日庆祝及文化艺术活动及精品文艺作品创作展演）

一、项目概况
（一）项目基本情况
1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能
举办节日庆祝及文化艺术活动及精品文艺作品创作展演资金由市财政统一拨款共计101.164万元，主要用于举办2023年广德新春大庙会；打造一台主题与主线明确，技术与艺术融合，联欢与联合并举的综合性文艺晚会2023年遂宁市春节联欢晚会；组队参加2023年四川省“百舟竞渡迎端午”集中展演活动；举行遂宁市2023年春节团拜会，诚邀市老领导、驻遂官兵、民主党派人士、企业家等各界代表欢聚一堂，共庆佳节、共叙友谊、共话发展；举办第十一届“幸福家园·百佳千星”群众文化节；在主城区各大商圈、城市地标等地全面推进在遂大学生街头艺术展演等。与本单位指导管理文艺事业，推动艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化、巴蜀文化和地方特色文化传承发展的职能相符合。
2.项目立项、资金申报的依据
根据《中共遂宁市委 遂宁市人民政府关于高质量发展文旅经济加快建设文化强市旅游强市的意见》（遂委发〔2019〕11号）、中共遂宁市委宣传部《关于印发〈2023年遂宁市春节联欢晚会工作方案〉的通知》（遂宣通〔2022〕62号）、《四川省文化和旅游厅关于组织参加2023年四川省“百舟竞渡迎端午”集中展演活动的通知》（HY〔2023〕80号）、《遂宁市主城区艺术街区打造与大学生街头艺术表演项目实施方案》（遂文旅产组发〔2023〕2号），撰写2023年市级文化和旅游发展资金分配方案的报告，经岳建光副市长研究审核，市文化广电旅游局、市财政局根据研究情况对分配方案进行了完善，并分别经市文化广电旅游局、市财政局党组会审议通过后，报请市政府常务会议审定。
3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况
根据财政厅、文化和旅游厅《关于印发四川省省级文化和旅游发展专项资金管理办法的通知》（川财规〔2019〕15号）文件精神，结合原市级文化发展专项资金和市级旅游发展专项资金管理办法，市文化广电旅游局联合市财政局制定了《遂宁市文化和旅游发展专项资金管理办法》（遂文广旅发〔2023〕1号）。《遂宁市文化和旅游发展专项资金管理办法》共分为二十二条。第一条制定文化和旅游发展专项资金管理办法的背景。第二条专项资金解释。第三至五条专项资金的支持对象和管理原则。第六至七条专项资金的使用范围。第八至十一条专项资金的资金分配和预算下达。第十二至二十条专项资金的资金监督与绩效评价。第二十一至二十二条明确负责政策解释的主体及实施期限。
4.资金分配的原则及考虑因素
一是按照专项资金管理办法相关规定，由项目实施单位按要求逐级申报；二是遵循“突出重点、择优扶持、统筹兼顾、公开透明、专款专用、注重绩效”的原则分配资金；三是按照2023年中省市关于文化和旅游工作的统一部署和相关资金管理办法，结合项目开展情况采取项目法据实分配资金，资金分配合理、合规。
（二）项目绩效目标
该项目的实施与市委、市政府“进一步激活产业资源、释放发展活力、做强文旅经济，为建设成渝发展主轴绿色经济强市”的规划布局匹配吻合，与推动“产教融合，校企合作，刺激消费”的目标一致。
1.项目主要内容
主要用于举办2023年广德新春大庙会；打造一台主题与主线明确，技术与艺术融合，联欢与联合并举的综合性文艺晚会2023年遂宁市春节联欢晚会；组队参加2023年四川省“百舟竞渡迎端午”集中展演活动；举行遂宁市2023年春节团拜会，诚邀市老领导、驻遂官兵、民主党派人士、企业家等各界代表欢聚一堂，共庆佳节、共叙友谊、共话发展；举办第十一届“幸福家园·百佳千星”群众文化节；在主城区各大商圈、城市地标等地全面推进在遂大学生街头艺术展演等。
2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等
广德新春大庙会项目通过补助的方式，补助20万元支持遂宁经开区开展2023广德新春大庙会活动。活动自1月20日至2月5日，持续时间长达17天，每天都有文化展览、舞龙舞狮、国潮戏曲、杂技表演、氛围彩灯、美食集市、非遗文创等表演，为游客带来热闹红火的中国年氛围。
春节联欢晚会项目共分为组织创作阶段、节目集训阶段、节目呈现演出、节目推广阶段四个阶段，其中，呈现阶段于1月12 日在市民中心剧场现场演出，同时在电视、广播、新媒体平台进行同步现场直播。
“百舟竞渡迎端午”项目共分为报道、适应性训练、集中展演三个阶段，其中，展演阶段于2023年6月21日在乐山市夹江县青衣江河面进行。
    遂宁市2023年春节团拜会涵盖8个节目，歌舞、器乐、川剧、清音、舞蹈、魔术等既展现了遂宁的历史文化底蕴，也展现出遂宁近年来蒸蒸日上的发展历程。本项目共分为前期节目统筹、排练阶段、审看演出、集中展演四个阶段，其中，集中展演于1月19 日在遂宁市万豪酒店举行。
第十一届“幸福家园·百佳千星”群众文化节项目以“献礼党的二十大 欢乐到万家”为主题，坚持“人人参与文化，人人建设文化，人人享有文化”理念，突出时代性、群众性、参与性，为全市广大群众搭建文化才艺展示平台，形成“全民参与、层层选拔、万人竞技、千星闪耀”的群众文艺繁荣发展局面，进一步增强群众参与性和文化获得感，为遂宁建设养心文旅名城、区域文旅康体中心，加速升腾“成渝之星”提供精神力量和文化支撑。
立足群众文化活动精神调节、宣传教育、普及知识、团结凝聚作用，本届活动由文艺展演、艺术展览、阅读推广、文艺讲座等四大类别九项活动。
大学生街头艺术活动项目共分为活动策划、组织阶段、开展演出三个阶段，其中，演出阶段于2023年12月16日在遂宁市河东新区灵应寺社区演出。
细化的指标与预算任务相匹配，设置的数量等指标可衡量。 
3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行
《政府大数据信息库》咨询服务项目在执行过程中调整为大学生街头艺术活动项目，其他项目实际实施内容与申报内容一致。
（三）项目自评步骤及方法
一是成立绩效自评价工作小组，财务科副科长任组长，财务科总牵头实施单位自评价，各业务科室具体负责自评。二是收集项目完成情况与申报时绩效目标开展对比分析。三是对资金使用的安全性、规范性及有效性进行分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符等，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
举办节日庆祝及文化艺术活动及精品文艺作品创作展演项目于2023年共实施6个子项目，2023年中期调整后预算为101.164万元，年内实际拨付下达101.164万元，预算执行率100%。具体情况见表。
	序号
	子项目
	项目年度
	调整预算数
	备注

	1
	广德新春大庙会
	2023
	20
	

	2
	春节联欢晚会
	2023
	40
	

	3
	“百舟竞渡迎端午”
	2023
	5.234
	

	4
	新春团拜会
	2023
	29.7
	

	5
	第十一届“幸福家园·百佳千星”群众文化节
	2022
	0.23
	

	6
	大学生街头艺术活动
	2023
	6
	原项目为购买《政府大数据信息库》咨询服务，经财政同意后调剂为该项目


（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划。举办节日庆祝及文化艺术活动及精品文艺作品创作展演项目市级财政拨款共计101.164万元。
2.资金到位。本着实事求是、厉行节约的原则，我局实际送审金额为101.164万元，该项目资金到位与计划资金完全一致，到位及时。
3.资金使用。2023年举办节日庆祝及文化艺术活动及精品文艺作品创作展演项目资金预算下达数101.164万元，实际支出资金101.042万元，资金支付率99.88%。第十一届“幸福家园·百佳千星”群众文化节项目经市场调查、活动测算，项目计划经费5万元。在2022年市级文化和旅游发展资金（第三批）中列支。该项目最终执行数4.96万元，2022完成第一批支付4.73万元，2023年完成尾款拨付0.23万元。大学生街头艺术活动项目本着厉行节约的原则，实际使用5.878万元。其他项目支出依据合规合法，资金支付与预算相符。
（三）项目财务管理情况
本项目实施主要依据单位财务管理制度、《遂宁市文化和旅游发展专项资金管理办法》，并严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。项目资金符合国家财经法规和财务管理制度及《遂宁市文化和旅游发展专项资金管理办法》规定；资金拨付经过财务分管领导的审批程序和财务报销手续，使用规范；项目预算批复和合同规定用途一致；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
项目组织情况，我单位按照内部财务制度的相关规定，春节联欢晚会项目于2023年1月12日在市民中心剧场现场演出，同时在电视、广播、新媒体平台进行同步现场直播。并于当日通过实地查看舞台舞美搭建、氛围营造和观看节目等方式组织验收并通过验收；“百舟竞渡迎端午”项目于2023年6月21日在乐山市夹江县青衣江河面进行，并于当日组织验收并通过验收；新春团拜会项目于2023年1月19日在遂宁市万豪酒店举行，并于当日通过实地查看舞台舞美搭建、氛围营造和观看节目等方式组织验收并通过验收；第十一届“幸福家园·百佳千星”群众文化节项目由市委宣传部、市文化广电旅游局、市文联主办，市文化广电旅游局负责整体策划、组织、活动执行方案的审核。市文化馆负责活动经费预算、活动具体实施，保障活动效果。项目各项工作按进度有序开展，实施顺利，演出现场与大讲堂现场气氛活跃，群众参与度高，项目圆满完成；大学生街头艺术活动项目音响设备采购于2023年10月23日挂网完成采购。“庆元旦 迎新年”—遂宁市主城区大学生街头艺术集中展演暨走进灵应寺社区惠民演出，于2023年12月16日在遂宁市河东新区灵应寺社区演出，并于当日通过实地查看舞台舞美搭建、资料制作、后勤保障和观看节目等方式组织验收并通过验收。
（二）项目管理情况
2023广德新春大庙会由遂宁市文化广播电视和旅游局、遂宁经济技术开发区管理委员会、遂宁市商务局共同举办，由遂宁经济技术开发区管理委员会具体实施，通过举办和开展文化展览、舞龙舞狮、国潮戏曲、杂技表演、氛围彩灯、美食集市、非遗文创等活动，吸引众多市民和游客来体验中华传统文化的魅力，激发了文旅消费新活力；春节联欢晚会项目于2022年通过党组会决策，于2023年1月12日组织并通过验收。该项目过程管理规范、档案资料齐全、归档及时；“百舟竞渡迎端午”项目于2023年通过党组会决策，于2023年6月21日组织并通过验收。该项目过程管理规范、档案资料齐全、归档及时。本项目实施主体为市水校，负责具体实施本项目。项目管理主体为艺术科，负责监督、考核并组织验收工作；新春团拜会项目于2023年通过党组会决策，于2023年1月19日组织并通过验收。该项目过程管理规范、档案资料齐全、归档及时；第十一届“幸福家园·百佳千星”群众文化节项目由市文化广电旅游局负责整体活动的策划、审核，市文化馆进行活动的具体实施落实，并按照政府采购相关规定进行项目采购；大学生街头艺术活动项目编制了政府采购预算，实施计划备案表，于2023 年10月13日实施了政府询价采购程序，发布了询价采购通知书及项目具体要求、询价响应承诺书、询价响应报价表，并于2023年 10 月 23 日已收到实物验收并通过验收。项目过程管理规范、档案资料齐全、归档及时。“庆元旦 迎新年”—遂宁市主城区大学生街头艺术集中展演暨走进灵应寺社区惠民演出于2023年12月16日组织并通过验收。该项目过程管理规范、档案资料齐全、归档及时。
（三）项目监管情况
严格执行“三重一大”制度、政府采购制度、合同管理制度等，在项目实施过程中，严格按照上级批复的实施方案组织项目实施。该项目由市文化广电旅游局组织实施，项目实施前通过局党组会集体决策，项目实施中强化监管手段，严格按照监管程序开展监管工作。项目各项工作按进度有序开展，实施顺利。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
1.数量指标。举办了开幕式、新春晚会、文化表演、展示展销、新春游园等5项活动，还有撞钟祈福、财神送福、迎春接福、书画晒福、影展绘福、安居纳福、非遗颂福等7项祈福活动；1台春节联欢晚会；1场第十一届“幸福家园·百佳千星”群众文化节；1场“百舟竞渡迎端午”比赛。
2.质量指标。项目验收合格；音响设备质量达标。
3.时效指标。按计划完成各项活动。
4.成本指标。各举办节日庆祝及文化艺术活动及精品文艺作品创作展演项目经费支出，控制在预算成本之内。
（二）项目效益情况
1.社会效益：“启航新征程·奋进新时代”为主题的2023年遂宁市春节联欢晚会，整场晚会采取电视、广播和网络同步直播方式进行，全省21个市州同步推出网络直播，总观看量达276万人次，为观众奉上了一台思想性、艺术性、观赏性俱佳的文化大餐，是一场社会效益显著的晚会。遂宁春晚自2014年首次举办以来，经过连续10年的打造，已成为我市重要的群众文化品牌活动；通过举办遂宁市2023年春节团拜会，邀请市老领导、驻遂官兵、民主党派人士、企业家等各界代表齐聚一堂，引导全市上下锚定省委赋予遂宁建设成渝中部现代化建设示范市和锂电之都的发展新定位。社会效益和经济效益上助推遂宁现代化建设取得新突破，为写好中国式现代化四川篇章贡献遂宁力量。
2.经济效益：广德新春大庙会仅开幕式当天就有3万余名游客来到现场打卡，7万余名市民通过遂宁新闻网抖音号收看现场直播。2023广德新春大庙会吸引了大量市民和游客前来体验和消费，在欣赏精彩的文艺演出、品味地道的美食中，沉浸式体验到遂宁本地文化的独特魅力。刺激文旅市场消费增长；遂宁市主城区大学生街头艺术展演是实践“产教融合，校企合作”的体现，展现出遂宁文艺青春潮流、文明祥和、快乐包容的城市氛围，是着力拉动消费，积极培育文化消费新业态的重要举措，吸引遂宁万达商圈消费人群万余人次驻留，经济效益明显提升。
3.可持续影响：不断推进全民艺术普及，努力繁荣文化艺术，增加我市群众的文化获得感和幸福感，以丰富多彩的群众文化活动学习宣传贯彻党的二十大精神。
4.满意度指标完成情况分析：各项目服务人群满意率达90%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
总体而言，本项目实施符合党委、政府决策，与部门职能密切相关，立项依据充分；项目实施及管理制度健全、执行有效；绩效目标完成情况良好，自评得分99.99分，等级为优。
（二）存在的问题
无。
（三）相关建议
无。
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	0
	0.3
	0.6
	0.8
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	通用指标（20分）不能修改
	所有项目
	项目
决策
	程序
严密
	2
	严密
	严密
	项目设立是否经过严格评估论证，管理制度是否健全完善
	分级评分法
	不严密
	3处及以上不严密
	2处不严密
	1处不严密
	严密
	主要查看项目设立时是否经过事前评估或可行性论证，专项资金管理办法是否健全完善
	
	
	
	
	
	
	
	2

	
	
	
	规划
合理
	2
	合理
	合理
	项目规划是否符合市委、市政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致
	分级评分法
	不合理
	3处及以上不合理
	2处不合理
	1处不合理
	合理
	主要查看项目设立依据是否充分，符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致
	√
	
	
	
	√
	
	
	2

	
	
	
	结果
符合
	2
	符合
	符合
	项目实施结果是否与规划计划一致
	比率分值法
	指标得分=项目实施结果符合规划的金额/项目总金额×100%*指标分值
	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比
	√
	
	
	
	
	
	
	2

	
	
	
	目标
制定
	2
	完整
	完整
	是否制定完整合理的绩效目标，比如数量、质量、效益及相关要求等。
	分级评分法
	不完整
	3处及以上不完整
	2处不完整
	1处不完整
	完整
	绩效目标完整、合理的得2分；未设置绩效目标不得分。
	
	
	
	
	
	
	
	2

	
	
	项目
实施
	执行
有效
	3
	有效
	有效
	项目实施是否符合相关管理制度规定
	缺（错）项扣分法
	发现一处扣0.5分，直至扣完
	项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位
	√
	
	
	
	
	
	
	3

	
	
	
	使用
合规
	3
	合规
	合规
	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定
	缺（错）项扣分法
	发现一处扣0.5分，直至扣完
	项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况
	√
	
	
	
	
	
	
	3

	
	
	预算
执行
	预算执行率
	3
	100%
	100%
	反映项目资金整体预算执行情况
	比率分值法
	指标得分=实际拨付下达资金/预算安排资金总额×100%*指标分值（预算安排资金总额一般采用年初预算数，若存在政策变化等因素可采用调整预算数）
	
	√
	
	
	
	
	
	
	3

	
	
	
	资金使用率
	3
	100%
	99.88%
	反映项目点获得资金的使用情况
	分级评分法
	指标得分=项目点实际使用资金/获得补助资金总额×100%*指标分值（后补助资金可不考核本指标）
	如果不涉及的将此考核指标分数调整到预算执行率
	√
	
	
	
	
	
	3*资金支付率99.88%
	2.99

	产出指标（40分）
	所有项目
	数量
指标
	打造具有遂宁特色的庙会
	3
	1个
	1场
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3

	
	
	
	“龙舟赛”活动场次
	3
	1场
	1场
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3

	
	
	
	举行春节团拜会场次
	3
	1场
	1场
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3

	
	
	
	春节团拜会邀请嘉宾人数
	3
	≥200人
	300余人
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3

	
	
	
	举办旅游节会场次
	3
	1场
	1场
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3

	
	
	质量
指标
	活动验收合格率
	5
	≥90%
	100%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5

	
	
	
	音响设备合格率
	5
	100%
	100%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5

	
	
	成本
指标
	成本
预算
	10
	预算指标内列支
	预算指标内列支
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10

	
	
	时效
指标
	完成
时间
	5
	2023年12月31日前
	按计划完成
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5

	效益指标（30分）
	至少填写一栏效益
	社会
效益
	服务
群众
	15
	丰富群众节日文化生活，提升市民艺术鉴赏力，促进文旅融合，增加遂宁知名度。
	实现丰富群众节日文化生活，提升市民艺术鉴赏力，促进文旅融合，增加遂宁知名度的目的
	
	
	
	
	√
	
	
	
	
	
	
	15

	
	
	经济
效益
	利用庙会品牌宣传推介遂宁文化旅游资源
	15
	打造具有遂宁特色的庙会品牌，吸引省内外游客到遂宁观光旅游，刺激文旅市场消费增长
	打造具有遂宁特色的庙会品牌，吸引省内外游客到遂宁观光旅游，刺激文旅市场消费增长
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15

	
	
	生态
效益
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	满意度（10分）
	所有项目
	满意度
	各项目服务人群满意度
	10
	≥90%
	≥90%
	
	
	
	
	√
	
	
	
	
	
	
	10
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附件4

2023年市级文化和旅游发展资金项目支出
绩效自评报告
（文旅消费促进及品牌创建及新业态培育指导）

一、项目概况
1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
文旅消费促进及品牌创建及新业态培育指导项目由市财政统一拨款共计72.95万元，主要用于开展2023年度全市突发旅游安全事件综合应急演练；对全市星级旅游饭店进行复核并开展服务指导；加强旅游人才队伍建设，培育行业“标杆服务员”；根据文化和旅游厅安排，中秋期间举办万人赏月诵中秋遂宁市分会场活动；对遂宁市中心城区文旅资源、重大项目、特色亮点、问题短板等做进一步梳理，对遂宁市中心城区文旅产业发展进行功能分区、业态布局；2023年度遂宁市文化和旅游发展大会筹备工作。与本单位负责文化、广播电视和旅游系统及市场安全生产工作的综合协调与监督管理，对文化旅游园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理，制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施的职能相符合。
2.项目立项、资金申报的依据。
根据《四川省人民政府办公室关于印发四川省突发旅游安全事件应急预案的通知》、《四川省文化和旅游厅办公室关于印发〈四川省加强旅游服务质量监管提升旅游服务质量的实施方案〉2023年工作要点的通知》《四川省文化和旅游厅办公室关于举办2023年四川省导游大赛的通知》《四川省文化和旅游厅关于推动开展传统节日重大群众文化活动的通知》（川文旅办发〔2019〕122号）、《四川省星级旅游饭店评定委员会关于做好星级旅游饭店、绿色旅游饭店复核和等级饭店管理公司评定工作的通知》（川星评委发〔2023〕8号）、《全市2023年工作经济要点》《市委常委会工作要点》，撰写2023年市级文化和旅游发展资金分配方案的报告，经岳建光副市长研究审核，市文化广电旅游局、市财政局根据研究情况对分配方案进行了完善，并分别经市文化广电旅游局、市财政局党组会审议通过后，报请市政府常务会议审定。
3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
根据财政厅、文化和旅游厅《关于印发四川省省级文化和旅游发展专项资金管理办法的通知》（川财规〔2019〕15号）文件精神，结合原市级文化发展专项资金和市级旅游发展专项资金管理办法，市文化广电旅游局联合市财政局制定了《遂宁市文化和旅游发展专项资金管理办法》（遂文广旅发〔2023〕1号）。《遂宁市文化和旅游发展专项资金管理办法》共分为二十二条。第一条制定文化和旅游发展专项资金管理办法的背景。第二条专项资金解释。第三至五条专项资金的支持对象和管理原则。第六至七条专项资金的使用范围。第八至十一条专项资金的资金分配和预算下达。第十二至二十条专项资金的资金监督与绩效评价。第二十一至二十二条明确负责政策解释的主体及实施期限。
4.资金分配的原则及考虑因素。
一是按照专项资金管理办法相关规定，由项目实施单位按要求逐级申报；二是遵循“突出重点、择优扶持、统筹兼顾、公开透明、专款专用、注重绩效”的原则分配资金；三是按照2023年中省市关于文化和旅游工作的统一部署和相关资金管理办法，结合项目开展情况采取项目法据实分配资金，资金分配合理、合规。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容。
主要用于2023年遂宁市文化和旅游发展大会筹备工作、支付《遂宁市中心城区文旅产业统筹发展研究课题》策划服务费、2023年度全市突发旅游安全事件应急演练、星级旅游饭店复核及服务指导工作、2023年遂潼导游（讲解员）大赛暨遂潼文旅推介活动、“万人赏月诵中秋”遂宁分会场活动。
2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
应急演练项目共设人员拥挤踩踏、缆车停运、电线短路失火等多个场景，演练以“桌面推演+实操演示”等方式进行，预设“检测预警、会商研判（启动响应）、应急处置（市县联动）、终止响应”等科目依次展开；导游（讲解员）大赛项目经过前期广泛动员、层层筛选，来自遂宁、潼南两地的优秀导游（讲解员）选手同台竞技，围绕展行业风采·绘文旅新篇的活动主题进行激烈角逐。比赛包括理论答题、自选景点讲解、文旅推介等内容，主要考验选手的专业性、规范性，个性化讲解以及现场应变能力；“万人赏月诵中秋”遂宁分会场活动计划投入30万元资金，完成“万人赏月诵中秋”遂宁分会场活动2场及以上。其中，走进海龙凯歌景区惠民演出活动，本项目共分为活动策划组织、节目编排、演出三个阶段，计划于2023年9月28日在遂宁市安居区海龙凯歌景区举行。遂宁市中秋国庆桃花山游园活动，本项目共分为开园仪式、游览桉树林—九思山房、观赏国风乐坊演出三个阶段，计划于2023年9月27日在遂宁高新区桃花山公园举行；文化和旅游发展大会筹备项目通过与三方公司合作，要求三方公司提供排版、印制等服务。即《文旅行业稳增长政策措施文件汇编》、会议交流发言材料汇编、《遂宁市文化和旅游产业领导小组关于2022年荣获文化广电旅游重要品牌和表彰奖励的通报》《会议议程》《关于表扬遂宁市2023年度文化和旅游工作先进集体和先进个人的通报》、先进集体奖牌、先进个人证书、2023年四川省文化和旅游发展大会上领导讲话材料、资料袋等共计9项文化和旅游发展大会所需会议资料；星级旅游饭店复核项目经过前期情况摸排及梳理，掌握全市范围内星级旅游饭店、绿色旅游饭店进行整体情况，由遂宁市星评委牵头，聘请省级、市级星评专家，对本年度需要复核的旅游饭店分时间、分批次，全覆盖式进行专项培训及提升，在完成第一、二阶段后，由遂宁市星评委进行分工，依次完成星级旅游饭店、绿色旅游饭店评定实施及整改；《遂宁市中心城区文旅产业统筹发展研究课题》报告完成后中心城区文旅产业将实现差异化、互补化、特色化发展，预计盘活现有文旅存量资源10处以上，年接待游客提升20万人次，旅游经济收入提升约500万。
细化的指标与预算任务相匹配，设置的数量等指标可衡量。 
3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
实际实施内容与申报内容一致。
（三）项目自评步骤及方法
一是成立绩效自评价工作小组，财务科副科长任组长，财务科总牵头实施单位自评价，各业务科室具体负责自评。二是收集项目完成情况与申报时绩效目标开展对比分析。三是对资金使用的安全性、规范性及有效性进行分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符等，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
文旅消费促进及品牌创建及新业态培育指导项目于2023年共实施6个子项目，2023年中期调整后预算为72.95万元，年内实际拨付下达72.95万元，预算执行率100%。具体情况见表。
	序号
	子项目
	项目年度
	调整预算数
	备注

	1
	《遂宁市中心城区文旅产业统筹发展研究课题》策划服务费
	2022
	9.95
	

	2
	2023年遂宁市文化和旅游发展大会筹备工作
	2023
	3
	

	3
	2023年度全市突发旅游安全事件应急演练
	2023
	15
	

	4
	星级旅游饭店复核及服务指导工作
	2023
	5
	

	5
	2023年遂潼导游（讲解员）大赛暨遂潼文旅推介活动
	2023
	10
	

	6
	“万人赏月诵中秋”遂宁分会场活动
	2023
	30
	


（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划。2023年文旅消费促进及品牌创建及新业态培育指导项目市级财政拨款共计72.95万元。
2.资金到位。本着实事求是、厉行节约的原则，我局实际送审金额为72.95万元，该项目资金到位与计划资金完全一致，到位及时。
3.资金使用。2023年文旅消费促进及品牌创建及新业态培育指导项目资金预算下达数72.95万元，实际支出资金69.2005万元，资金支付率94.86%。本着实事求是、厉行节约的原则，应急演练下达数15万元，实际支出资金14.76万元；遂潼导游（讲解员）大赛下达数10万元，实际支出资金9.97万元；“万人赏月诵中秋”遂宁分会场活动支出29.99万元；复核及服务指导工作下达数5万元，实际支出资金4.48万元；根据财政部对地方财政落实党政机关习惯过紧日子的要求，2023遂宁市文化和旅游发展大会会议材料制作共计支出2.0405万元；《遂宁市中心城区文旅产业统筹发展研究课题》策划服务费9.95万元，已支付7.96万元。
（三）项目财务管理情况
本项目实施主要依据单位财务管理制度、《遂宁市文化和旅游发展专项资金管理办法》，并严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。项目资金符合国家财经法规和财务管理制度及《遂宁市文化和旅游发展专项资金管理办法》规定；资金拨付经过财务分管领导的审批程序和财务报销手续，使用规范；项目预算批复和合同规定用途一致；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
项目组织情况，成立遂宁市突发旅游安全事件应急演练领导小组，领导小组办公室设在市文化广电旅游局，领导小组设综合协调、安全警戒、抢险救援、医疗救护、后勤保障、宣传报道六个工作组；成立遂潼导游（讲解员）大赛暨遂潼文旅推介活动领导小组，领导小组办公室设在市文化广电旅游局，领导小组设综合协调、安全警戒、后勤保障、宣传报道四个工作组；成立市文化广电旅游局2023年全市文化和旅游发展大会筹备领导小组，负责大会组织领导、统筹协调工作。由市文化广电旅游局局长魏毅任组长，其他班子成员任副组长，办公室主任任总联络员，科室及直属部门负责人为成员，下设综合文秘组、现场指导组、会务执行组、宣传报道组、安全保障组5个工作组。其中综合文秘组负责收集大会发言及书面交流材料并编印成册，由办公室牵头，机关党办协助；市文化广电旅游局牵头，由成都一片森林文化艺术有限公司作为供应商，对遂宁市中心城区文旅产业进行现场考察和调研，实现中心城区文旅产业统筹发展、提档升级。
项目执行情况，我单位按照管理制度，确定项目实施主体四川博宇传媒有限公司并签订2023年度全市突发旅游安全事件应急演练项目服务合同、确定项目实施主体市导游协会并签订2023年遂潼导游（讲解员）大赛暨遂潼文旅推介活动项目服务合同。实施主体按照合同约定，完成履约。我单位对履约组织验收并通过验收；按照内部财务的相关规定，走进海龙凯歌景区惠民演出活动于2023年9月28日在遂宁市安居区海龙凯歌景区举行，并于当日组织验收并通过验收。遂宁市中秋国庆桃花山游园活动于2023年9月27日在遂宁高新区桃花山公园举行，并于当日组织验收并通过验收。
（二）项目管理情况
为加强应急演练统筹协调，成立由岳建光同志任组长的遂宁市突发旅游安全事件应急演练领导小组，领导小组下设办公室，魏毅同志兼任办公室主任。另设专项工作组若干。各相关部门根据责任分工，积极做好应急演练各项筹备工作。市政府办加强对应急演练筹备工作的统筹协调，市文化广电旅游局加强与河东新区、船山区对接，及时沟通，有序推进演练工作落地落实。市直相关单位积极完成领导小组安排的各项工作；为加强大赛统筹协调，成立由魏毅同志任组长的遂潼导游（讲解员）大赛暨遂潼文旅推介活动领导小组，领导小组下设办公室，邓正同志兼任办公室主任。另设专项工作组若干。各相关部门根据责任分工，积极做好大赛各项筹备工作，加强对大赛工作的统筹协调。市文化广电旅游局加强与人力资源和社会保障局、重庆市潼南区文化和旅游发展委员会、潼南区文旅委对接，及时沟通，有序推进大赛工作落地落实，相关单位积极完成领导小组安排的各项工作；文旅发展大会筹备工作实施主体为遂宁市河东新区永风乐广告制作服务部，负责具体实施本项目。项目管理主体为文化广电旅游局办公室，负责监督、审核并组织验收工作。               
（三）项目监管情况。
严格执行“三重一大”制度、政府采购制度、合同管理制度等，在项目实施过程中，严格按照上级批复的实施方案组织项目实施。该项目由市文化广电旅游局组织实施，项目实施前通过局党组会集体决策，项目实施中强化监管手段，严格按照监管程序开展监管工作。项目各项工作按进度有序开展，实施顺利。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
1.数量指标。完成拥挤踩踏、缆车停运、电线短路失火3个预设场景,完成应急演练1次；完成理论答题、自选景点讲解、文旅推介3个比赛项目,完成导游（讲解员）大赛1次，决出3名“金牌导游”、5名“银牌导游”和7名“铜牌导游”；情况摸排及梳理、专项培训及提升、评定实施及整改3个项目,完成复核及服务指导工作1次，实现对15家星级旅游饭店、4家绿色旅游饭店全面摸排工作；严格按照会议参加人数计划印制数量（参会人数约150人）；开展“万人赏月诵中秋”演出活动2场。
2.质量指标。项目验收合格率达90%，按照常规会议资料印制要求质量。
3.时效指标。召开会议前完成所有资料印制；由于旅游饭店星级的划分与评定新国标还未颁布，为更准确有效落实国家新标准，第一次延期申请到3月上旬，第二次申请时间预计在7月1日前。
4.成本指标。各文化旅游产品品质提升及各类创建项目经费支出，控制在预算成本之内。
（二）项目效益情况
1.经济效益：2023遂宁市文化和旅游发展大会是推动旅游新跨越的动员会，是全面提升服务质量的现场会，是高规格的旅游宣传促销会，是地方经济和社会发展的推动会，对地方经济发展具有极大的吸引力。文化和旅游发展大会致力于创新旅游产品，打造旅游精品。承办地大英县利用当地旅游资源进行合理开发，发展适合本地的特色旅游产品。突出产品创新与产品产业结构调整升级，推动旅游经济跨越发展。文化和旅游发展大会将旅游业作为调节产业结构的关键环节,促进旅游相关产业发展,有效推动了餐饮业、酒店业、娱乐业、交通业、商贸业等的多维度发展。
2.社会效益：市旅游安全事件指挥部有关成员单位，重庆市潼南区文旅委，遂宁市各县（区）文旅部门、4A级旅游景区等共计300余人参加了此次演练。全面展示了我市旅游安全事件应急处置的实战能力和工作成效，锤炼和提升了我市在旅游安全事件中的应急水平：一是高度重视，组织有序。市文化广电旅游局发挥旅安指办统筹协调作用，多次召开演练协调会议，围绕演练选址、情景构建、演练进程、指挥部开设、市县联动等方面，逐项细化责任单位和责任人，高效推进了演练前期各项准备工作。二是契合实际，程序清晰。此次演练，模拟景区游客踩踏、高空被困、KTV 火情救援等突发旅游安全事件，从信息报告、应急响应、指挥协调，到限流疏散、抢险救援、伤员转移等环节，环环相扣、职责明确、分工合理，高度契合旅游突发事件处置的实际。三是重点突出，效果明显。各参演单位密切配合，全力投入，做到了统一指挥、反应灵敏、协调有序、运转高效，为突发事件联合应对处置奠定了坚实基础，积累了宝贵经验，达到了检验预案、熟悉流程、磨合机制、锻炼队伍的预期演练成效；从大赛情况来看，此次大赛组织严密、调度有序、贴近实际，各参演单位准备充分、配合密切，展现了良好的服务态度与服务质量。主要有以下三个突出特点：一是打造旅游盛事，助推行业发展。大赛邀请到四川职业技术学院文化旅游学院院长罗莹教授，四川省导游技能大师工作室主理人、高级导游、天府旅游名导卫美佑，北京鼎盛诺蓝科技有限公司技术总监陈省等7人担任裁判，遂潼两地30名导游（讲解员）参赛。裁判长卫美佑结合行业要求、工作经验、技能技巧，对大赛进行了全面点评和业务指导，为我市导游（讲解员）服务质量及服务水平的提升起到了积极促进作用。二是引领行业风向，展示地方特色。大赛紧扣“展行业风采·绘文旅新篇”主题，以“讲好文旅故事、展示遂潼活力、树好行业形象”为目的，选手们通过自选景点讲解和文旅推介，不仅生动地描绘出遂潼两地的自然风貌、风土人情和美轮美奂的旅游资源，更充分展现了自身的职业修养、综合知识、服务技能、外宣讲解风采。三是挖掘人才潜力，储备优质队伍。大赛最终决出高雪、陈航、罗兵3名“金牌导游”，田希妍等5名“银牌导游”和邓菲等7名“铜牌导游”。此次大赛发现和培养一批潜力导游（讲解员）人员，为旅游行业注入了新鲜血液，也为遂潼两地储备了一支优质导游（讲解员）队伍；通过实施星级旅游饭店复核及服务指导工作，实现对15家星级旅游饭店、4家绿色旅游饭店全面摸排工作，做好了省级年度复核准备，同时做好市级复核及服务指导准备工作；文旅发展大会是市内外文化旅游业界了解遂宁、融入遂宁的重要窗口，也为遂宁推动文旅业高质量发展注入了蓬勃新动力，同时展示了大英文化旅游发展的成就与特色，营造了全市文化和旅游发展气场、聚合文化和旅游发展平台。
3.可持续影响指标：传承和创新中秋文化，使人们更好地做到以节抒情、以节载道、以节承志，从中秋文化中洞察历史，从传统节日中走向未来，努力形成最持久、最深沉的文化自觉、文化自信。对于社会的良性运行、经济活动的开展，都有着现实的积极意义。充分重视传统节日中所传递的精神传统，将它视作当今民族文化建设的精神资源，以建构更加适合民族性格、更贴近民众心理的民族新文化。
4.满意度指标完成情况分析：各项目服务人群满意率达90%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
总体而言，本项目实施符合党委、政府决策，与部门职能密切相关，立项依据充分；项目实施及管理制度健全、执行有效；绩效目标完成情况良好，自评得分90.85分，等级为优。
（二）存在的问题
1.应急演练项目部分场景设置和科目演练内容还不够流畅，现场工作人员和参演群众动作还不够规范。 
2.导游比赛部分场景设置和比赛内容还不够流畅，现场工作人员还不够熟练。
3.由于旅游饭店星级的划分与评定新国标还未颁布，目前已完成的阶段工作有限。
（三）相关建议
1.市文化广电旅游局将从本次演练中总结经验、查找不足、谋划举措、强化服务，持续推进应急能力提升自身发展，为遂宁文旅经济社会发展贡献力量。
2.遂宁市文化广播电视和旅游局要坚持以文塑旅、以旅彰文，充分挖掘大赛选拔出的优秀导游（讲解员）潜力，通过个人新媒体账号和“遂宁文旅”抖音号等平台，以短视频、直播等形式继续推介遂宁旅游资源，发挥以点带面的示范引领作用，进一步提升导游（讲解员）综合素质，推动遂宁文旅事业高质量发展。
3.建议等旅游饭店星级的划分与评定新国标出台后实施下一阶段工作。
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2023年市级专项预算项目（文旅消费促进及品牌创建及新业态培育指导）支出绩效评价指标体系
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	效益指标（30分）
	至少填写一栏效益
	社会效益
	推动文旅产业高质量发展
	5
	建立文旅项目产业体系、盘活现有资源
	市河东新区成功纳入四川省文化产业和旅游产业融合发展示范区创建单位名单。永盛湖露营基地、桃花山等9个项目建成运营，持续提升建设国家级夜间文化和旅游消费集聚区灵泉水乡打造
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	营造安全放心的文旅市场环境
	5
	进一步提升文化旅游主管部门、文化旅游企事业单位在安全应急方面的认知程度和应对能力，守牢我市文旅安全底线
	应急演练做到了统一指挥、反应灵敏、协调有序、运转高效，为突发事件联合应对处置奠定了坚实基础，积累了宝贵经验，达到了检验预案、熟悉流程、磨合机制、锻炼队伍的预期演练成效
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5

	
	
	
	导游（讲解员）服务质量和技能水平
	5
	提升全市和潼南区导游（讲解员）服务质量和技能水平，为游客带来高质量服务
	此次大赛发现和培养一批潜力导游（讲解员）人员，为旅游行业注入了新鲜血液，也为遂潼两地储备了一支优质导游（讲解员）队伍
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5

	
	
	经济效益
	促进旅游饭店高质量发展
	5
	加强标准化建设，强化质量发展意识，全面提升旅游饭店管理水平和服务水平，塑造旅游饭店品牌，增强旅游饭店市场竞争力
	全市星级旅游饭店管理水平和服务水平进一步提升
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5

	
	
	
	保障文旅市场持续安全发展
	5
	确保文旅企事业单位不发生重大安全事故，为文旅行业平稳发展夯实安全基础，顺利推进文旅经济建设
	2023年全市文旅行业未发生重大安全事故
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5

	
	
	
	实现中心城区文旅产业统筹发展
	5
	加强对遂宁市中心城区文旅产业发展的统筹调度，盘活现有存量资源，推动特色化、差异化、互补化发展
	制定出台《遂宁市筑“养心文旅名城”2023年度工作计划》等文件，建立健全工作机制。统筹推动灵泉水乡“一寺五里”等13个重点项目建设、完成投资23.25亿元，船山区圣平岛田园综合体项目成功申报2023年省级文旅融合示范项目、获补助1200万元
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5

	
	
	生态效益
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	满意度（10分）
	所有项目
	满意度
	各项目服务人群满意度
	10
	≥90%
	≥90%
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	10
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附件5

2023年市级文化和旅游发展资金项目支出
绩效自评报告
（艺术类公益培训、公益文化活动及研学公开课）

一、项目概况
（一）项目基本情况
1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能
艺术类公益培训、公益文化活动及研学公开课项目由市财政统一拨款共计40.9万元，主要用于举办文化和自然遗产日遂宁市非遗宣传推广系列活动；组织遂宁教师合唱团参加重庆市文化旅游委和四川省文化和旅游厅定于2023年10月联合举办的第二届巴蜀合唱节；参加非遗成都论坛、巴蜀国际非遗美食周、非遗线上购物节、邛酒文化周、遂宁市社区实践活动、天府根脉展——四川非遗精品展六个方面的活动；开展市民艺术学校公益培训班，为全市群众提供免费文化艺术课程；保障遂宁市学习宣传贯彻党的二十大精神歌咏比赛成功举行。与本单位指导管理文艺事业，推动艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化、巴蜀文化和地方特色文化传承发展的职能相符合。
2.项目立项、资金申报的依据
根据文化和旅游厅《关于印发2023年重点工作矩阵表的通知》（川文旅发〔2023〕4号）、《中共遂宁市委宣传部 中共遂宁市直属机关工作委员会 遂宁市文化广播电视和旅游局 遂宁市文学艺术界联合会关于举办遂宁市学习宣传贯彻党的二十大精神歌咏比赛的通知》（遂宣通〔2022〕52号）、《遂宁市财政局关于遂宁市学习贯彻党的二十大精神歌咏比赛项目评审结果的复函》，经财评立项（遂财函〔2022〕301号），撰写2023年市级文化和旅游发展资金分配方案的报告，经岳建光副市长研究审核，市文化广电旅游局、市财政局根据研究情况对分配方案进行了完善，并分别经市文化广电旅游局、市财政局党组会审议通过后，报请市政府常务会议审定。
3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况
根据财政厅、文化和旅游厅《关于印发四川省省级文化和旅游发展专项资金管理办法的通知》（川财规〔2019〕15号）文件精神，结合原市级文化发展专项资金和市级旅游发展专项资金管理办法，市文化广电旅游局联合市财政局制定了《遂宁市文化和旅游发展专项资金管理办法》（遂文广旅发〔2023〕1号）。《遂宁市文化和旅游发展专项资金管理办法》共分为二十二条。第一条制定文化和旅游发展专项资金管理办法的背景。第二条专项资金解释。第三至五条专项资金的支持对象和管理原则。第六至七条专项资金的使用范围。第八至十一条专项资金的资金分配和预算下达。第十二至二十条专项资金的资金监督与绩效评价。第二十一至二十二条明确负责政策解释的主体及实施期限。
4.资金分配的原则及考虑因素
一是按照专项资金管理办法相关规定，由项目实施单位按要求逐级申报；二是遵循“突出重点、择优扶持、统筹兼顾、公开透明、专款专用、注重绩效”的原则分配资金；三是按照2023年中省市关于文化和旅游工作的统一部署和相关资金管理办法，结合项目开展情况采取项目法据实分配资金，资金分配合理、合规。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容
用于举办文化和自然遗产日遂宁市非遗宣传推广系列活动；组织遂宁教师合唱团参加重庆市文化旅游委和四川省文化和旅游厅定于2023年10月联合举办的第二届巴蜀合唱节；参加非遗成都论坛、巴蜀国际非遗美食周、非遗线上购物节、邛酒文化周、遂宁市社区实践活动、天府根脉展——四川非遗精品展六个方面的活动；开展市民艺术学校公益培训班，为全市群众提供免费文化艺术课程；保障遂宁市学习宣传贯彻党的二十大精神歌咏比赛成功举行。
2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等
市民艺术学校公益培训班项目举办成人声乐班（民族唱法、通俗唱法）、成人舞蹈班（中国舞、流行舞）、成人器乐班（琵琶、古筝、吉他）、成人健身班（瑜伽、健身操）、传统非遗班（非遗剪纸）、成人美术班（国画基础）、成人书法班（书法基础）等7个大项。2023年度公益培训班开展1期，13个班次，共计296学时，受课人群3000余人/次。
文化和自然遗产日宣传推广活动项目以群众喜闻乐见的形式，开展非遗展览展示展销和体验活动。提升群众对我市非遗的了解，营造良好的非遗保护氛围。
巴蜀合唱节项目为深入贯彻习近平总书记关于推动成渝地区双城经济圈建设的重要指示精神，深入推进巴蜀文化旅游走廊建设，奋进新征程、建功新时代。促进文旅深度融合，以节日为契机，有效推动川渝文化结合交流。
歌咏比赛项目参赛队伍共20支，党群系统、政府系统、发改系统、经信系统、宣传系统、政法系统、农业系统、金融系统、国资系统、教体系统、卫生系统代表队11支，县（市、区）、市直园区代表队8支，四川职业技术学院代表队1支。持续在全市掀起学习宣传贯彻党的二十大精神热潮。
细化的指标与预算任务相匹配，设置的数量等指标可衡量。 
3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行
实际实施内容与申报内容一致。
（三）项目自评步骤及方法
一是成立绩效自评价工作小组，财务科副科长任组长，财务科总牵头实施单位自评价，各业务科室具体负责自评。二是收集项目完成情况与申报时绩效目标开展对比分析。三是对资金使用的安全性、规范性及有效性进行分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符等，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。
二、项目资金申报及使用情况
艺术类公益培训、公益文化活动及研学公开课项目于2023年共实施5个子项目，2023年中期调整后预算为40.9万元，年内实际拨付下达40.9万元，预算执行率100%。具体情况见表。
	序号
	子项目
	项目年度
	调整预算数
	备注

	1
	市民艺术学校艺术类公益培训班
	2023
	10.4
	

	2
	参加2023年“文化和自然遗产日”活动
	2023
	3
	

	3
	第二届巴蜀合唱节选拔赛（“群星奖”合唱比赛）
	2023
	9
	

	4
	第八届成都国际非遗节
	2023
	16
	

	5
	歌咏比赛尾款
	2022
	2.5
	


（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划。2023年艺术类公益培训、公益文化活动及研学公开课项目资金共计40.9万元。
2.资金到位。本着实事求是、厉行节约的原则，我局实际送审金额为40.9万元，该项目资金到位与计划资金完全一致，到位及时。
3.资金使用。2023年艺术类公益培训、公益文化活动及研学公开课项目资金预算下达数40.9元，实际支出资金36.79万元，资金支付率89.95%。市民艺术学校项目在实施过程中，本着政府厉行节约原则，文化馆职工利用自身休息时间免费为部分培训班上课，未外聘教师给予课时费，故节省资金已返还财政。实际使用6.703万元，结余3.697万元；2023文化和自然遗产日项目资金一是用于参加2023年文化和自然遗产日四川省泸州市主会场非遗宣传推广活动预算。（参展项目补助0.36万元，“云游四川·遂宁影像”视频制作费0.59万元。）二是“组织2023年文化和自然遗产日遂宁非遗宣传推广活动预算（含刺绣和扎染体验费用0.44万元，文创产品设计制作费用0.5万元,活动场地氛围营造费用0.96万元），综上，总计支出2.85万元；巴蜀合唱节项目节目日常排练、指导老师、伴奏老师、演职人员补助、服装等实际使用8.9948万元，结余52元；第八届成都国际非遗节项目资金一是用于我市非遗项目参加巴蜀国际非遗美食周、非遗线上购物节、成渝地区双城经济圈同根同源非遗竞技展的项目补助（3个项目，每个项目补助0.3万元，总计0.9万元）。二是“非遗进校园”活动，补助徐氏泥彩塑项目0.3万元。三是制作第八届非遗节遂宁非遗专题宣传片，宣传片由四川双橙芯文化传媒有限公司制作，经招投标程序，中标金额为7.9万元。四是第八届非遗节社区实践活动，由遂宁市大智企业管理服务有限公司执行，经招投标程序，中标金额为5.98万元。五是遂宁市文化馆工作人员差旅费支出，合计0.664424万元。综上，总计支出15.744424万元。歌咏比赛项目经市政府投资评审中心审定5项具体经费，合计50.03万元，2023年支付项目尾款2.4965万元。
（三）项目财务管理情况
本项目实施主要依据单位财务管理制度、《遂宁市文化和旅游发展专项资金管理办法》，并严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。项目资金符合国家财经法规和财务管理制度及《遂宁市文化和旅游发展专项资金管理办法》规定；资金拨付经过财务分管领导的审批程序和财务报销手续，使用规范；项目预算批复和合同规定用途一致；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
项目组织情况，市民艺术学校公益培训班项目由市文化广电旅游局负责整体策划、组织、开展，活动执行方案的审核。市文化馆负责活动经费预算、培训，保障培训效果。让各项工作按进度有序开展，实施顺利，课堂气氛活跃，激发群众的参与度，充分的让项目更圆满完成；文化和自然遗产日项目由市文化馆组织实施，项目实施前通过市文化馆馆党组会集体决策，项目实施中强化监管手段，严格按照监管程序开展监管工作。项目各项工作按进度有序开展，实施顺利；巴蜀合唱节项目由市文化广电和旅游局负责整体策划、组织、开展，活动执行方案的审核。市文化馆负责活动经费预算，文艺节目的组织实施，保障演出效果；第八届成都国际非遗节项目由市文化馆组织实施，项目实施前通过市文化馆馆党组会集体决策，项目实施中强化监管手段，严格按照监管程序开展监管工作。项目各项工作按进度有序开展，实施顺利；歌咏比赛项目2023年6月27日在遂宁市市民中心举行，并于7月5日组织验收并通过验收。
（二）项目管理情况
资金用于2023年文化和自然遗产日遂宁市非遗宣传推广活动的开展，项目通过比选方式进行，相关资金已按照合同按时支付；第八届成都国际非遗节遂宁非遗专题宣传片制作及非遗社区实践活动的开展通过招投标方式进行，相关资金已按照合同按时支付；歌咏比赛项目编制了政府采购预算，实施计划备案表。于2022 年11月16日实施了政府采购程序，发布了招标公告及需求、中标通知书、采购合同，并于2023 年 7月 5 日组织并通过验收。项目过程管理规范、档案资料齐全、归档及时。本项目实施主体为四川国祥招标代理公司，负责具体实施本项目。项目管理主体为市文化广电旅游局，负责监督、考核并组织验收工作。为做好遂宁市学习贯彻党的二十大精神歌咏比赛，特成立遂宁市学习贯彻党的二十大精神歌咏比赛组委会，统筹活动各项工作。各相关部门根据责任分工，及时沟通，有序推进承办工作落地落实，市直相关单位积极完成领导小组安排的各项工作。
（三）项目监管情况
严格执行“三重一大”制度、政府采购制度、合同管理制度等，在项目实施过程中，严格按照上级批复的实施方案组织项目实施。该项目由市文化广电旅游局组织实施，项目实施前通过局党组会集体决策，项目实施中强化监管手段，严格按照监管程序开展监管工作。项目各项工作按进度有序开展，实施顺利。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
1.数量指标。课程包含7个大项，2023年度公益培训班开展1期，13个班次，共计296学时，受课人群3000余人/次；巴蜀合唱节经过前期选拔，共有川渝内十支队伍参加；《百年恰是风华正茂》档案文献展开展以来，累计接待了省委宣讲团成员、市直各机关、企（事）业单位党员干部78批次、市委党校10班次，5089人次。
2.质量指标。项目验收合格率达90%；2023年文化和自然遗产日四川省泸州市主会场非遗宣传推广活动及组织2023年文化和自然遗产日遂宁非遗宣传推广活动（含刺绣和扎染体验，文创产品设计制作）均圆满完成。
3.时效指标。2023年度市民艺术学校公益培训班项目于9月开班，11月前完成培训；巴蜀合唱节项目于2023年10月17日至20日在重庆群星剧院、江北区观音桥广场开展；
4.成本指标。各艺术类公益培训、公益文化活动及研学公开课项目经费支出，控制在预算成本之内。
（二）项目效益情况
1.经济效益：推进遂宁文旅大发展，大繁荣。开展连续性的培训有助于促进地方经济发展，促进社会进步，提高人民生活水平；拉动文旅经济增长，推动川渝公共文化服务共建共享，增加两地人文交流，唱出川渝协同发展的最强音，为成渝地区双城经济圈建设凝聚文化力量。本届巴蜀合唱节在合唱队伍数量和质量上较首届有全面提升，不但参与团队总量上从首届的各自8支队伍提升至10支，川渝两地还依托各类合唱活动进行了挖掘打磨和层层选拔。本届巴蜀合唱节，为共建巴蜀文化旅游走廊丰富了载体形式、厚植了文化内涵，有效推动了群众合唱的繁荣发展和整体水平，还设置了两场合唱惠民演出，既能更广泛地推广和普及合唱艺术，又突出了‘艺术的盛会、人民的节日’的办节宗旨。
2.社会效益：丰富精神文化生活。通过近几年开展不同类型的课程内容，不断提高市民文明素质，增加公共文化供给，满足我市群众的基本文化需求。丰富群众精神文化生活，促进地方经济发展，促进社会进步，提高人民生活水平。社会效益影响广泛；2023年文化和自然遗产日期间，以群众喜闻乐见的形式，开展了非遗展览展示展销和体验活动。极大提升了群众对我市非遗的了解，营造了良好的非遗保护氛围；丰富精神文化生活，培养合唱人士，巴蜀合唱节活动参与人数60人，训练时长三个月。演唱曲目融入了古典乐器与敲击乐器配合，内容丰富，现场感染力强，此次比赛遂宁代表队获得一等奖，社会效益影响广泛；活动举办当天吸引了大量观众前往观光，官方媒体、自媒体在活动前后强力宣传，国家公共文化云、重庆群众文化云、四川公共文化云等平台进行同步直播，相关报道点击量达10000余条，有效展示了遂宁合唱的整体实力；成都第八届国际非遗节期间，以群众喜闻乐见的形式，开展了非遗展览展示展销和体验活动。极大提升了群众对我市非遗的了解，营造了良好的非遗保护氛围。
3.可持续影响：遂宁市学习宣传贯彻党的二十大精神歌咏比赛的开展社会效益、经济效益明显，在遂宁电视台、“学习强国”遂宁学习平台等客户端以视频图文的方式进行持续宣传，做到传承中华优秀传统文化，促进文旅融合，该项目大力推进文化繁荣兴盛，对建设文化强市有着非常重要的引领和激励作用。
4.满意度指标完成情况分析：各项目服务人群满意率达90%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
总体而言，本项目实施符合党委、政府决策，与部门职能密切相关，立项依据充分；项目实施及管理制度健全、执行有效；绩效目标完成情况良好，自评得分96.7分，等级为优。
（二）存在的问题
因项目资金通过及拨付时间较晚，市民艺术学校课程开设时间较晚，开班过程中不能错开炎热与严寒天气，导致课程开展效果不佳。
（三）相关建议
加快资金拨付进度。
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2023年市级专项预算项目（艺术类公益培训、公益文化活动及研学
公开课）支出绩效评价指标体系

	分层分类指标
	分值
	目标值
	完成值
	指标解释
	评分方法
	评价要点及说明
	评价属性
	定量评价标准
	评价过程（只写扣分项的原因）
	自评
得分

	分层指标
	适用
范围
	一级指标
	二级指标
	
	
	
	
	方法归类
	计算公式
	
	定量评价
	国家
标准
	行业
标准
	地方
标准
	申报
标准
	历史
均值
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	0.3
	0.6
	0.8
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	通用指标（20分）不能修改
	所有项目
	项目决策
	程序严密
	2
	严密
	严密
	项目设立是否经过严格评估论证，管理制度是否健全完善
	分级评分法
	不严密
	3处及以上不严密
	2处不严密
	1处不严密
	严密
	主要查看项目设立时是否经过事前评估或可行性论证，专项资金管理办法是否健全完善
	
	
	
	
	
	
	
	2

	
	
	
	规划合理
	2
	合理
	合理
	项目规划是否符合市委、市政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致
	分级评分法
	不合理
	3处及以上不合理
	2处不合理
	1处不合理
	合理
	主要查看项目设立依据是否充分，符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致
	√
	
	
	
	√
	
	
	2

	
	
	
	结果符合
	2
	符合
	符合
	项目实施结果是否与规划计划一致
	比率分值法
	指标得分=项目实施结果符合规划的金额/项目总金额×100%*指标分值
	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比
	√
	
	
	
	
	
	
	2

	
	
	
	目标制定
	2
	完整
	完整
	是否制定完整合理的绩效目标，比如数量、质量、效益及相关要求等。
	分级评分法
	不完整
	3处及以上不完整
	2处不完整
	1处不完整
	完整
	绩效目标完整、合理的得2分；未设置绩效目标不得分。
	
	
	
	
	
	
	
	2

	
	
	项目实施
	执行有效
	3
	有效
	有效
	项目实施是否符合相关管理制度规定
	缺（错）项扣分法
	发现一处扣0.5分，直至扣完
	项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位
	√
	
	
	
	
	
	
	3

	
	
	
	使用合规
	3
	合规
	合规
	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定
	缺（错）项扣分法
	发现一处扣0.5分，直至扣完
	项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况
	√
	
	
	
	
	
	
	3

	
	
	预算执行
	预算执行率
	3
	100%
	100%
	反映项目资金整体预算执行情况
	比率分值法
	指标得分=实际拨付下达资金/预算安排资金总额×100%*指标分值（预算安排资金总额一般采用年初预算数，若存在政策变化等因素可采用调整预算数）
	
	√
	
	
	
	
	
	
	3

	
	
	
	资金使用率
	3
	100%
	89.95%
	反映项目点获得资金的使用情况
	分级评分法
	指标得分=项目点实际使用资金/获得补助资金总额×100%*指标分值（后补助资金可不考核本指标）
	如果不涉及的将此考核指标分数调整到预算执行率
	√
	
	
	
	
	
	3*资金支付率89.95%
	2.70

	产出指标（40分）
	所有项目
	数量指标
	排练“群星奖”参赛曲目
	3
	2首
	2首
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3

	
	
	
	公益培训班开设班级
	3
	13个班
	13个班
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3

	
	
	
	公益培训班免费授课节数（课时）
	3
	共计208节课（416课时）
	共计148节课（296课时）
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	公益培训班免费培训群众人数
	3
	300余人
	300余人
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	举办非遗展演活动场次
	3
	≥3场
	3场
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	开展非遗体验活动场次
	3
	5场
	5场
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3

	
	
	
	非遗文创产品定制数量
	3
	170个
	200个
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3

	
	
	
	非遗项目展示数量
	3
	25个
	30个
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3

	
	
	
	非遗展览展演活动现场观众人数
	3
	≥15000人
	15000人
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3

	
	
	
	拍摄非遗宣传片个数
	3
	≥1个
	1个
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3

	
	
	质量指标
	活动验收合格率
	2
	≥95%
	≥95%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2

	
	
	
	课程设置
	2
	文化馆在大文化艺术范围内给市民提供多种课程选择，市民通过线上投票选出授课课程。文化馆提供的课程选择不低于6种，所请授课老师在其专业领域有一定成就。
	完成
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2

	
	
	
	公益培训班课时完成率
	2
	≥96%
	71.16%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1

	
	
	成本指标
	成本预算
	2
	预算额度内列支
	预算额度内列支
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2

	
	
	时效指标
	完成时间
	2
	2023/12/31
	因资金下达时间较晚，部分项目未完成
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	市民艺术学校因财政资金于2023年9月8日才下达，故只开办下半年一期培训，导致上半年公益培训班课程未开设
	1

	效益指标（30分）
	至少填写一栏效益
	社会效益
	不断推进全民艺术普及，丰富群众精神文化生活
	10
	通过开展免费的公益培训班，满足了人民群众精神文化需求，获得较好的社会影响，不断开创群众文化工作新局面，推动社会主义文化大发展大繁荣，增强实现中华民族伟大复兴的精神力量
	满足了人民群众精神文化需求，获得较好的社会影响，不断开创群众文化工作新局面，深得群众的喜爱与好评
	
	
	
	
	√
	
	
	
	
	
	
	10

	
	
	
	非遗宣传传播覆盖人群增长率
	10
	≥15%
	15%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10

	
	
	经济效益
	参与非遗项目相关产品销售额增长率
	10
	≥10%
	10%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10

	
	
	生态效益
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	满意度（10分）
	所有项目
	满意度
	各项目服务人群满意度
	10
	≥90%
	≥90%
	
	
	
	
	√
	
	
	
	
	
	
	10
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附件6

2023年市级文化和旅游发展资金项目支出
绩效自评报告
（文化遗产保护资金）

一、项目概况
（一）项目基本情况
1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能
文化遗产保护资金由市财政统一拨款共计407.165万元，主要用于第二批市级非遗代表性传承人抢救性记录工作；遂宁非物质文化遗产展示馆管理维护及运营；对我市部分市级以上非物质文化遗产代表性项目及其代表性传承人开展关键性保护、记录、建档工作，包括整理、汇编、保存、数字化以及上述工作成果的图文出版等，并创新性利用好记录成果，实现线上展览；涪江流域考古调查；对博物馆三个基本陈列进行部分改造提升；用于支付各文保单位看护经费；修缮国保文物大悲殿。与本单位负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护传承、普及、弘扬和振兴；管理和指导全市文物保护利用与考古工作；协调、指导和监督全市文物安全工作，履行文物行政督察职责。负责全市文化遗产保护和管理的监督工作，协同相关部门负责世界文化与自然遗产、历史文化名城（镇、村）申报和监督管理工作的职能相符合。
2.项目立项、资金申报的依据
根据《四川省文物局关于召开涪江流域考古调查启动工作联席会的通知》(川文物考〔2021〕46号)、《遂宁市博物馆展览提升改造方案》、《遂宁市市级文化遗产保护资金管理办法》（遂财归〔2018〕2号）、《中共遂南中心县委旧址展陈设计大纲》《中共遂南中心县委旧址展陈设计板式稿》，撰写2023年市级文化和旅游发展资金分配方案的报告，经岳建光副市长研究审核，市文化广电旅游局、市财政局根据研究情况对分配方案进行了完善，并分别经市文化广电旅游局、市财政局党组会审议通过后，报请市政府常务会议审定。
3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况
根据财政厅、文化和旅游厅《关于印发四川省省级文化和旅游发展专项资金管理办法的通知》（川财规〔2019〕15号）文件精神，结合原市级文化发展专项资金和市级旅游发展专项资金管理办法，市文化广电旅游局联合市财政局制定了《遂宁市文化和旅游发展专项资金管理办法》（遂文广旅发〔2023〕1号）。《遂宁市文化和旅游发展专项资金管理办法》共分为二十二条。第一条制定文化和旅游发展专项资金管理办法的背景。第二条专项资金解释。第三至五条专项资金的支持对象和管理原则。第六至七条专项资金的使用范围。第八至十一条专项资金的资金分配和预算下达。第十二至二十条专项资金的资金监督与绩效评价。第二十一至二十二条明确负责政策解释的主体及实施期限。
4.资金分配的原则及考虑因素
一是按照专项资金管理办法相关规定，由项目实施单位按要求逐级申报；二是遵循“突出重点、择优扶持、统筹兼顾、公开透明、专款专用、注重绩效”的原则分配资金；三是按照2023年中省市关于文化和旅游工作的统一部署和相关资金管理办法，结合项目开展情况采取项目法据实分配资金，资金分配合理、合规。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容
主要用于第二批市级非遗代表性传承人抢救性记录工作；遂宁非物质文化遗产展示馆管理维护及运营；对我市部分市级以上非物质文化遗产代表性项目及其代表性传承人开展关键性保护、记录、建档工作，包括整理、汇编、保存、数字化以及上述工作成果的图文出版等，并创新性利用好记录成果，实现线上展览；涪江流域考古调查；对博物馆三个基本陈列进行部分改造提升；用于支付各文保单位看护经费；修缮国保文物大悲殿。
2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等
2022年我市启动首批市级非物质文化遗产代表性传承人抢救性记录工作，计划2023年8月底前完成2名市级传承人抢救性记录工作，对高龄的市级非遗传承人进行口述史,非遗实践和传承教学的全方位记录。抢救性记录包括为2名传承人制作综述片、实践片、教学片、口述片等，通过数字化手段对场景、人物、设施设备、自然环境、技艺流程、传承教学等内容进行整体性记录，并制作工作卷宗。
市级非遗代表性项目保护记录与创新运用项目一是出版《遂宁市非物质文化遗产代表性项目图文集（2023年）》。二是将记录成果数字化，在数字化技术的帮助下，打造线上非遗体验与展示呈现系统，搭建遂宁非遗馆线上展览场景，实现线上参观遂宁非遗馆，扩大非遗宣传传播范围，提升非遗馆影响力。
遂宁非遗展示馆管理维护及运营项目做好非遗展示馆的管理维护以及做好非遗馆大厅及二三楼区域的场地、设备、展品的维护升级工作。
涪江流域（遂宁段）考古调查项目重点调查区域不少于35个乡镇，完成文物标本采集不少于2000件。符合行业高标准要求，项目验收合格率高于90%。该项目可进一步助推成渝经济圈高质量、可持续发展和涪江流域乡村振兴战略的科学实施，同时助力讲好新时代遂宁改革发展和乡村振兴故事，有力推进遂宁文旅强市的建设。推动遂宁优秀传统文化的可持续发展和涪江流域乡村振兴战略的科学实施。
博物馆展陈提升项目一是更换基本陈列中摆放文物的二级展台费用；二是单元说明或者小组说明需要更换或者补充的展板设计制作费用；三是文物介绍的标识标牌的设计制作费用；四是为保障文物安全，一些大型或者不太好固定的文物需要安装固定支架所产生的费用；四是改展过程中组织专家讨论审议所需费用。

文保单位看护经费项目落实慧严寺、金仙寺2处国保单位、金鹏寺摩崖造像、寂光寺、戴氏祠、中国工农红军四川第一路起义筹备处旧址、月亮坡崖墓群、明月关庙、金华火神庙、白流寺、十圣宫、长安寺等10处省保单位、南泉寺、叶家祠堂、松林圣堂、涪江女子中学旧址、中共遂蓬南中心县委旧址、永镇庵、准提庵、精忠祠、长胜寺、长年坡摩崖造像、梵慧寺摩崖造像、宗教寺经幢等12处市保单位和河圣寺摩崖造像1处县级文保单位在2023年聘请看护人，做好文保单位清洁卫生打扫、消防安全巡查、操作消防器材，对简单消防安全隐患的消除、文保单位情况汇报等工作。
智慧非遗馆（一期）项目实现遂宁非遗馆线上虚拟漫游、线下互动体验产品。线上：指游客通过WEB端（网页）、移动端（手机），无需佩戴任何穿戴设备，亦无需亲临现场，便可漫游仿真重建的三维虚拟漫游古城，身临其境的感受到遂宁非遗文化内涵。线下：指到达非遗馆的游客，可通过馆内陈列的VR沉浸式互动体验台，完成三维虚拟漫游古城游览。
细化的指标与预算任务相匹配，设置的数量等指标可衡量。 
3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行
博物馆展陈提升项目博物馆收到资金后就开始走财政评审及政府采购流程，由于该项目专业性太强，方案参数多次修改，造成财评结论迟迟未出，影响了采购进度。该项目于11月29日开标，因供应商数量不足三家，造成项目终止。经过调整后于2023年12月18日开标，此次开标成功，成交供应商为杭州将古文化发展有限公司，成交金额为88.907910万元，于12月20日完成结果公示。由于在公示期间有质疑，合同未及时签订，资金被收回导致项目未开展实施。其余项目实际实施内容与申报内容一致。
（三）项目自评步骤及方法
一是成立绩效自评价工作小组，财务科副科长任组长，财务科总牵头实施单位自评价，各业务科室具体负责自评。二是收集项目完成情况与申报时绩效目标开展对比分析。三是对资金使用的安全性、规范性及有效性进行分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符等，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。
二、项目资金申报及使用情况
文化遗产保护资金于2023年共实施9个子项目，2023年中期调整后预算为407.165万元，年内实际拨付下达407.165万元，预算执行率100%。具体情况见表。
	序号
	子项目
	项目年度
	调整预算数
	备注

	1
	第二批市级传承人抢救性保护记录项目
	2022
	0.73
	

	2
	市级非遗代表性项目保护记录与创新运用项目
	2022
	0.14
	

	3
	智慧非遗馆（一期）尾款
	2022
	1.295
	

	4
	涪江流域考古尾款
	2022
	40
	

	5
	2023年遂宁非遗展示馆运营维护项目
	2023
	5
	

	6
	遂宁市博物馆展陈提升项目
	2023
	100
	

	7
	文保单位看护经费
	2023
	30
	

	8
	文保单位修缮和革命文物利用
	2023
	19
	

	9
	修缮国保文物大悲殿项目
	2023
	211
	


（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划。2023年文化遗产保护资金项目市级财政拨款共计407.165万元。
2.资金到位。本着实事求是、厉行节约的原则，我局实际送审金额为407.165万元，该项目资金到位与计划资金完全一致，到位及时。
3.资金使用。2023年文化遗产保护资金预算下达数407.165万元，实际支出资金154.6609万元，资金支付率37.98%。2022年市财政拨付38万市级文化和旅游发展资金（文化遗产保护）用于2名市级非遗代表性传承人抢救性记录拍摄，2022年底完成项目招标工作，根据招标合同及项目完成进度已支出36.064万元。剩余尾款0.7360万元，于2023年8月底支付；2022年市财政拨付13万市级文化和旅游发展资金用于遂宁市级非遗代表性项目保护记录与创新运用项目。其中支出6万元用于线上展馆的搭建，支出6.7424万元用于市级非遗代表性项目图册工作。剩余尾款0.1376万元，已于2023年9月底支付；非遗展示馆的管理维护及运营项目全年技术维护费用0.96万元。场馆部分区域更新改造费用2.1747万元通过比选程序进行，展品维修、多媒体设备硬件更换及维护费用1.86万元通过询价程序进行。相关资金已按照合同按时支付；截止评价时点，已完成涪江流域考古项目，使用资金39.01万元；博物馆展陈提升项目因未实施，只支付了招标评审专家费用合计0.13万元；修缮国保文物大悲殿项目截至目前已支付79.8526万元，其余资金将在今年终验合格后支付完毕；文保单位看护经费已支付10.8万元，其中大英县7.2万、射洪市3.6万已经下拨。船山区6万因看护周期到今年5月满12个月，届满拨付。安居区6万、蓬溪县7.2万待相关手续齐全拨付；智慧非遗馆（一期）项目前期施工方已交付部分设施设备，但由于该项目实施效果未达预期，因此该项目尾款1.295万元不予支付。其他项目支出依据合规合法，资金支付与预算相符。
（三）项目财务管理情况
本项目实施主要依据单位财务管理制度、《遂宁市文化和旅游发展专项资金管理办法》，并严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。项目资金符合国家财经法规和财务管理制度及《遂宁市文化和旅游发展专项资金管理办法》规定；资金拨付经过财务分管领导的审批程序和财务报销手续，使用规范；项目预算批复和合同规定用途一致；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
项目组织情况，市级非遗代表性传承人抢救性记录项目、遂宁市级非遗代表性项目保护记录与创新运用项目、非遗展示馆的管理维护及运营项目由市文化馆组织实施，项目实施前通过市文化馆馆党组会集体决策，项目实施中强化监管手段，严格按照监管程序开展监管工作。
涪江流域考古项目：1.项目组织架构 ：（1）调查工作领导小组：组长余微（遂宁市市文保所所长、市博物馆馆长），负责项目的组织领导、统筹协调工作。副组长梅波（遂宁市博物馆副馆长）、庄文彬（遂宁市文保所副所长），负责考古调查工作的具体组织和实施，以及与各县(市、区)的联系、协调等工作。同时负责考古调查的后勤保障与相关工作。（2）田野考古调查小组：本次田野考古调查工作队伍由市文保所与各县(市、区)文物管理所(文保中心、文保所)业务干部，以及四川文化艺术学院文物与博物馆学院(简称“川文艺文博学院”)师生组成。领队刘化石，四川省文物考古研究院考古研究所所长、研究员，国家文物局考古领队。执行领队唐光孝，四川文化艺术学院文物与博物馆学专业负责人、教授。2.项目实施流程：文保所按照政府采购程序，确定项目实施主体并签订合同，实施主体按照合同约定，完成履约。

博物馆展陈提升项目分管领导为市博物馆副馆长梅波，项目具体由业务部负责对接，包括项目招投标、合同签订等，财务室按照合同约定及施工进度支付进度款。
（二）项目管理情况
为加强修缮国保文物大悲殿项目的统筹协调管理，广德寺管委会指派管委会副主任释广融为该项目的项目负责人，建修办主任王仕洪及工程师张楠协同具体管理，并与项目监理单位、设计单位积极沟通，保证了项目保质保量保安全的前提下顺利实施，并提前完工；文保单位看护经费项目在实施过程中，建立了管理制度，各单位各司其职，区文化广电旅游局负责项目的统筹安排、监督管理、规划初验。文管所负责项目的具体实施，将更好地保护我区重点文物安全。
市级非遗代表性传承人抢救性记录工作严格按照相关规定及公开招标流程进行招标工作及记录工作。市级非遗代表性传承人抢救性记录工作严格按照《四川省省级非遗代表性传承人抢救性记录工作操作指南》开展记录工作；按照《遂宁市文化广播电视和旅游局项目比选管理办法》相关规定，遂宁市级非遗代表性项目保护记录与创新运用项目分为两部分，分别进行比选与招标。遂宁市级非遗代表性项目保护记录工作（预算7万元）由市文化馆通过比选、公示，确定中标方。成果创新运用工作（6万元）由市文化广电旅游局进行比选、公示，确定中标方。目前以上两个项目均已完成并支付。              
（三）项目监管情况
严格执行“三重一大”制度、政府采购制度、合同管理制度等，在项目实施过程中，严格按照上级批复的实施方案组织项目实施。该项目由市文化广电旅游局组织实施，项目实施前通过局党组会集体决策，项目实施中强化监管手段，严格按照监管程序开展监管工作。项目各项工作按进度有序开展，实施顺利。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
1.数量指标。展馆正常维护每月2次，文化和自然遗产前进行全面检查1次，经过维护，遂宁非遗展示馆正常开放中；完成2名市级传承人（徐燕明、柏波）抢救性记录前期采访、部分口述片和传承教学片拍摄工作。
2.质量指标。项目验收合格率达90%。
3.时效指标。由于客观原因，部分项目需推迟开展。
4.成本指标。各文化遗产保护资金项目经费支出，控制在预算成本之内。
（二）项目效益情况
[bookmark: _Hlk119227093]1.社会效益：做好我市市级非遗传承人的抢救性工作，通过专业化、数字化多媒体手段对我市市级非遗传承人进行全面、真实、系统地记录，从而保留优秀传统文化基因，为后人传承、研究、宣传、利用非物质文化遗产留下宝贵资料；市级非遗项目记录和整理工作已完成，图书编撰与排版已完成。已深挖遂宁非物质文化遗产代表性项目的文化内涵，完成非遗3D古城全案策划，策划涵盖“国粹匠心”、“老街岁月”、“闲适人生”、“庙会纳祥”四个单元的场景内容。完成“遂宁非遗馆”官网架构搭建；全面提升非遗馆展陈技术，扩展传播途径，满足参观者日益增长的文化需求，提升参观体验，我馆将在非遗展厅引进VR交互体验系统。VR交互体验系统在非物质文化遗产的应用的范围十分广泛，能够对真实场景进行3D化的模拟设置，实现智能交互作用，使得产品更加立体，从而实现实体场景与虚拟成像的完美结合，令非物质文化遗产“活现”眼前，并通过计算机大数据，可使游客灵活了解到非遗的更多历史知识；进一步提升非遗馆公共文化服务能力，丰富非遗馆运营业态，继续维护好、利用好非遗馆，提升我馆非遗保护与传承水平，成为我市向外宣传展示本地非物质文化遗产的重要平台和窗口；涪江流域（遂宁段）考古调查工作，可进一步助推成渝经济圈高质量、可持续发展和涪江流域乡村振兴战略的科学实施，同时助力讲好新时代遂宁改革发展和乡村振兴故事，有力推进遂宁文旅强市的建设；有助于文化遗产得到有效保护和传承，提升了文物保护水平与民众文物保护意识，解决文物安全问题，及时发现及时整改，更好地保护文物；通过修缮提升了保护文物建筑、维护历史风貌、助推旅游、文化事业的传承发展；最大化保留历史文化遗产；保护文物建筑可持续传承，确保文物安全。
2.可持续影响：涪江流域遂宁段考古重点调查工作，可进一步推动遂宁优秀传统文化的可持续发展和涪江流域乡村振兴战略的科学实施；通过文保单位看护项目25处文保单位得到12个月的持续守护。
3.满意度指标完成情况分析：各项目服务人群满意率达90%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
总体而言，本项目实施符合党委、政府决策，与部门职能密切相关，立项依据充分；项目实施及管理制度健全、执行有效；绩效目标完成情况良好，自评得分90.14分，等级为优。
（二）存在的问题
1.由于一部分项目正在实施，绩效目标未全部实现，资金暂未完全支出。智慧非遗馆（一期）项目前期已部分交付，前期相关资金已拨付到账。为保证完美呈现，部分细节设计还在修改与完善中，预计2024年7月完全交付上线，该笔尾款不予支付。
2.项目资金到账时间较晚。
3.文保单位看护经费总额较少，覆盖文保单位不足。
（三）相关建议
1.建议持续加大专项经费投入，加强文物保护利用。
2.加快资金拨付进度。
3.建议进一步增加文保单位看护经费金额，确保更多文保单位能够聘请看护人员，筑牢文物安全底线。
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2023年市级专项预算项目（文化遗产保护资金）支出绩效评价指标体系

	分层分类指标
	分值
	目标值
	完成值
	指标解释
	评分方法
	评价要点及说明
	评价属性
	定量评价标准
	评价过程（只写扣分项的原因）
	自评
得分

	分层指标
	适用
范围
	一级指标
	二级
指标
	
	
	
	
	方法归类
	计算公式
	
	定量评价
	国家
标准
	行业
标准
	地方
标准
	申报
标准
	历史
均值
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	0.3
	0.6
	0.8
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	通用指标（20分）不能修改
	所有项目
	项目决策
	程序严密
	2
	严密
	严密
	项目设立是否经过严格评估论证，管理制度是否健全
完善
	分级评分法
	不严密
	3处及以上不严密
	2处不严密
	1处不严密
	严密
	主要查看项目设立时是否经过事前评估或可行性论证，专项资金管理办法是否健全完善
	
	
	
	
	
	
	
	2

	
	
	
	规划合理
	2
	合理
	合理
	项目规划是否符合市委、市政府重大决策部署，是否与项目年度目标
一致
	分级评分法
	不合理
	3处及以上不合理
	2处不合理
	1处不合理
	合理
	主要查看项目设立依据是否充分，符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致
	√
	
	
	
	√
	
	
	2

	
	
	
	结果符合
	2
	符合
	符合
	项目实施结果是否与规划计划一致
	比率分值法
	指标得分=项目实施结果符合规划的金额/项目总金额×100%*指标分值
	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行
对比
	√
	
	
	
	
	
	
	2

	
	
	
	目标制定
	2
	完整
	完整
	是否制定完整合理的绩效目标，比如数量、质量、效益及相关要求等。
	分级评分法
	不完整
	3处及以上不完整
	2处不完整
	1处不完整
	完整
	绩效目标完整、合理的得2分；未设置绩效目标不得分。
	
	
	
	
	
	
	
	2

	
	
	项目实施
	执行有效
	3
	有效
	有效
	项目实施是否符合相关管理制度规定
	缺（错）项扣分法
	发现一处扣0.5分，直至
扣完
	项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位
	√
	
	
	
	
	
	
	3

	
	
	
	使用合规
	3
	合规
	合规
	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度
规定
	缺（错）项扣分法
	发现一处扣0.5分，直至
扣完
	项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况
	√
	
	
	
	
	
	
	3

	
	
	预算执行
	预算
执行率
	3
	100%
	100%
	反映项目资金整体预算执行情况
	比率分值法
	指标得分=实际拨付下达资金/预算安排资金总额×100%*指标分值（预算安排资金总额一般采用年初预算数，若存在政策变化等因素可采用调整预算数）
	
	√
	
	
	
	
	
	
	3

	
	
	
	资金
使用率
	3
	100%
	37.98%
	反映项目点获得资金的使用情况
	分级评分法
	指标得分=项目点实际使用资金/获得补助资金总额×100%*指标分值（后补助资金可不考核本指标）
	如果不涉及的将此考核指标分数调整到预算执行率
	√
	
	
	
	
	
	3*资金支付率37.98%
	1.14

	产出指标（40分）
	所有项目
	数量指标
	非遗馆平均每日参观游客数量
	5
	400人
	400人
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5

	
	
	
	遂蓬南中心县委旧址布展面积
	5
	约800平方
	 800平方
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5

	
	
	
	看护文保单位数量
	5
	25处
	25处
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5

	
	
	
	更换博物馆说明牌数量
	5
	700余件
	 0件
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	项目未实施
	0

	
	
	质量指标
	非遗体验活动验收合格率
	5
	≥90%
	90%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5

	
	
	成本指标
	成本预算
	5
	预算内列支
	预算内列支
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5

	
	
	
	文物保护单位看护费用
	5
	1.2万元/处
	 按标准进行补助
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5

	
	
	时效指标
	完成时间
	5
	2023年底
	部分项目未按时推进
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	部分项目未按时推进
	2

	效益指标（30分）
	至少填写一栏效益
	社会效益
	非遗保护工作影响力持续增强
	15
	不断扩大我市非遗工作影响力
	扩大我市非遗工作影响力，非遗保护工作影响力持续增强
	
	
	
	
	√
	
	
	
	
	
	
	15

	
	
	
	文化遗产得到有效保护和传承
	15
	提升文物保护水平与民众文物保护意识，解决文物安全问题，及时发现及时整改，更好地保护文物
	文物安全水平得到有效提升，2023年看护的25处文保单位无安全事故发生,日常维护得到进一步改善。中共遂蓬南中心县委旧址展陈布展顺利完成，加强了革命文物的保护利用
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15

	
	
	经济效益
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	生态效益
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	满意度（10分）
	所有项目
	满意度
	各项目服务人群满意度
	10
	≥90%
	90%
	
	
	
	
	√
	
	
	
	
	
	
	10
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附件7

2023年市级文化和旅游发展资金项目支出
绩效自评报告
（援遂抗疫）

一、项目概况
（一）项目基本情况
1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。按照市应对新冠肺炎疫情应对指挥部要求以及相关市领导指示，市委宣传部作为该项目实施主管部门，与市卫生健康委等部门，按照简朴、热情的原则，欢送援遂抗疫医疗工作队人员有序离遂。
2.项目立项、资金申报的依据。按照市应对新冠肺炎疫情应对指挥部要求以及相关市领导指示申请文化和旅游发展资金（援遂抗疫）专项预算项目。
3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。根据《遂宁市人民政府办公室关于印发〈遂宁市市本级财政性资金管理决策程序规定（试行）的通知》（遂府办发〔2021〕14号）相关规定，市委宣传部与市财政局共同制定《2022年市级文化和旅游发展资金（欢送援遂抗疫工作队工作经费）分配方案的报告》、《会议纪要》等保障资金按照财政规定予以使用。
4.资金分配的原则及考虑因素。根据遂宁市应对新冠肺炎疫情应急指挥部要求以及相关市领导指示，按照《遂宁市欢送援遂抗疫工作队氛围营造方案》要求，市机关事务管理局承担欢送现场布置、鲜花准备、感谢信制作、感恩礼品准备等工作，遂宁传媒集团承担制作支援队工作画册、拍摄专题片和制作U盘等工作，为欢送援遂抗疫核酸检测支援队4000余人有序离遂营造了良好的氛围。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容。主要用于制作支援队工作画册、拍摄专题片和制作U盘等工作、欢送现场布置、鲜花准备、感谢信制作、感恩礼品准备等。
2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。（1）数量指标，制作U盘1000个，花束470束，感谢信1000份；（2）质量指标，完成欢送援遂医疗队工作任务，100%；（3）时效指标，项目完成时间节点，2022年12月31日；（4）成本指标，严格管理经费，合理分配，严格管理；（5）社会效益指标，为援遂抗疫工作队营造浓厚社会氛围，营造浓厚氛围。满意度指标：社会群众满意度达90%以上。
3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。主管部门市委宣传部与实施单位市机关事务管理局、遂宁传媒集团严格按照市应对新冠肺炎疫情应对指挥部要求以及相关市领导指示，做好欢送援遂抗疫医疗工作队工作，制作支援队工作画册、拍摄专题片和制作U盘等工作、欢送现场布置、鲜花准备、感谢信制作、感恩礼品准备等。
（三）项目自评步骤及方法
市委宣传部严格按照《遂宁市财政局关于开展2023年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》的要求，逐项完成了项目资料、佐证材料的准备工作，并对欢送援遂抗疫医疗工作队工作项目支出绩效和社会绩效进行了自评。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
市委宣传部向市财政报送《关于划拨欢送援遂抗疫工作队工作经费的函》，市财政复函《遂宁市财政局关于中共遂宁市委宣传部划拨欢送援遂抗疫工作队工作经费的复函》，要求按照有关规定进行二次分配资金。市委宣传部与市财政局联合向市政府报送《关于2022年市级文化和旅游发展资金（欢送援遂抗疫工作队工作经费）分配方案的报告》。经市政府审定，市财政局、市委宣传部联合印发《关于下达2022年市级文化和旅游发展资金（欢送援遂抗疫工作队工作经费）预算的通知》，拨付费用20.55万元，其中市机关事务管理局11.32万元、遂宁传媒集团9.23万元。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）
1.资金计划。按照《欢送援遂抗疫核酸检测支援队方案》和《关于2022年市级文化和旅游发展资金（欢送援遂抗疫工作队工作经费）分配方案》，欢送援遂抗疫工作队工作经费2项，合计20.55万元。经财政批准列入市本级文化和旅游发展资金作为一次性项目予以保障。
2.资金到位。市财政按照《遂宁市财政局中共遂宁市委宣传部关于下达2022年市本级文化和旅游发展资金（欢送援遂抗疫工作队工作经费）预算的通知》（遂财教〔2022〕95号）下达经费20.55万元，资金到位率100%。
3.资金使用。按照《欢送援遂抗疫核酸检测支援队方案》和《关于2022年市级文化和旅游发展资金（欢送援遂抗疫工作队工作经费）分配方案》，市机关事务管理局做好欢送现场布置、准备鲜花、感谢信、感恩礼品等，支出资金11.32万元；遂宁传媒集团拍摄制作工作画册、专题片、制作U盘等，支出资金9.23万元。
（三）项目财务管理情况
市委宣传部部务会、市财政局党组会审议了《关于2022年市级文化和旅游发展资金（欢送援遂抗疫工作队工作经费）分配方案》。总体上该项目财务管理制度健全，严格执行了财务管理制度，及时处理了账务，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程
根据市财政局、市委宣传部联合印发《关于下达2022年市级文化和旅游发展资金（欢送援遂抗疫工作队工作经费）预算的通知》要求，按照“谁使用、谁负责”的原则，市机关事务管理局、遂宁传媒集团按照资金使用规范，做到专款专用，进一步提高了资金使用绩效。
（二）项目管理情况
本项目实施主体为市机关事务管理局和遂宁传媒集团，负责具体实施本项目、监督、考核并组织验收工作。
（三）项目监管情况
按照《欢送援遂抗疫核酸检测支援队方案》分工，由市委办公室、市政府办公室负责统筹组织，市委宣传部负责做好坦孚酒店及高速路入口氛围营造；市卫生健康委负责做好欢送对象人员组织，协助市机关事务管理局赠送鲜花、分送感恩礼品；市机关事务管理局负责准备鲜花、运送感恩礼品，安排工作人员赠送献花，提前分送感恩礼品；市公务服务中心负责提供、放置随车路餐；市交通运输局负责组织礼送车辆，制作、张贴车身标语；市公安局负责安排警用车辆引道，送至茂遂高速遂宁收费站；遂宁传媒集团负责安排记者拍摄现场素材，做好宣传报道。
四、项目绩效情况	
（一）项目完成情况
2022年9月30日，市委书记李江，市委副书记、市长刘会英，市人大常委会主任周霖临，市政协主席杨军，市委副书记、遂潼园区临时党委书记景临等市领导分别为圆满完成支援任务的兄弟市（县、区）援遂队伍送行，代表市委、市人大常委会、市政府、市政协以及全市人民，向逆行出征、驰援遂宁的兄弟市（县、区）全体工作人员表示衷心感谢和崇高敬意。
（二）项目效益情况
以最高礼仪欢送援遂抗疫工作队，在全社会营造了“一方有难、八方支援”浓厚氛围，凝聚起众志成城同心抗疫的强大合力，彰显了遂州人民懂感恩、知奋进的优良品质，社会群众满意度大幅提升。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
在遂宁疫情防控最艰难、最吃劲的关键时刻，遂宁得到了兄弟市（县、区）的积极响应、快速支援，深切感受到“一方有难、八方支援”的四川一家亲温暖，深切感受到万众一心、众志成城的团结奋斗力量。高质量欢送援遂抗疫工作队，体现了遂州儿女铭记这份友谊，感恩这份真情，学习大家大而无畏、无私奉献的精神，坚决守护来之不易的疫情防控成果，高效统筹疫情防控和经济社会发展，确保疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的决心和信心，达到了绩效预期目标。
（二）存在的问题
无。
（三）相关建议
无。
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2023年市级专项预算项目（援遂抗疫）支出绩效评价指标体系

	分层分类指标
	分值
	目标值
	完成值
	指标解释
	评分方法
	评价要点及说明
	评价属性
	定量评价标准
	评价过程
（只写扣分项的原因）
	自评
得分

	分层指标
	适用
范围
	一级指标
	二级指标
	
	
	
	
	方法
归类
	计算公式
	
	定量评价
	国家
标准
	行业
标准
	地方
标准
	申报
标准
	历史
均值
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	0.3
	0.6
	0.8
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	通用指标（20分）不能修改
	所有项目
	项目决策
	程序
严密
	2
	严密
	严密
	项目设立是否经过严格评估论证，管理制度是否健全完善
	分级评分法
	不严密
	3处及以上不严密
	2处不严密
	1处不严密
	严密
	主要查看项目设立时是否经过事前评估或可行性论证，专项资金管理办法是否健全完善
	
	
	
	
	
	
	
	2

	
	
	
	规划
合理
	2
	合理
	合理
	项目规划是否符合市委、市政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致
	分级评分法
	不合理
	3处及以上不合理
	2处不合理
	1处不合理
	合理
	主要查看项目设立依据是否充分，符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致
	√
	
	
	
	√
	
	
	2

	
	
	
	结果
符合
	2
	符合
	符合
	项目实施结果是否与规划计划一致
	比率分值法
	指标得分=项目实施结果符合规划的金额/项目总金额×100%*指标分值
	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比
	√
	
	
	
	
	
	
	2

	
	
	
	目标
制定
	2
	完整
	完整
	是否制定完整合理的绩效目标，比如数量、质量、效益及相关要求等。
	分级评分法
	不完整
	3处及以上不完整
	2处不完整
	1处不完整
	完整
	绩效目标完整、合理的得2分；未设置绩效目标不得分。
	
	
	
	
	
	
	
	2

	
	
	项目实施
	执行
有效
	3
	有效
	有效
	项目实施是否符合相关管理制度规定
	缺（错）项扣分法
	发现一处扣0.5分，直至扣完
	项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位
	√
	
	
	
	
	
	
	3

	
	
	
	使用
合规
	3
	合规
	合规
	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定
	缺（错）项扣分法
	发现一处扣0.5分，直至扣完
	项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况
	√
	
	
	
	
	
	
	3

	
	
	预算执行
	预算执行率
	3
	100%
	100%
	反映项目资金整体预算执行情况
	比率分值法
	指标得分=实际拨付下达资金/预算安排资金总额×100%*指标分值（预算安排资金总额一般采用年初预算数，若存在政策变化等因素可采用调整预算数）
	
	√
	
	
	
	
	
	
	3

	
	
	
	资金使用率
	3
	100%
	100%
	反映项目点获得资金的使用情况
	分级评分法
	指标得分=项目点实际使用资金/获得补助资金总额×100%*指标分值（后补助资金可不考核本指标）
	如果不涉及的将此考核指标分数调整到预算执行率
	√
	
	
	
	
	
	3*资金支付率100%
	3

	产出指标（40分）
	所有项目
	数量指标
	制作U盘、花束、感谢信
	5
	1000个
	1000个
	
	
	
	
	√
	
	
	
	
	
	
	5

	
	
	
	花束
	5
	470束
	470束
	
	
	
	
	
	
	
	
	√
	
	
	
	
	
	
	5

	
	
	
	感谢信
	5
	1000份
	1000份
	
	
	
	
	
	
	
	
	√
	
	
	
	
	
	
	5

	
	
	质量指标
	完成欢送援遂抗疫工作
	10
	100%
	100%
	
	
	
	
	√
	
	
	
	
	
	
	10

	
	
	成本指标
	严格管理经费
	5
	合理分配，严格管理
	合理分配，严格管理
	
	
	
	
	√
	
	
	
	
	
	
	5

	
	
	时效指标
	项目完成时间节点
	10
	2022/12/31
	2022/12/31
	
	
	
	
	√
	
	
	
	
	
	
	10

	效益指标（30分）
	至少填写一栏效益
	社会效益
	为援遂抗疫工作队营造浓厚社会氛围
	30
	营造浓厚氛围
	营造浓厚氛围
	
	
	
	
	√
	
	
	
	
	
	
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	经济效益
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附件8

2023年市级文化和旅游发展资金项目支出
绩效自评报告
（兑现文艺院团扶持及奖励补助资金）

一、项目概况
（一）项目基本情况
1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能
兑现文艺院团扶持及奖励补助资金由市财政统一拨款共计272.81万元，主要用于复排大型传统剧目《铡美案》参加2023年四川省川剧汇演活动的创作费、制作费和演出费等费用；兑现品牌创建、旅游宣传营销、民办公共文化服务单位发展等部分奖补；参加省级以上艺术赛事活动（曲艺杂技木偶比赛、民歌赛等）；支持遂宁市杂技团发展和解决参加全国优秀杂技剧目晋京展演补助。与本单位指导管理文艺事业，推动艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化、巴蜀文化和地方特色文化传承发展的职能相符合。
2.项目立项、资金申报的依据
根据中共遂宁市委宣传部、遂宁市文化广播电视和旅游局、遂宁市文学艺术界联合会《关于恳请解决大型传统剧目〈铡美案〉参加2023年四川省川剧汇演活动有关经费的请示》（遂文广旅〔2023〕31号）、遂宁市财政局《关于解决大型传统剧目〈铡美案〉参加2023年四川省川剧汇演活动经费的报告》（遂财〔2023〕94号）、《中共四川省委宣传部等关于印发〈2023年四川省川剧汇演活动方案〉的通知》（川宣函〔2023〕16号）、《遂宁市人民政府办公室关于印发〈遂宁市促进民办公共文化服务单位发展实施办法〉的通知》（遂府办规〔2022〕２号）、《遂宁市人民政府办公室关于印发〈遂宁市旅游宣传营销补助办法〉的通知》（遂府办规〔2022〕3号）、《遂宁市人民政府办公室关于印发〈遂宁市旅游品牌创建奖励办法〉的通知》（遂府办规〔2022〕４号），遂宁市文化广播电视和旅游局《关于支持遂宁市杂技团发展和解决参加全国优秀杂技剧目晋京展演有关经费的请示》（遂文广旅〔2023〕62号）、遂宁市财政局《关于遂宁市杂技团参加全国优秀杂技剧目晋京展演有关经费的报告》（遂财〔2023〕151号）、《第三届四川艺术节总体方案》（川文旅函〔2023〕467号）四川省文化和旅游厅《关于抽调节目参加第三届四川艺术节开幕式的通知》（BW〔2023〕102号）、四川省文化和旅游厅《关于第三届四川艺术节精品剧目展演暨第五届四川文华奖剧目初评入围名单的通知》BW〔2023〕162号）、《中共四川省委宣传部 四川省文化和旅游厅关于举办四川省第十九届戏剧小品（小戏）比赛的通知》（川文旅办发〔2023〕14号）、《四川省文化和旅游厅关于组织开展四川省第六届曲艺杂技木偶皮影比赛决赛的通知》（HY〔2023〕133号）、《四川省文化和旅游厅 四川省民族宗教事务委员会关于举办四川省第九届少数民族艺术节的通知》（川文旅发〔2023〕15号），撰写2023年市级文化和旅游发展资金分配方案的报告，经岳建光副市长研究审核，市文化广电旅游局、市财政局根据研究情况对分配方案进行了完善，并分别经市文化广电旅游局、市财政局党组会审议通过后，报请市政府常务会议审定。
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3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况
根据财政厅、文化和旅游厅《关于印发四川省省级文化和旅游发展专项资金管理办法的通知》（川财规〔2019〕15号）文件精神，结合原市级文化发展专项资金和市级旅游发展专项资金管理办法，市文化广电旅游局联合市财政局制定了《遂宁市文化和旅游发展专项资金管理办法》（遂文广旅发〔2023〕1号）。《遂宁市文化和旅游发展专项资金管理办法》共分为二十二条。第一条制定文化和旅游发展专项资金管理办法的背景。第二条专项资金解释。第三至五条专项资金的支持对象和管理原则。第六至七条专项资金的使用范围。第八至十一条专项资金的资金分配和预算下达。第十二至二十条专项资金的资金监督与绩效评价。第二十一至二十二条明确负责政策解释的主体及实施期限。
4.资金分配的原则及考虑因素
一是按照专项资金管理办法相关规定，由项目实施单位按要求逐级申报；二是遵循“突出重点、择优扶持、统筹兼顾、公开透明、专款专用、注重绩效”的原则分配资金；三是按照2023年中省市关于文化和旅游工作的统一部署和相关资金管理办法，结合项目开展情况采取项目法据实分配资金，资金分配合理、合规。
（二）项目绩效目标
该项目的实施与市委、市政府“进一步激活产业资源、释放发展活力、做强文旅经济，为建设成渝发展主轴绿色经济强市”的规划布局匹配吻合，与推动“产教融合，校企合作，刺激消费”的目标一致。
1.项目主要内容
主要用于市川剧团复排大型经典传统剧目《铡美案》参加2023年四川省川剧汇演活动、兑现文艺院团扶持及奖励补助资金、支持遂宁市杂技团发展和解决参加全国优秀杂技剧目晋京展演、参加开幕式、第三届四川艺术节精品剧目展演、四川省第十九届戏剧小品（小戏）比赛、四川省第六届曲艺杂技木偶皮影比赛、四川省2023年舞蹈新作比赛、四川省第八届群众广场舞集中展演、第三届四川省优秀美术书法篆刻摄影作品展、四川省艺术创作成果展、四川文华奖评选（含剧目奖、美术奖、书法奖等）、四川群星奖评选（含音乐、舞蹈、戏曲、曲艺）等10个活动。
2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等
《铡美案》补助项目共分为剧目改编、召开启动会、排练阶段、审看演出、集中展演五个阶段，其中，集中展演于4月21日—22日在成都城市音乐厅·歌剧厅举行。
奖补兑现项目鉴于财政资金紧张，兑现48.59万元奖补资金。涉及民办公共文化服务单位发展项目4个，旅游宣传营销项目1个，品牌创建奖励5个项目。
参加省级以上艺术赛事活动项目共分为：1.开幕式：打磨提升川剧《萤火》参加。2.精品剧目展演（含四川文华奖评选）：打磨提升川剧《青山依旧在》参加。3.四川省第十九届戏剧小品（小戏）比赛：新创小品《今天我当官》参加比赛。4.四川省第六届曲艺杂技木偶皮影比赛：新创四川盘子《水都消息》参加比赛。5.四川省第八届群众广场舞集中展演：新创广场舞《桃子龙舞》参加集中展演。6.四川省第九届少数民族艺术节：新创节目《山路银河》。定于6月—11月在成都市等地举行。
国风音画杂技舞台剧《出彩中国》分为序华典、上阕元神、中阕气韵、下阕国潮、尾声腾五部分。定于2023年5月—10月在北京市举行。该剧结合惊、险、奇、美、绝的杂技艺术与现代舞美特效，并融入国宝级文物、牡丹花、传统乐器等中国文化元素，兼具现代视听效果和传统文化韵味。
细化的指标与预算任务相匹配，设置的数量等指标可衡量。 
3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行
项目实际实施内容与申报内容一致。
（三）项目自评步骤及方法
一是成立绩效自评价工作小组，财务科副科长任组长，财务科总牵头实施单位自评价，各业务科室具体负责自评。二是收集项目完成情况与申报时绩效目标开展对比分析。三是对资金使用的安全性、规范性及有效性进行分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符等，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
兑现文艺院团扶持及奖励补助资金项目于2023年共实施4个子项目，2023年中期调整后预算为272.81万元，年内实际拨付下达272.81万元，预算执行率100%。具体情况见表。
	序号
	子项目
	项目年度
	调整预算数
	备注

	1
	《铡美案》补助
	2023
	44.22
	

	2
	奖补兑现
	2023
	48.59
	

	3
	市杂技团扶持和补助
	2023
	130
	

	4
	参加省级以上艺术赛事活动（曲艺杂技木偶比赛、民歌赛等）
	2023
	50
	


（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划。兑现文艺院团扶持及奖励补助资金项目市级财政拨款共计272.81万元。
2.资金到位。本着实事求是、厉行节约的原则，我局实际送审金额为272.81万元，该项目资金到位与计划资金完全一致，到位及时。
3.资金使用。2023年兑现文艺院团扶持及奖励补助资金项目资金预算下达数272.81万元，实际支出资金272.81万元，资金支付率100%。四川盘子《水都消息》参赛项目活动经费使用3.998239万元，由打造作品演员排练补助、车辆租赁、演出和决赛期间团队往返的交通、食宿、差旅等费用构成。其他项目支出依据合规合法，资金支付与预算相符。
（三）项目财务管理情况
本项目实施主要依据单位财务管理制度、《遂宁市文化和旅游发展专项资金管理办法》，并严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。项目资金符合国家财经法规和财务管理制度及《遂宁市文化和旅游发展专项资金管理办法》规定；资金拨付经过财务分管领导的审批程序和财务报销手续，使用规范；项目预算批复和合同规定用途一致；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
项目组织情况，奖补兑现项目严格按照申报细则的总体安排，符合条件的企业（单位）或个人于2023年6月30日前向所属县（市、区）、市直园区文化广电旅游部门提交申报材料，所属县（市、区），市直园区文化广电旅游部门对申报单位资格条件、申报材料真实性、完整性进行初审后，7月至9月，我局组织机关各相关科室及第三方机构四川中渝会计事务所有限公司通过资料审查、票据验证、电话核实、现场确认等方式进行复审后提交市财政局审核，形成政策奖补资金兑现的建议方案，并于2023年10月23日经局党组研究通过；《铡美案》补助项目我单位按照内部财务的相关规定，于2023年4月21日—22日在成都城市音乐厅·歌剧厅举行，并于当日组织实地验收并通过验收；市杂技团晋京展演补助项目于2023年5月—10月在北京市举行，并于当日组织验收并通过验收；省级以上赛事活动项目于2023年6月—11月在成都市等地举行，并于活动开展当日组织实地验收并通过验收。
（二）项目管理情况
奖补兑现项目共兑现48.59万元奖补资金。其中品牌创建奖励兑现企业及个人部分，属地政府奖励暂不兑现；旅游宣传营销补助全部兑现；民办公共文化服务单位发展补助按50%比例兑现。并形成了《关于2022年度政策奖补资金兑现情况的报告》送涂虹常委和岳建光常委审定；《铡美案》补助项目于2023年通过党组会决策，与川剧团签订合作协议，并于2023年4月21日—22日组织并通过验收。该项目过程管理规范、档案资料齐全、归档及时。本项目实施主体为遂宁市川剧团，负责具体实施本项目。项目管理主体为艺术科，负责监督、考核并组织验收工作。
（三）项目监管情况
严格执行“三重一大”制度、政府采购制度、合同管理制度等，在项目实施过程中，严格按照上级批复的实施方案组织项目实施。该项目由市文化广电旅游局组织实施，项目实施前通过局党组会集体决策，项目实施中强化监管手段，严格按照监管程序开展监管工作。项目各项工作按进度有序开展，实施顺利。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
1.数量指标。已为4个民办公共文化服务单位发展项目，1个旅游宣传营销项目，5个品牌创建奖励项目兑现；《铡美案》线上线下观看量超200万人次，观众参与投票超157万人次；参加省级以上艺术赛事活动5场，参加第三届四川艺术节系列活动等10个活动；为了宣传、扩大遂宁的知名度和影响力，2023年10月26日—27日，四川省遂宁市驻京联络处邀请了全国妇联、30家省（自治区、直辖市）驻京办事处、22家外省市驻京联络处、20家四川各市（州）驻京联络处领导及四川省、市（州）商会成员和关心支持遂宁经济社会发展的各界人士，共计600余人次在北京红剧场观看了遂宁市杂技团表演的“新时代、新征程——全国优秀杂技剧目晋京展演”之国风音画杂技舞台剧《出彩中国》。
2.质量指标。《水都消息》项目于2023年9月10日至15日在南充举办的第三届四川艺术节四川群星奖比赛，以及2023年10月10日至11日在成都举办的四川省第六届曲艺杂技木偶皮影比赛，经过层层选拔，成功入选了两项比赛的决赛。
3.时效指标。按计划完成各项活动。
4.成本指标。各兑现文艺院团扶持及奖励补助资金项目经费支出，控制在预算成本之内。
（二）项目效益情况
1.社会效益：项目的实施对提升全市文化旅游整体形象，促进文化产业和旅游业对外合作和市场推广，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设起到了很好的示范引领作用；通过宣传和知名度提升为未来的发展奠定了基础，在艺术节和比赛中取得的成绩对当地文化事业产生了积极影响，受到了社会认可。通过参赛，推动了遂宁文旅事业的发展，提高了社会认可度，体现了积极的社会效益；通过大型传统剧目《铡美案》2023 年四川省川剧汇演活动，充分展现了川剧艺术的深厚底蕴、独特魅力。广大群众特别是青年一代能走进剧场，近距离品味川剧艺术，不断扩大川剧的“粉丝团”“戏迷圈”，形成探索振兴川剧的新路径；促进杂技艺术的创造性转化、创新性发展，推动杂技事业繁荣发展，增强人民精神力量，人民群众共享杂技艺术发展成果；参加省级以上赛事活动充分的展现各地民俗风情、文化特色的融合，让群众更好地了解、感受各地的文化风采，使群众文化活动更加鲜活，而活动内容更加丰富、艺术门类更加齐备。通过这些活动充分调动全社会的积极性，增强人民群众的文化参与感、获得感和幸福感。
2.经济效益：推动了文旅事业和文旅产业提质增效，有效激发了相关领域的活力和生机；通过参赛为遂宁文旅发展赢得了更多的知名度，对未来的经济效益有积极影响。
3.可持续影响：《水都消息》为原创精品节目，12名参赛人员从“传统曲艺人才计划”骨干人才培训班的第一批优秀学员中进行挑选，根据节目排练需要进行集中训练。培养了来自基层一线的群众文化干部和音乐教师，为曲艺增添了后备人才。我们通过培训，让戏剧离观众越来越近，让大家不仅能看到剧，也能看懂剧、喜欢剧，进而参与进来，打牢曲艺群众队伍基础，这一成功实践为曲艺人才培养拓展了新思路。通过打造节目同时也培养了中青年曲艺爱好者，为如何培养曲艺的后备人才，打牢了曲艺群众队伍的基础，这一成功实践为曲艺人才培养拓展了新思路；大型传统剧目《铡美案》参加 2023 年四川省川剧汇演活动受到广大观众的喜爱和热捧，正是基于对剧目所代表的传统艺术的身份认同和价值评判。更通过现代化的方式在互联网等新媒体平台上热播，这再次证明了固本培元、守正创新是川剧发展的客观规律，传承与创新在川剧发展中前承后继或相辅相成，构成川剧数百年间生生不息的生命线。
4.满意度指标完成情况分析：各项目服务人群满意率达90%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
总体而言，本项目实施符合党委、政府决策，与部门职能密切相关，立项依据充分；项目实施及管理制度健全、执行有效；绩效目标完成情况良好，自评得分100分，等级为优。
（二）存在的问题
由于演职人员大部分属于教师团队，相对排练时间不太好协调，导致排练时间不足，影响节目质量。
（三）相关建议
希望相关单位给予更多支持，有足够的时间并进行排练。
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2023年市级专项预算项目（兑现文艺院团扶持及奖励补助资金）
支出绩效评价指标体系

	分层分类指标
	分值
	目标值
	完成值
	指标解释
	评分方法
	评价要点及说明
	评价
属性
	定量评价标准
	评价过程
（只写扣分项的原因）
	自评
得分

	分层指标
	适用
范围
	一级指标
	二级指标
	
	
	
	
	方法归类
	计算公式
	
	定量
评价
	国家
标准
	行业
标准
	地方
标准
	申报
标准
	历史
均值
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	0.3
	0.6
	0.8
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	通用指标（20分）不能修改
	所有项目
	项目决策
	程序严密
	2
	严密
	严密
	项目设立是否经过严格评估论证，管理制度是否健全完善
	分级评分法
	不严密
	3处及以上不严密
	2处不严密
	1处不严密
	严密
	主要查看项目设立时是否经过事前评估或可行性论证，专项资金管理办法是否健全完善
	
	
	
	
	
	
	
	2

	
	
	
	规划合理
	2
	合理
	合理
	项目规划是否符合市委、市政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致
	分级评分法
	不合理
	3处及以上不合理
	2处不合理
	1处不合理
	合理
	主要查看项目设立依据是否充分，符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致
	√
	
	
	
	√
	
	
	2

	
	
	
	结果符合
	2
	符合
	符合
	项目实施结果是否与规划计划一致
	比率分值法
	指标得分=项目实施结果符合规划的金额/项目总金额×100%*指标分值
	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比
	√
	
	
	
	
	
	
	2

	
	
	
	目标制定
	2
	完整
	完整
	是否制定完整合理的绩效目标，比如数量、质量、效益及相关要求等。
	分级评分法
	不完整
	3处及以上不完整
	2处不完整
	1处不完整
	完整
	绩效目标完整、合理的得2分；未设置绩效目标不得分。
	
	
	
	
	
	
	
	2

	
	
	项目实施
	执行有效
	3
	有效
	有效
	项目实施是否符合相关管理制度规定
	缺（错）项扣分法
	发现一处扣0.5分，直至扣完
	项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位
	√
	
	
	
	
	
	
	3

	
	
	
	使用合规
	3
	合规
	合规
	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定
	缺（错）项扣分法
	发现一处扣0.5分，直至扣完
	项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况
	√
	
	
	
	
	
	
	3

	
	
	预算执行
	预算执行率
	3
	100%
	100%
	反映项目资金整体预算执行情况
	比率分值法
	指标得分=实际拨付下达资金/预算安排资金总额×100%*指标分值（预算安排资金总额一般采用年初预算数，若存在政策变化等因素可采用调整预算数）
	
	√
	
	
	
	
	
	
	3

	
	
	
	资金使用率
	3
	100%
	100%
	反映项目点获得资金的使用情况
	分级评分法
	指标得分=项目点实际使用资金/获得补助资金总额×100%*指标分值（后补助资金可不考核本指标）
	如果不涉及的将此考核指标分数调整到预算执行率
	√
	
	
	
	
	
	3*资金支付率100%
	3

	产出指标（40分）
	所有项目
	数量指标
	兑现奖补对象个数
	7
	8个
	8个
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7

	
	
	
	复排、新排演传统剧（节）目个数
	7
	≥2个
	2个
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7

	
	
	
	参加省级以上艺术赛事活动场次
	7
	5场
	5场
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7

	
	
	质量指标
	排演节目合格率
	7
	≥95%
	100%
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	成本指标
	补助标准
	6
	展厅面积在200-500（不含）平方米且藏品数量在300件（套）以上的民办博物馆、藏品数量在150件以上的民办美术馆，以及展厅面积在200-300（不含）平方米、藏书量在10000册以上且阅览座位不低于15个的民办图书馆，给予每年3万元补助。
	均按标准进行补助
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6

	
	
	
	
	
	对符合条件的二星级旅游饭店给予一次性纾困补助2万元；三星级旅游饭店给予一次性纾困补助5万元；四星级及以上旅游饭店给予一次性纾困补助10万元
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	时效指标
	完成时间
	6
	2023年12月31日前
	按计划完成
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6

	效益指标（30分）
	至少填写一栏效益
	社会效益
	服务群众
	30
	促进杂技艺术的创造性转化、创新性发展，推动杂技事业繁荣发展，增强人民精神力量，人民群众共享杂技艺术发展成果
	此活动共计600余人次在北京红剧场观看了遂宁市杂技团表演的杂技舞台剧《出彩中国》，同时宣传、扩大遂宁的知名度和影响力。内容更加丰富、艺术门类更加齐备。通过这些活动充分调动全社会的积极性，增强人民群众的文化参与感、获得感和幸福感
	
	
	
	
	√
	
	
	
	
	
	
	30

	
	
	经济效益
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	生态效益
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	满意度（10分）
	所有项目
	满意度
	各项目服务人群满意度
	10
	≥90%
	≥90%
	
	
	
	
	√
	
	
	
	
	
	
	10
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附件9

2023年市级文化和旅游发展资金项目支出
绩效自评报告
（免费开放补助）

一、项目概况
（一）项目基本情况
1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能
推动美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放是加强社会主义核心价值体系建设和公民思想道德建设的有效手段，是进一步提高政府为全社会提供公共文化服务水平的重要举措，是实现和保障人民群众基本文化权益的积极行动。对于提高广大人民群众思想道德和科学文化素质，保障广大人民群众基本权益，促进社会和谐稳定具有重要意义。2023年度免费开放补助资金由市财政统一拨款共计34.6万元，用于市本级及市辖区各公共文化场馆面向公众提供艺术普及、培训、展览、阅读等各类基本公共文化服务等补助。市文化广电旅游局作为该项目实施主管单位，统筹协调推动公共文化设施免费开放工作，着力提高专项资金使用绩效。
2.项目立项、资金申报的依据
根据《文化和旅游部财政部关于推进全国美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放工作的意见》（文财务发〔2011〕5号）、《财政部文化和旅游部关于印发〈中央对地方公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金管理办法〉的通知》（财教〔2020〕156号）等文件精神，现阶段基本补助标准如下：地市级公共图书馆、美术馆、文化馆每馆每年50万元；县级公共图书馆、美术馆、文化馆每馆每年20万元；乡镇（街道）综合文化站（中心）每站（中心）每年5万元。市级配套比例沿用遂财教〔2013〕142号文件。
3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况
按照《财政部文化和旅游部关于印发〈中央对地方公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金管理办法〉的通知》（财教〔2020〕156号）相关规定执行。
4.资金分配的原则及考虑因素
（1）资金分配的必要性。按照《财政部文化和旅游部关于印发〈中央对地方公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金管理办法〉的通知》（财教〔2020〕156号）规定，将补助资金用于支持政府举办并由文化和旅游主管部门管理的地市级和县级公共图书馆、美术馆、文化馆、乡镇（街道）综合文化站（中心）免费开展基本公共文化服务，对于推动全市文化事业的发展，提高人民群众文化素质，促进文化产业发展以及社会和谐稳定等方面具有重要意义。
（2）资金分配的可行性。按照《财政部文化和旅游部关于印发〈中央对地方公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金管理办法〉的通知》（财教〔2020〕156号）规定，结合我市地市级和县级公共图书馆、美术馆、文化馆、乡镇（街道）综合文化站（中心）实际数量分配资金，符合专项资金使用范围和文化旅游事业建设、产业发展实际，切实可行。
（3）资金分配的合理性和准确性。本次资金按照因素法进行分配，按照我市文化文物统计资料中地市级和县级公共图书馆、美术馆、文化馆、乡镇（街道）综合文化站（中心）个数及补助标准进行测算，资金分配合理、合规。
（4）绩效管理。专项资金严格按照《财政部文化和旅游部关于印发〈中央对地方公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金管理办法〉的通知》（财教〔2020〕156号）规定用途专款专用。财政、文化和旅游主管部门按照全面实施预算绩效管理的要求，建立健全全过程预算绩效管理机制，按规定科学合理设定绩效目标，切实提高资金使用效益。  
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容
2023年市本级及市辖区公共文化设施免费开放。
2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等
补助1个市级图书馆、2个县级图书馆、1个市级文化馆、2个县级文化馆、32个乡镇综合文化站、16个街道综合文化中心、1个市级美术馆、1个县级美术馆免费开放。积极提升“三馆一站”服务供给能力，促进文化惠民活动积极开展，助力文化强市建设，保障广大人民群众的基本公共文化权益。
3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行
该项目列入2023年度全市重点民生实事，实施内容与申报内容一致。
（三）项目自评步骤及方法
对照绩效评价表，采取县级自评、市级核验等方式开展。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
按照全年工作安排，共预算免费开放补助项目资金34.6万元，并按照中省市有关财政文件规定申报。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划。本次免费开放补助资金34.6万元，其中市本级文化馆、图书馆、美术馆，合计补助21万元；船山区补助5万元；安居区补助6.2万元；遂宁经开区补助1.4万元；市河东新区补助0.6万元；遂宁高新区补助0.4万元。
2.资金到位。本着实事求是、厉行节约的原则，我局实际送审金额为34.6万元，该项目资金到位与计划资金完全一致，到位及时。
3.资金使用。2023年免费开放补助项目资金预算下达数34.6元，实际支出资金34.6万元，资金支付率100%。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（三）项目财务管理情况
严格按照中省市有关财政文件规定，专款专用。加强财务管理、档案管理，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范，并接受财政、审计、纪检监察等部门的监督和检查。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
市文化广电旅游局、船山区、安居区文化广电旅游局及各市直园区文旅部门作为免费开放补助项目的主管部门，承担着项目的规划设计和组织申报、联系、运行、实施、调整和监督等职能。为加强项目管理，均成立了以局长为组长、分管领导为副组长的项目管理领导小组，下设项目办公室在相关业务股室，统筹推进项目实施工作。
（2） 项目管理情况
制定发布《遂宁市公共文化场馆免费开放信息指南（2023版）》，将文化场馆免费开放内容、开放时间、入馆方式等信息面向社会公告，有效提升群众知晓率和满意度。常态化开展各类文化惠民活动。举办“书香遂宁·畅享悦读”、巡看遂宁“国宝”等公共阅读和艺术普及活动，创新开展图书赶集、非遗集市、特色展陈等文化活动。举办市民艺术学校文艺培训班，开展遂宁市传统曲艺等公益培训等。
（3） 项目监管情况
严格执行“三重一大”制度、政府采购制度、合同管理制度等，在项目实施过程中，严格按照上级批复的实施方案组织项目实施。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
1.数量指标。1个市级图书馆、2个县级图书馆、1个市级文化馆、2个县级文化馆、32个乡镇综合文化站、16个街道综合文化中心、1个市级美术馆、1个县级美术馆全部实现免费开放。
2.质量指标。公共文化设施免费开放时间达标率超过95%。
3.时效指标。2023年12月底前资金拨付率达到100%。
4.成本指标。各免费开放补助项目经费支出，控制在预算成本之内。
（二）项目效益情况
1.社会效益：免费开放和观众体验拓展活动，提升群众文化生活。
2.可持续影响：保障文化民生工程，丰富群众文化生活，推动文化产业可持续发展
3.满意度指标完成情况分析：各项目服务人群满意率达90%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
2023年市级文化和旅游发展资金（免费开放补助）整体绩效较好，在资金分配、使用、监管等方面都取得了良好效果，服务对象满意度较高。
（二）存在的问题
1.基础设施配套仍有待完善。全市6个图书馆只有2个是一级馆，6个文化馆只有4个是一级馆，船山区图书馆仅为三级馆，存在面积狭小、设施陈旧、功能较弱等问题。2.运行管理机制仍有待优化。部分基层文化阵地运行管理不够规范，对外信息公示内容细化和及时更新不够，不同程度存在文化专干“专职”变“兼职”，专项资金使用绩效不高等问题。3.公共服务效能仍有待提升。部分公共文化场地服务效能不高，空间布局、功能配置仍有待提升，服务产品针对性较弱，难以满足不同层次、不同年龄结构的人群，服务效能较低。四是人才队伍建设仍有待加强。基层文化工作者队伍整体呈现力量单薄、专业素质不高等问题，乡镇（街道）、村（社区）承担文化工作的专业人才缺乏，懂文艺、懂推广又能做好群众文化组织工作人才更是稀少。
（三）相关建议
一是持续巩固阵地建设，推进公共文化基础设施标准化、均等化发展，力争到2025年底，全市公共图书馆、文化馆实现全域一级馆，国有博物馆、美术馆实现县级以上全覆盖，乡镇综合文化站全部实现评估定级上等级，公共文化设施建设水平位居全省第一方阵。二是持续加强服务供给，坚持以群众需求为导向，开展“菜单式”“订单式”“预约式”服务，全面落实免费开放、延时开放、错时开放要求，创新打造智慧借阅、数字化展陈、智慧非遗馆等服务场景，不断提升群众参与感和体验感。三是持续擦亮文化品牌，深化举办“书香遂宁·畅享悦读”、巡看遂宁“国宝”、市民艺术学校等品牌文化活动，在周末及重要节日策划举办高质量的特别展览、群众喜爱的文艺活动。加大宣传力度，吸引群众广泛参与，持续讲好遂宁故事、传播遂宁声音。
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2023年市级专项预算项目（免费开放补助）支出绩效评价指标体系
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附件10

2023年市级文化和旅游发展资金项目支出
绩效自评报告
（广电项目）

一、项目概况
（一）项目基本情况
1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能
2016年4月，国务院办公厅印发《关于加快推进广播电视村村通向户户通升级工作的通知》(国办发〔2016〕20号)，同年9月，省政府办公厅印发《关于加快推进广播电视村村通向户户通升级工作的通知》（川办发〔2016〕72号），对加快推进广播电视户户通工作作出全面部署。市委、市政府高度重视广播电视公共服务体系建设，先后出台《关于加快构建现代公共文化服务体系的实施方案》《遂宁市加快推进广播电视村村通向户户通升级工作实施方案》等系列文件，对广播电视公共服务的主体、责任、程序和保障措施等逐一细化明确，制定了与遂宁经济社会发展水平相适应的实施标准及政策。2023年度广播电视户户通运行维护专项资金由市财政统一拨款共计43.5万元，用于确保市辖区相关广播电视户户通工程正常运行，保障用户正常收听收看广播电视节目。市文化广电旅游局作为该项目实施主管单位，统筹协调推动广播电视重点项目建设及运行管理，着力提高专项资金使用绩效。与本单位负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化的职能相符合。
2.项目立项、资金申报的依据
根据《遂宁市人民政府办公室关于印发〈加快推进广播电视村村通向户户通升级工作实施方案〉的通知》（遂府办函〔2017〕202号）精神，广播电视村村通向户户通升级后的运行维护按每个自然村每年0.12万元运行维护费标准予以补助。3个扩权县由省级财政负担50%，县级财政负担50%；2个市辖区由省级财政负担50%，市级财政负担10%，当地财政负担40%。
3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况
按照《四川省公共文化服务体系建设补助资金管理办法》（川财教〔2023〕123号）（川财教〔2023〕123号）相关规定执行。
4. 资金分配的原则及考虑因素
（1）资金分配的必要性。一是构建现代公共文化服务体系是保障人民群众基本文化权益、建设社会主义文化强国的重要制度设计，是中国特色社会主义文化发展道路的重要内容。二是构建现代公共文化服务体系是保障和改善民生的重要举措，是全面深化文化体制改革、促进文化事业繁荣发展的必然要求。三是构建现代公共文化服务体系是弘扬社会主义核心价值观、建设社会主义文化强国的重大任务，对提高全民族文化素质，增强民族凝聚力，实现中华民族伟大复兴中国梦有着重要意义。
（2）资金分配的可行性。严格按照《中华人民共和国预算法》《四川省公共文化服务体系建设补助资金管理办法》（川财教〔2023〕123号）、《遂宁市人民政府办公室关于印发〈加快推进广播电视村村通向户户通升级工作实施方案〉的通知》（遂府办函〔2017〕202号）等法律法规和中省市关于支持公共文化服务体系建设的决策部署，结合我市广播电视公共服务的实际需要分配资金，符合专项资金使用范围和地方公共文化服务体系建设实际，切实可行。
（3）资金分配的合理性和准确性。本次资金按照因素法进行分配，按照市辖区、市直园区广播电视户户通运行维护工程个数、补助标准及分摊比例进行测算，资金分配合理、合规。
（4）绩效管理。专项资金严格按照《四川省公共文化服务体系建设补助资金管理办法》（川财教〔2023〕123号）规定用途专款专用。财政、广播电视主管部门按照全面实施预算绩效管理的要求，建立健全全过程预算绩效管理机制，按规定科学合理设定绩效目标，切实提高资金使用效益。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容
2023年广播电视户户通运行维护。
2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等
完成船山区826个、安居区2404个、遂宁经开区211个、市河东新区105个、遂宁高新区79个自然村广播电视户户通工程运行维护，为广大农村群众收听收看广播电视提供保障。
3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行
该项目列入2023年度全市重点民生实事，实施内容与申报内容一致。
（三）项目自评步骤及方法
对照绩效评价表，采取县级自评、市级核验、结合入户调查等方式开展。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
按照全年工作安排，共预算广播电视户户通运行维护资金43.5万元，并按照中省市有关财政文件规定申报。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划。本次2023年度广播电视户户通运行维护专项资金市级补助43.5万元，其中船山区补助9.91万元；安居区补助28.85万元；遂宁经开区补助2.53万元；市河东新区补助1.26万元；遂宁高新区补助0.95万元。
2.资金到位。本着实事求是、厉行节约的原则，我局实际送审金额为43.5万元，该项目资金到位与计划资金完全一致，到位及时。
3.资金使用。2023年度广播电视户户通运行维护专项市级补助预算下达数43.5元，实际支出资金43.5万元，资金支付率100%。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（三）项目财务管理情况
严格按照中省市有关财政文件规定，专款专用。加强财务管理、档案管理，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范，并接受财政、审计、纪检监察等部门的监督和检查。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
船山区、安居区文化广电旅游局及各市直园区广播电视行政管理部门作为广播电视户户通运行维护的主管部门，承担着项目的规划设计和组织申报、联系、运行、实施、调整和监督等职能。为加强项目管理，均成立了以局长为组长、分管领导为副组长的项目管理领导小组，下设项目办公室在相关业务股室，统筹推进项目实施工作。
（4） 项目管理情况
各相关单位按要求制定了《2023年度广播电视户户通运行维护项目实施方案》, 明确工作任务，理清工作职责，统筹安排资金，全力推进项目实施。研究确定针对不同的覆盖情况，采用不同的技术实施方案，总体采用“有线为主、无线为辅”的思路，实现广播电视信号全覆盖，推进广播终端全覆盖建设。
（5） 项目监管情况
严格执行“三重一大”制度、政府采购制度、合同管理制度等，在项目实施过程中，严格按照上级批复的实施方案组织项目实施。各相关单位印发《广播“村村响”运行管理考评办法》《农村广播建设管理使用机制》等文件，形成了“县级及以上有机构管理、镇（乡）有网点支撑、村组有专人负责、用户合理负担”的广播电视公共服务长效运行维护体系。在广播电视户户通运行维护项目的监管过程中，建立从上至下的多级监管考评体系，有效促使工作人员做好网络的日常维护。从主管部门的抽查考核，到基层群众的意见反馈，让“村村响”真正做到“天天响”。在农村广播电视运行过程中，通过建立日常巡检、限时修复、片区维护等具体维护办法，改变了以前有建无维的不良局面，保证农村广播电视在使用过程中稳定运行。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
1.数量指标。市辖区广播村村响、电视户户通设备正常使用≥95%。
2.质量指标。3625个自然村的户户通工程正常运行。
3.时效指标。持续运行，全年安全播出年度运行指标，即可用度≥95%。
4.成本指标。每个已建成户户通工程的自然村按每年1200元标准给予补助，市级财政承担10%。
（二）项目效益情况
1.社会效益：为市辖区的农民群众提供了广播电视基本公共服务，提高了当地农村广播电视公共服务水平。
2.满意度指标完成情况分析：市辖区的农民群众对广播电视公共服务的满意度≥95%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
2023年度广播电视户户通运行维护专项市级补助资金整体绩效较好，在资金分配、使用、监管等方面都取得了良好效果，服务对象满意度较高。
（二）存在的问题
目前广播电视信号传输还存在受线路故障、电力供应、不可抗力及人为破坏等突发性、不确定性因素影响造成中断的问题，在处理的及时性上不能完全满足农民群众的需求。
（三）相关建议
加强广播电视传输覆盖体系的科学规划，加快推进数字应急广播建设及设施设备的更新换代，采用技术手段促进网络的智能化、可靠性和承载力，完善广播电视公共服务长效运行维护机制，通过整合资金、强化管理、督导考核等措施，弥补薄弱环节，满足农民群众的需求。
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2023年市级专项预算项目（广电项目）支出绩效评价指标体系
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	规划
合理
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	项目规划是否符合市委、市政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致
	分级评分法
	不合理
	3处及以上不合理
	2处不合理
	1处不合理
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	结果
符合
	2
	符合
	符合
	项目实施结果是否与规划计划一致
	比率分值法
	指标得分=项目实施结果符合规划的金额/项目总金额×100%*指标分值
	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比
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	目标
制定
	2
	完整
	完整
	是否制定完整合理的绩效目标，比如数量、质量、效益及相关要求等。
	分级评分法
	不完整
	3处及以上不完整
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	项目实施
	执行
有效
	3
	有效
	有效
	项目实施是否符合相关管理制度规定
	缺（错）项扣分法
	发现一处扣0.5分，直至扣完
	项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位
	√
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	使用
合规
	3
	合规
	合规
	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定
	缺（错）项扣分法
	发现一处扣0.5分，直至扣完
	项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况
	√
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	预算执行
	预算执行率
	3
	100%
	100%
	反映项目资金整体预算执行情况
	比率分值法
	指标得分=实际拨付下达资金/预算安排资金总额×100%*指标分值（预算安排资金总额一般采用年初预算数，若存在政策变化等因素可采用调整预算数）
	
	√
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	资金使用率
	3
	100%
	100%
	反映项目点获得资金的使用情况
	分级评分法
	指标得分=项目点实际使用资金/获得补助资金总额×100%*指标分值（后补助资金可不考核本指标）
	如果不涉及的将此考核指标分数调整到预算执行率
	√
	
	
	
	
	
	3*资金支付率100%
	3

	产出指标（40分）
	所有项目
	数量指标
	市辖区广播村村响、电视户户通设备正常使用
	15
	≥95%
	≥95%
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	√
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	成本指标
	户户通运行维护补助
	15
	每个已建成户户通工程的自然村按每年1200元标准给予补助，市级财政承担10%。
	市级财政按比例足额匹配
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	时效指标
	持续运行，全年安全播出年度运行指标，即可用度
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	≥95%
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	效益指标（30分）
	至少填写一栏效益
	社会效益
	健全公共文化服务体系
	30
	为市辖区的农民群众提供了广播电视基本公共服务，提高了当地农村广播电视公共服务水平。
	达到预期目标
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	生态效益
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	满意度（10分）
	所有项目
	满意度
	各项目服务人群满意度
	10
	≥95%
	≥95%
	
	
	
	
	√
	
	
	
	√
	
	
	10
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附件11

2023年市级文化和旅游发展资金项目支出
绩效自评报告
（感动遂宁人物颁奖典礼）

一、项目概况
（一）项目基本情况
1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能 
为进一步推动遂宁城乡精神文明建设融合发展，在全社会弘扬劳动精神、奉献精神、创造精神、精简节约精神，培育时代新风貌，2022年9月，由市委宣传部、市文明办等部门联合开展了2021年-2022年度“感动遂宁”人物评选活动。经基层推荐、网络投票、组委会评选、网络公示等方式，评选产生了11名感动遂宁人物，充分展示了全市各行各业涌现出来的震撼人心、令人感动的人物和团队。市委宣传部作为该项目实施主管单位，负责组织活动开展等相关工作，实时掌握“感动遂宁”颁奖典礼项目实施情况，切实保障了颁奖典礼成功举行。
2. 项目立项、资金申报的依据
根据相关会议纪要求，市委宣传部制定了《2022年度“感动遂宁”人物颁奖典礼建议方案》，2022年3月，由市委宣传部、市文明办等部门联合开展了2022年度“感动遂宁”人物评选活动。为汇聚感动人物星光，点亮时代文明“灯塔”，发挥榜样力量，引领社会风尚，凝聚筑“三城”兴“三都”、加速升腾“成渝之星”，全面建设社会主义现代化遂宁的精神动力和生动实践，拟举办2022年度“感动遂宁”人物颁奖典礼。
3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况
为进一步推动遂宁城乡精神文明建设融合发展，在全社会弘扬劳动精神、奉献精神、创造精神、精简节约精神，建议分配市委宣传部遂宁市2022年宣传及媒体融合资金（“感动遂宁”人物颁奖典礼）45万元。该资金分配方案已于2022年12月21日，经涂虹常委研究审核，市委宣传部、市财政局根据研究情况对分配方案进行了完善，并分别经市委宣传部部务会、市财政局党组会审议通过。
4.资金分配的原则及考虑因素
一是基础搭建费用，颁奖典礼开幕式及舞台会场物料安排，包括音箱系统、舞美系统、灯光系统。二是氛围营造费用，感动人物专题片拍摄制作、事迹展板制作、网络直播及投屏、主题打卡装置、节目定制打造等。三是广告物料费用，现场工作人员工作证、感动人物证书、奖杯等。四是其他费用，主要包括晚会现场志愿者补贴、防疫费用、食宿、场地租赁、方案策划及整套设计费等费用。
（二）项目绩效目标
颁奖典礼邀请往年度感动遂宁人物、道德模范、遂宁好人、最美人物代表20人；三八红旗手、巾帼建功标兵代表10人；劳动模范、技能大师、遂州工匠等代表30人；青年志愿者、大学生代表100人；公安、消防、法院、税务、医护代表各40人；中小学师生代表100人；市民群众代表100人参与颁奖典礼。感动人物均为身边的平凡人不平凡的坚守着平凡的身边事，拟将“平凡中的不平凡”贯穿整个颁奖典礼，以“短片事迹再现+现场访谈+宣读颁奖词”，再穿插“特别环节”的形式，讲述至真的故事、击中人心最柔软的地方，感动、感恩的同时激发奋进的力量，激励大家在平凡中书写不平凡。
因受疫情影响，2021-2022年度“感动遂宁”人物颁奖典礼推迟到2023年3月以线上线下相结合的形式同时举行。本次颁奖典礼将“平凡星光”贯穿整个颁奖典礼，以“短片事迹再现+现场访谈+宣读颁奖词”，穿插“特别致敬环节”的形式，以“奋斗”“坚守”“奉献”三个关键词，礼赞“感动遂宁”的人物，传导大爱，表达“感动”和“尊重”，致敬新时代的奋斗者、创造者、奉献者，以礼赞的风格，给大家力量和信心，营造积极向上、共创美好未来的浓厚氛围。
（三）项目自评步骤及方法
通过前期与遂宁传媒集团等承办单位对接磋商，结合日常项目管理运营工作实际，并根据项目财政投资评审结论，此次资金分配按照项目法来分配，严格做到从制度建设、实施流程、资金管理入手，并对项目管理运营年度资金的使用范围、审批程序以及监管办法进行明确规定，保证了资金专款专用，各项目高标准完成。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
根据2022年市本级共同专项支出预算和《遂宁市财政局 中共遂宁市委宣传部关于印发〈遂宁市对外宣传项目资金管理暂行办法〉的通知》（遂财教〔2017〕1号），本次拟分配2022年市级文化和旅游发展资金（“感动遂宁”人物颁奖典礼）共计45万元，用于举办2022年度“感动遂宁”人物颁奖典礼活动。《遂宁市财政局关于下达2023年市本级文化和旅游发展资金预算的通知》（遂财教〔2023〕31号）
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）
1.资金计划
市政府项目财政投资评审2021-2022年度“感动遂宁”人物颁奖典礼项目九项具体经费，审定合计807038.00元。经财政批准列入市本级文化和旅游发展资金作为一次性项目予以保障。
2.资金到位
市财政按照《遂宁市财政局关于下达2023年市本级文化和旅游发展资金预算的通知》（遂财教〔2023〕31号）下达经费45万元，资金到位率100%。
3.资金使用
2023年3月21日2021-2022年度“感动遂宁”人物颁奖典礼在遂宁以线上线下相结合的形式举行。市委宣传部根据实际情况变化制定并送审了线上方案，将活动经费予以相应压减，压减后据实支付了764249.00元。
（三）项目财务管理情况
2023年3月下旬，市委宣传部审议了2021-2022年度“感动遂宁”人物颁奖典礼费用使用情况。总体上该项目财务管理制度健全，严格执行了财务管理制度，及时处理了账务，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
为加强“感动遂宁”颁奖典礼统筹协调，成立由刘泽斌同志任组长的“感动遂宁”颁奖典礼筹备领导小组，领导小组下设办公室，何姗同志担任办公室主任，文利华同志担任办公室副主任，另设专项工作组若干。各相关部门根据责任分工，积极做好颁奖典礼各项筹备工作。市委宣传部、市文明办加强与遂宁传媒集团的对接，及时沟通，有序推进承办工作落地落实，市直相关单位积极完成领导小组安排的各项工作。
四、项目绩效情况	
（一）项目完成情况
2021-2022年度“感动遂宁”人物颁奖典礼在遂宁以线上线下相结合的形式同时举行。遂宁电视台、遂宁日报、遂宁人民广播电台、遂宁新闻网、全景遂宁APP、四川日报、四川经济日报、封面新闻、四川新闻网、腾讯、今日头条、抖音等媒体进行了宣传报道，网络关注度达100万条次以上。该项目完成数量、质量、时效、成本等按照项目计划完成目标，人员满意度达90%以上。
（二）项目效益情况
通过颁奖典礼传导大爱，表达“感动”和“尊重”，致敬新时代的奋斗者、创造者、奉献者。同时，要培育先进典型，把榜样“树”起来，持续发掘一批过得硬、立得住、叫得响的先进典型，引导人们见贤思齐、择善而从。要宣传先进典型，让榜样“火”起来。把有代表性的道德模范、身边好人等先进典型事迹，编排成小品、快板、歌曲等节目，以文艺作品形式娱化于人。要礼遇先进典型，让榜样“多”起来。要建立道德模范等先进典型帮扶常态化机制，完善政府和社会多措施、多层面帮扶体制，大力弘扬道德先进典型的高尚精神，不断激发全社会向上向善正能量。该项目达到了绩效预期目标。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
为深入学习贯彻党的二十大精神，落实习近平总书记给“中国好人”李培生、胡晓春重要回信要求，发挥好榜样作用，2021-2022年度“感动遂宁”人物颁奖典礼的成功举办，推动了全社会见贤思齐、崇尚英雄、争做先锋。
（二）存在的问题
受疫情影响，该颁奖典礼延期举行，舞台成本搭建和人工费用提高。	
（三）相关建议
市委宣传部将吸取本次活动经验，加强与各方面的对接，及时应对各种变化和挑战，及时调整经费预算，避免占用不必要的财政预算指标。
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2023年市级专项预算项目（感动遂宁人物颁奖典礼）
支出绩效评价指标体系
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	通用指标（20分）不能修改
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	主要查看项目设立时是否经过事前评估或可行性论证，专项资金管理办法是否健全完善
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	规划合理
	2
	合理
	合理
	项目规划是否符合市委、市政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致
	分级评分法
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	结果符合
	2
	符合
	符合
	项目实施结果是否与规划计划一致
	比率分值法
	指标得分=项目实施结果符合规划的金额/项目总金额×100%*指标分值
	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比
	√
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	目标制定
	2
	完整
	完整
	是否制定完整合理的绩效目标，比如数量、质量、效益及相关要求等。
	分级评分法
	不完整
	3处及以上不完整
	2处不完整
	1处不完整
	完整
	绩效目标完整、合理的得2分；未设置绩效目标不得分。
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	项目实施
	执行有效
	3
	有效
	有效
	项目实施是否符合相关管理制度规定
	缺（错）项扣分法
	发现一处扣0.5分，直至扣完
	项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位
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	使用合规
	3
	合规
	合规
	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定
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	项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况
	√
	
	
	
	
	
	
	3

	
	
	预算执行
	预算执行率
	3
	100%
	100%
	反映项目资金整体预算执行情况
	比率分值法
	指标得分=实际拨付下达资金/预算安排资金总额×100%*指标分值（预算安排资金总额一般采用年初预算数，若存在政策变化等因素可采用调整预算数）
	
	√
	
	
	
	
	
	
	3

	
	
	
	资金使用率
	3
	100%
	100%
	反映项目点获得资金的使用情况
	分级评分法
	指标得分=项目点实际使用资金/获得补助资金总额×100%*指标分值（后补助资金可不考核本指标）
	如果不涉及的将此考核指标分数调整到预算执行率
	√
	
	
	
	
	
	3*资金支付率100%
	3

	产出指标（40分）
	所有项目
	数量指标
	感动遂宁人物颁奖典礼及后续活动
	10
	10
	10
	反映项目数量指标完成情况
	比率分值法
	指标得分=项目实际完成数/计划完成数×100%*指标分值
	
	
	
	
	
	
	
	
	10

	
	
	质量指标
	重点任务完成率
	10
	100%
	100%
	反映项目数量指标完成情况
	比率分值法
	指标得分=项目实际完成数/计划完成数×100%*指标分值
	
	
	
	
	
	
	
	
	10

	
	
	成本指标
	活动开支
	10
	＜90万元
	＜90万元
	反映项目数量指标完成情况
	比率分值法
	指标得分=项目实际完成数/计划完成数×100%*指标分值
	
	
	
	
	
	
	
	
	10

	
	
	时效指标
	项目完成时间节点
	10
	2022.12.31
	2023.3.28
	反映项目成本指标完成情况
	是否法
	项目各环节完工时间是否在计划时间内及时完成
	
	
	
	
	
	
	
	
	7.5

	效益指标（30分）
	至少填写一栏效益
	社会效益
	通过颁奖典礼传导大爱，表达“感动”和“尊重”，致敬新时代的奋斗者、创造者、奉献者。同时，要培育先进典型，把榜样“树”起来，持续发掘一批过得硬、立得住、叫得响的先进典型，引导人们见贤思齐、择善而从。要宣传先进典型，让榜样“火”起来。把有代表性的道德模范、身边好人等先进典型事迹，编排成小品、快板、歌曲等节目，以文艺作品形式娱化于人。要礼遇先进典型，让榜样“多”起来。要建立道德模范等先进典型帮扶常态化机制，完善政府和社会多措施、多层面帮扶体制，大力弘扬道德先进典型的高尚精神，不断激发全社会向上向善正能量。该项目达到了绩效预期目标。
	30
	稳步提升
	稳步提升
	反映项目社会效益完成情况
	
	与目标值对比，评价项目效益达标程度
	
	
	√
	
	√
	
	
	
	30

	
	
	经济效益
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	生态效益
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	满意度（10分）
	所有项目
	满意度
	社会群众满意度
	10
	≥90%
	≥90%
	反映项目满意度指标完成情况
	赋值法
	
	
	
	√
	
	√
	
	
	10
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附件3

遂宁市文化广播电视和旅游局
2023年政府购买川剧下基层服务项目支出
绩效评价报告

一、项目概况
（一）项目基本情况
为了让人民群众享受更好、更多的基本公共文化服务，满足人民群众多样化、多层次、多方面文化需要，增强全民文化自信，加大戏曲文化艺术的普及和宣传力度，推动川剧文化艺术在我市的传承和壮大。该项目严格按照遂宁市财政局、遂宁市文化广播电影电视局关于印发《政府购买遂宁市川剧团文化产品服务暂行办法》的通知（遂财教〔2013〕36号）文件精神执行。
（二）项目绩效目标
2023年度送戏下乡、进社区、进学校及其他对外交流演出151场。全年投入本项目国家一、二、三级艺术表演类专业技术人员40人/场以上，演出时间不低于80分钟/场，观众人次不低于300人/场。戏曲进校园授课515课时，全年投入艺术授课老师452人次，授课时长45分钟/课时，受益人数16000人以上。
（三）项目自评步骤及方法
为了做好该次评价工作，规范和加强专项资金管理，切实提高财政专项资金的使用效率和管理水平，在前期工作中，领会绩效评价的文件精神，把握财政投资项目预算等相关政策规定，认真策划工作方案、提交活动审批表等相关工作，在后期核实中，认真对活动相关数据进行分析，对项目绩效评价评分。
二、项目资金申报及使用情况
（一）申报项目资金申报及批复情况
按照项目要求，根据《遂宁市财政局关于政府购买川剧下基层服务经费评审结果的函》（遂财函〔2018〕29号）执行，项目服务经费442.51万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划及到位。本着实事求是、厉行节约的原则，根据《遂宁市财政局关于政府购买川剧下基层服务经费评审结果的函》（遂财函〔2018〕29号），审定金额442.51万元。实际下达资金442.51万元，到位及时。
2.资金使用。截止评价时点，实际支出资金442.51万元。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（三）项目财务管理情况
严格中省市有关财政文件规定，专款专用。加强财务管理、档案管理，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范，并接受财政、审计、纪检监察等部门的监督和检查。
三、项目实施及管理情况
严格执行“三重一大”制度、政府采购制度、合同管理制度等，在项目建设过程中，按照上级批复的实施方案组织项目实施，采取建设前项目指导培训、建设中实地监管、建设完成后验收的程序，待项目验收合格后，拨付项目资金，确保项目的性质、内容、标准、规模和地点与总体方案一致。
四、项目绩效情况
（一）经济效益
通过项目的实施，让人民群众享受到了更好、更多的基本公共文化服务，满足了人民群众多样化、多层次、多方面文化需求。
（二）社会效益
通过项目的开展，进一步增强遂宁文化定力和文化自信，加大戏曲文化艺术的普及和宣传力度，推动川剧文化艺术在我市的传承和壮大
（三）服务对象满意度
通过对服务对象满意度调查，对项目内容、管理形式等满意度≥90%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
2023年我单位政府购买川剧下基层服务项目资金整体绩效较好，在资金分配、使用、监管等方面都取得了良好效果，全部实现绩效目标，服务对象满意度较高。
（二）存在的问题
2023年我单位政府购买川剧下基层服务项目支出资金到位及时，使用规范，项目实施符合合同约定，项目资金结算到位，不存在问题。
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附件
2024年政府购买服务项目绩效评价指标体系

	评价对象
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	分值
	评价内容
	评分标准
	依据材料
	评价过程（只写扣分项的原因）
	自评得分

	购买主体
	决策管理（10分）
	项目决策
（5分）
	决策依据
	2
	实行购买的服务项目是否符合中央、省、市决策部署；符合当前经济社会发展需求；是否属于购买服务范畴；是否属于购买主体职能职责。
	符合中央、省、市决策部署；符合当前经济社会发展需求；属于购买服务范畴；属于购买主体职能职责的得2分。一项不符合不得分。
	1、中央、省、市、县政府制定的国民经济和社会发展规划以及方针政策等。
2、部门（单位）年度工作计划+中长期发展规划。
3、上级或本级关于本项目的通知、规划、方案等。
	
	2

	
	
	
	决策程序
	1
	项目是否经过集体决策、可行性论证等程序。
	有集体决策、可行性论证等程序的得1分，否则不得分。
	1、集体决策的会议纪要。
2、可行性论证报告。
	
	1

	
	
	
	购买的必要性
	2
	项目是否具有现实需求；是否有确定的服务对象和受益对象。
	具有现实需求，有确定的服务对象和受益对象的得2分，否则不得分。
	1、中央、省、市、县政府制定的国民经济和社会发展规划以及方针政策等。
2、部门（单位）年度工作计划+中长期发展规划。
3、上级或本级关于本项目的通知、规划、方案等。
4、集体决策的会议纪要。
5、可行性论证报告。
	
	2

	
	
	绩效目标
（5分）
	目标内容
	5
	是否制定明确合理的服务绩效目标，比如服务数量、频次、质量及相关技术要求、质保措施、违约责任等。
	绩效目标完整明确的得5分；欠完整明确的酌情得1-4分；没有不得分。
	1、项目绩效目标申报表。
	
	5

	
	项目购买与监管（20分）
	项目管理（15分）
	管理制度
	3
	购买主体是否建立购买服务绩效管理相关制度（包括购买服务项目、预算、财务、绩效、监督等管理及保障措施等）。
	相关制度健全得3分；不够健全的酌情得0.5-2.5分（以0.5分的倍数打分）；没有制度不得分。
	1、购买服务项目、预算、财务、绩效、监督等管理制度。
	
	3

	
	
	
	购买需求
	3
	购买需求是否明确、完整、合规，公共服务项目是否征求服务对象的意见建议。
	购买需求明确、完整、合规的得2分，存在不足的酌情得0.5-1.5分（以0.5分的倍数打分）；公共服务项目征求服务对象意见建议的得1分，否则不得分（不属于公共服务的项目不评价此内容，分值调整至“购买需求是否明确、完整、合规”）。
	1、中央、省、市、县政府制定的国民经济和社会发展规划以及方针政策等。
2、部门（单位）年度工作计划+中长期发展规划。
3、上级或本级关于本项目的通知、规划、方案等。
4、集体决策的会议纪要。
5、可行性论证报告。
6、公共服务项目征求服务对象意见建议记录。
	
	3

	
	
	
	测算依据
	3
	项目预算金额是否经过市场价格摸底和认真测算比较、是否在合理区间。
	项目预算金额经过市场价格摸底和认真测算比较且合理得3分；欠合理得0.5-2.5分（以0.5分的倍数打分）；未摸底和认真测算不得分。
	1、项目预算金额经过市场价格摸底和认真测算比较的数据。
	
	3

	
	
	
	购买程序的规范性
	3
	选择承接主体是否按照竞争择优原则;若不具备竞争性购买条件的，通过直接委托等方式购买的理由是否合理充分;是否体现公平、公正的原则；购买程序是否符合购买服务相关要求。
	选择承接主体未按照竞争择优原则，无理由通过直接委托等方式购买服务，不符合体现公平、公正原则的不得分；购买程序不符合购买服务相关要求，发现一处扣1分，直至扣完。
	需以下招投标流程的证明材料：
1、受理申请表。
2、确定采购方式（公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价采购、其他采购方式）。
3、编制招标文件。
4、招标办审核招标文件，采购人对招标文件进行确认。
5、发布招标公告。
6、投标报名，资格预审，发售招标文件。
7、组织答疑，对招标文件进行必要的补遗(发布变更公告）。
8、组织召开招标会。
9、中标公示。
10、签发中标通知（成交确认）书。
11、未中标供应商退还投标保证金。
12、签订合同，即中标供应商和业主单位在招标文件规定的时间内签订合同。
13、中标供应商退还投标保证金，并按招标文件规定缴纳履约保证金。
14、将招标文件资料经整理后统一装订编号归档。
	
	3

	
	
	
	服务合同
	3
	是否签订购买服务合同，合同内容是否规范、合理、公平、完备、详实，合同内容是否约定项目实施后应实现的绩效目标，是否约定履约验收标准，履约验收结果是否与资金支付挂钩。
	服务合同规范、完备、详实得3分；欠规范酌情得0.5-2.5分（以0.5分的倍数打分）；无合同不得分。
	1、购买服务合同。
	
	3

	
	
	资金管理
（2分）
	资金拨付
	2
	资金拨付是否按照合同约定执行，有无提前拨付、超额拨付、拖欠资金等违规现象
	有提前拨付、超额拨付、拖欠资金等问题，发现一处扣1分，直至扣完。
	1、资金支付明细表。
	
	2

	
	
	项目监管
（3分）
	监管执行
	3
	购买主体是否在项目实施过程中对承接主体提供服务的数量、质量情况进行监管，发现问题是否及时纠正；是否按规定进行项目履约验收。
	购买主体未按规、及时履行监管职责，发现一起扣1分，直至扣完。
	1、购买主体对本项目监督管理的相关记录。
	
	3

	承接主体
	组织管理（10分）
	项目实施
（10分）
	组织管理
	5
	承接主体是否具有提供服务的专门内设机构和人员；人数是否合理，分工是否明确；是否对服务人员进行培训，服务人员资格、资质是否符合要求，服务人员对服务内容质量流程等是否清楚掌握。
	提供专门的内设机构和人员、人数合理、资格资质符合要求、分工明确、开展培训、服务人员业务熟练得5分（具体内容应结合项目实际确定）；欠缺一项内容的扣1分，直至扣完。没有发现问题，直接得5分。
	1、承接主体资格资质证书。
2、承接主体人员分配、具体分工、服务人员业务内容等相关数据。
	
	5

	
	
	
	过程控制
	5
	承接主体对服务中出现的问题是否及时研究措施解决，对服务数量质量品质时效等是否实行痕迹管理，相关档案资料是否及时规范齐备。
	及时响应购买主体要求、研究解决问题、实行痕迹管理、档案资料规范齐备等得5分；欠缺一项内容的扣1分，直至扣完；无措施无档案不得分。没有发现问题，直接得5分。
	1、承接主体对服务中出现问题的解决措施证明资料。
2、承接主体对该项目的相关档案资料。
	
	5

	
	项目绩效（60分）
	服务效果
（40分）
	服务数量
	5
	主要反映为服务人次、服务频次等。
	服务人次、服务频次达到或超过合同约定得5分；每低于5% 则扣减1分，直至扣完。
	1、通过访谈、实地核查项目完成情况，获取承接主体服务人次、服务频次的数据。
	
	5

	
	
	
	服务时效
	5
	主要反映承接主体提供服务单次时长、总时长、服务周期、服务准时率、服务延时率等。
	服务时效达到或超过合同约定得5分；单次时效低于合同标准，每1次扣减1分，直至扣完。
	1、通过访谈、实地核查项目完成情况，获取承接主体提供服务单次时长、总时长、服务周期、服务准时率、服务延时率的数据。
	
	5

	
	
	
	服务品质
	5
	主要反映承接主体提供服务品质情况，如服务合格率、优质率、不合格率、投诉率，以及服务水平、服务态度等。
	提供服务达到合同约定得5分；出现服务不合格、服务标准不够、服务态度被投诉等影响服务品质情况 ，每出现一次扣1分，直至扣完。
	1、通过访谈、实地核查项目完成情况、问卷调查，获取如服务合格率、优质率、不合格率、投诉率，以及服务水平、服务态度等的数据。
	
	5

	
	
	
	服务成本（两个三级指标由评价工作组根据现场情况2选1进行评价，如无法取得对比成本数据或无需进行成本指标评价，本指标5分全部调整至项目效益三级指标）
	5
	反映购买服务支出相比政府以往自身提供服务3年平均支出成本费用节约程度；或比以往自身提供服务3年平均支出成本费用相同或增长的情况下，承接主体提供服务数量或质量增长率与资金增长率对比情况。
	节约率≧10%得5分；＜10%至≧8%得4分；＜8%至≧5%得3分；＜5%至≧3%得2分；＜3%至＞0 得1分；小于或等于0不得分。
承接主体提供服务数量或质量增长率与资金增长率对比，≧5%得5分；＜5%至≧4%得4分；＜4%至≧3%得3分；＜3%至≧2%得2分；＜2%至＞0 得1分；小于或等于0不得分。
	1、项目实际支付总金额。
2、政府以往自身提供服务3年平均支出成本费用。
3、承接主体提供的服务数量或者质量增长率数据。
	
	5

	
	
	
	
	5
	与市场同类服务平均价格相比资金节约率；或在与平均价格相同或增长的情况下，承接主体提供服务数量或质量增长率与资金增长率对比情况。
	节约率≧10%得5分；＜10%至≧8%得4分；＜8%至≧5%得3分；＜5%至≧3%得2分；＜3%至＞0 得1分；小于或等于0不得分。
承接主体提供服务数量或质量增长率与资金增长率对比，≧5%得5分；＜5%至≧4%得4分；＜4%至≧3%得3分；＜3%至≧2%得2分；＜2%至＞0 得1分；小于或等于0不得分。
	1、项目实际支付总金额。
2、市场同类服务平均价格。
3、承接主体提供的服务数量或者质量增长率数据。
	
	5

	
	
	
	项目效益
	20
	由评价工作组根据项目绩效目标、实施目的，制定出项目实施对社会或民生带来的影响效果方面的项目效益指标（主要指经济、社会、生态效益，不少于3个）。通过现场评价，得出项目完成后的实际效果较设定的效果指标的实现程度。按单个效果指标单独打分，多个指标取算数平均数后为本指标得分。
	实际效果达到设定的绩效目标得20分；超出设定绩效目标5%，每次加2分，最多加5分；低于设定绩效目标5%，每1次扣减2分，直至扣完。
	1、根据项目的绩效指标，包括经济、社会、生态效益等，通过访谈、实地核查项目完成情况、问卷调查等方式获取相关数据。
	
	5

	
	
	满意度
（20分）
	受益对象、服务对象、购买主体满意度
	20
	主要侧重反映对受益对象、服务对象、购买主体的需求满足程度及满意度。（根据项目实际，针对不同主体分别设置问卷调查表（百分制），不同问卷得分算数平均后换算出本指标得分）
	根据问卷调查满意率分级打分
	1、满意度调查问卷。
	
	20

	
	合计
	100
	
	
	
	
	100
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第五部分  附表

一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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